## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2024					                                                                           № 122

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Управление и распоряжение  земельными ресурсами

и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район» на 2021-2023 годы» за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 01 октября 2020 года № 1087 «Об утверждении ведомственной целевой  программы «Управление и распоряжение  земельными ресурсами муниципальным имуществом   муниципального образования Кореновский район» на 2021-2023 годы»                         (с изменениями от 16.10.2023 года № 1824) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Управление и распоряжение  земельными ресурсами  и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район» на 2021-2023 годы» за 2023 год (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить  размещение  настоящего  постановления на официальном сайте администрации  муниципального  образования  Кореновский  район                             в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район                        С.В. Колупайко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 31.01.2024 № 122

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной

целевой программы «Управление и распоряжение  земельными ресурсами  и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район» на 2021-2023 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Управление и распоряжение  земельными ресурсами  и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район» на 2021-2023 годы»» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 01 октября 2020 года № 1087 «Об утверждении ведомственной целевой  программы «Управление и распоряжение  земельными ресурсами  и муниципальным имуществом   муниципального образования Кореновский район» на 2021-2023 годы» (с изменениями от 16.10.2023 года              № 1824).

Цель муниципальной программы: эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального образования Кореновский район.

Для достижения указанной цели в 2023 году предполагалось решение следующих задач:

учет муниципального имущества и земельных участков;

совершенствование системы управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами;

обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Кореновский район.

В 2023 году в рамках реализации Программы было предусмотрено  осуществление следующих мероприятий:

оформление технической и иной документации на муниципальное имущество;

осуществление управления земельными участками и предоставление земельных участков находящихся в муниципальной собственности                              и государственная собственность на которые не разграничена в соответствии              с Земельным кодексом Российской Федерации;

проведение комплексных кадастровых работ;

организация проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков для предоставления в собственность, аренду,

в целях определения первоначальной стоимости;

2

осуществление функций налогового агента по уплате НДС при продаже муниципального имущества в собственность физическим лицам;

администрирование неналоговых доходов.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось    за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район.                       	На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2023 году было запланировано средств:

- районного бюджета в сумме 2158,3 тыс. руб. ;

мероприятий на сумму 2158,3 тыс. руб. (приложение №1). Процент исполнения программы к плану 2030,6 тыс. руб.  составил 94 %.

Остаток неосвоенных средств по мероприятиям ведомственной целевой программы составил 127,7 тыс. руб., в том числе:

по мероприятию № 1 — 34,0 тыс. руб. (соглашение о расторжении контракта на сумму 34,0 тыс. руб.)

по мероприятию № 3 — 10,0 тыс. руб. (экономия бюджетных средств за счет проведения конкурсных процедур);

по мероприятию № 4 — 83,3 тыс. руб. (продажа имущества физическим лицам в 2023 году не осуществлялась, в связи с чем НДС не уплачивался за счет бюджетных средств);

по мероприятию № 5 — 0,4 тыс. руб. (мероприятие 5.4  дополнительное сервисное обслуживание программы для ЭВМ «Полигон: Схема КПТ» — планировалось заключение контракта на сумму 3,0 тыс. руб., заключен контракт на сумму 2,6 тыс. руб.).

Оценка результативности реализации программы (приложение №2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- бюджетная эффективность, %;

- исполнение плана по доходам, %.

Оценка эффективности реализации Программы приведена       (приложение №3).

Начальник управления

земельных и имущественных

отношений администрации

муниципального образования

Кореновский район                                                                                 М.Г. Наумова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации

ведомственной целевой программы

«Управление и распоряжение

земельными ресурсами

и муниципальным имуществом

муниципального образования

Кореновский район»  на 2021-2023 годы»

за 2023 год»

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «Управление и распоряжение  земельными ресурсами                         и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район» на 2021-2023 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план-е знач-е | фактич-е значе-ние | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | Тыс. руб, +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оформление технической и иной документа-ции на муниципальное имущество (иное имущество для признания права собственности) | районный бюджет | 213,3 | 179,3 | -34,0 | -16 | Управление земельных и имуществен-ных отноше-ний адми-нистрации муниципаль-ного образова-ния Корено-вский район |
| 2 | Осуществление управления земельными участками и предоставление земельных участков находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена в соответствии с Земельным кодексом РФ | районный бюджет | 1281,9 | 1281,9 | 0,0 | 0,0 | Управление земельных и имуществен-ных отноше-ний адми-нистрации муниципаль-ного образова-ния Корено-вский район |
| 2.1. | Кадастровые работы по описанию границ населенных пунктов | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельных и имуществен-ных отноше-ний адми-нистрации муниципаль-ного образова-ния Корено-вский район |
| 2.2 | Комплексные кадастровые работы | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Управление земельных и имуществен-ных отноше-ний адми-нистрации муниципаль-ного образова-ния Корено-вский район |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Демонтаж ограждения из профнастила | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Управление земельных и имуществен-ных отноше-ний адми-нистрации муниципаль-ного образова-ния Корено-вский район |
| 3 | Организация проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков для предоставления в собственность, аренду, в целях определения первоначальной стоимости | районный бюджет | 147,0 | 137,0 | -10,0 | -6,8 | Управление земельных и имуществен-ных отноше-ний адми-нистрации муниципаль-ного образова-ния Корено-вский район |
| 4 | Осуществление функций налогового агента по уплате НДС при продаже муниципального имущества в собственность физическим лицам | районный бюджет | 83,3 | 0,0 | -83,3 | -100 | Управление земельных и имуществен-ных отноше-ний адми-нистрации муниципаль-ного образова-ния Корено-вский район |
| 5 | Администрирова-ние неналоговых доходов | районный бюджет | 432,8 | 432,4 | -0,4 | -0,1 | Управление земельных и имуществен-ных отноше-ний адми-нистрации муниципаль-ного образова-ния Корено-вский район |
| 6 | Участие во всероссийской конференции «Градострои-тельная деяте-льность в РФ», актуальные вопросы в сфере земельно-имущественных отношений | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление земельных и имуществен-ных отноше-ний адми-нистрации муниципаль-ного образова-ния Корено-вский район |
| 6 | Итого по Программе |  | 2158,3 | 2030,6 | -127,7 | -6,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет (КБ) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Районный бюджет РБ |  | 2158,3 | 2030,6 | -127,7 | -6,0 |  |
|  | Привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления

земельных и имущественных

отношений администрации

муниципального образования

Кореновский район                                                                                 М.Г. Наумова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации

ведомственной целевой программы

«Управление и распоряжение

земельными ресурсами

и муниципальным имуществом

муниципального образования

Кореновский район»  на 2021-2023 годы»

за 2023 год»

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы

«Управление и распоряжение  земельными ресурсами  и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район»

на 2021-2023 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бюджетная эффективность | % | 101 | 106 | 5 | 105 |
| 2 | Исполнение плана по доходам | % | 102 | 112,6 | 10,6 | 110,6 |

Начальник управления

земельных и имущественных

отношений администрации

муниципального образования

Кореновский район                                                                                 М.Г. Наумова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации

ведомственной целевой программы

«Управление и распоряжение

земельными ресурсами

и муниципальным имуществом

муниципального образования

Кореновский район»  на 2021-2023 годы»

за 2023 год»

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Управление и распоряжение  земельными ресурсами  и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район»

на 2021-2023 годы» за 2023 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ВЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оформление технической и иной документации на муниципальное имущество (иное имущество для признания права собственности) | 144,5 | 144,5 | 1,0 |
| 2. | Осуществление управления земельными участками и предоставление земельных участков находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена в соответствии с Земельным кодексом РФ | 1281,9 | 1281,9 | 1,0 |
| 2.1. | Кадастровые работы по описанию границ населенных пунктов | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.2. | Комплексные кадастровые работы | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3. | Демонтаж ограждения из профнастила | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3. | Организация проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков для предоставления в собственность, аренду, в целях определения первоначальной стоимости | 137,0 | 137,0 | 1,0 |
| 4. | Осуществление функций налогового агента по уплате НДС при продаже муниципального имущества в собственность физическим лицам | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5. | Администрирование неналоговых доходов | 432,4 | 432,4 | 1,0 |
| 6. | Участие во всероссийской конференции «Градострои-тельная деятельность в РФ», актуальные вопросы в сфере земельно-имущественных отношений | 0,0 | 0,0 | 0 |

Начальник управления

земельных и имущественных

отношений администрации

муниципального образования

Кореновский район                                                                                 М.Г. Наумова