АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.11.2024					                                                   № 348-р

г.  Кореновск

О проведении зонального этапа XXXVI краевого фестиваля фольклора и национальных культур «Золотое яблоко»

В целях пропаганды и развития народной культуры Кубани, воспитания патриотизма и национального самосознания граждан, приобщения населения Кореновского района к культуре и искусству Кубани, а также в целях проведения зонального этапа XXXVI краевого фестиваля фольклора и национальных культур «Золотое яблоко» на высоком организационном уровне:

1. Подготовить и провести зонального этапа XXXVI краевого фестиваля фольклора и национальных культур «Золотое яблоко» на территории муниципального образования Кореновский район года (далее краевой фестиваль).

2. Утвердить:

2.1.   План заданий по проведению краевого фестиваля (приложение № 1).

3. Отделу культуры администрации муниципального образования Кореновский район (Мартыненко) подготовить и организовать проведение краевого фестиваля, согласно утвержденному плану.

4. Рекомендовать:

4.1. Главе Платнировского сельского поселения Кореновского района (Кулиш) обеспечить подготовку и проведение краевого фестиваля на территории поселения, согласно утвержденному плану;

4.2. Начальнику отдела Министерства Внутренних дел Российской Федерации по Кореновскому району (Толокнову) обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период проведения краевого фестиваля;

4.3. Начальнику отдела по надзорной деятельности МЧС России по
Краснодарскому краю (Панченко) осуществлять надзор за соблюдением
требований пожарной безопасности в период краевого фестиваля, согласно утвержденному плану.

4.4. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кореновская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (Черченко) предусмотреть дежурство медицинского работника во время проведения краевого фестиваля, согласно утвержденному плану;

2

4.5. Атаману Кореновского казачьего общества (Бычкову) согласовать участие представителей районного казачьего общества в краевом фестивале, согласно утвержденному плану.

5. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы    муниципального   образования     Кореновский район Т.Г. Ковалеву.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район							  С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 15.11.2024 № 348-р

План-задание

по подготовке и проведению зонального этапа XXXVI

краевого фестиваля фольклора и национальных культур «Золотое яблоко»

Место проведения: ст. Платнировская Кореновского района

Дата проведения: 19 ноября 2024 г.

Время: 11.00  часов

| М.В. Кулиш, глава Платнировского сельского поселения | 19.11.2024 г., ст. Платнировская - наведение санитарного порядка в местах проведения мероприятий (культурно-досуговый центр ст. Платнировской и прилегающая территория). - обеспечить бесперебойное подключение электроэнергии в период проведения мероприятия 19 ноября с 10.00 до 14.00; -обеспечить размещение и работу выставки участников декоративно-прикладного творчества фестиваля в фойе культурно-досугового центра с 10.30 до 14.00 часов; - обеспечить размещение участников фестиваля в культурно- досуговом центре, предусмотреть наличие вешалок для одежды; - обеспечить встречу, размещение и организацию лоточно-буфетного питания участников фестиваля 19 ноября 2024 года (предусмотреть в ассортименте пирожки, сладкую, а также несладкую выпечку, наличие кофе и чая); - предусмотреть наличие мусорных баков на территории мест проведения фестиваля, предусмотреть работу санузлов; -организация питания членов жюри (6 человек) (кофе-брейк); -предусмотреть помещение для подведения итогов фестиваля; - предусмотреть работу гардероба и гардеробщиц (ответственных за выдачу верхней одежды) (2 человека); - предусмотреть размещение пункта оказания скорой медицинской помощи в период с 10.00 часов до 14.00 часов в фойе Платнировского КДЦ; - предоставить ведущего для проведения фестиваля; |
| --- | --- |
| А.П. Манько, заместитель главы муниципального образования Кореновский район | 19.11.2024 г., ст. Платнировская - обеспечение охраны общественного порядка во время проведения торжественных мероприятий 19 ноября 2024 года с 8.00 до 15.00 часов (в фестивале принимают участие коллективы из 9 муниципалитетов Краснодарского края); - назначить ответственным за встречу автотранспорта на стоянке, регулировка движения. |
| Г.А. Толокнов Начальник отдела МВД России по Кореновскому району | 19.11.2024 г., ст. Платнировская - обеспечение охраны общественного порядка в период проведения мероприятия и мест проведения мероприятий 19 ноября 2024 г. с 8.00 часов до 15.00 часов (Платнировский КДЦ, площадь) |
| В.Г. Панченко начальник отдела надзорной деятельности МЧС России по Кореновскому району | 19.11.2024 г., ст. Платнировская - обеспечить дежурство бригад оперативного реагирования (МЧС и пожарной службы) в ст. Платнировской, ул. Красная,27, МБУК «Платнировский КДЦ», на период проведения фестиваля 19.11.2024 г. с 10.00 до 15.00 |
| О.В. Бычков, атаман Районного казачьего общества | 19.11.2024 г., ст. Платнировская - обеспечить общественный порядок в период проведения мероприятия 19 ноября 2024 г. С 8.00 часов до 15.00 часов; (Платнировский КДЦ, площадь) |
| А.В. Черченко, главный врач МБУЗ «Кореновская ЦРБ» | 19.11.2024 г., ст. Платнировская - обеспечить дежурство медицинского работника во время проведения фестиваля 19 ноября с 10.00 часов до 14.00 часов. |
| А.Ф. Ковалев, директор МБУК МО Кореновский район «КРЦНКД» | 19.11.2024 г., ст. Платнировская - обеспечить работу технической части мероприятия в зрительном зале (работа экранов, звукоусилительной аппаратуры); - предусмотреть работу фотовидеооператора; |
| О.Н. Николаева, директор МБУК «Кореновская центральная районная библиотека» | 19.11.2024 г., ст. Платнировская – обеспечить рассадку жюри, зрителей и участников фестиваля в концертном зале (4 человека). |
| И.Н. Холстинина, директор МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской | 19.11.2024 г., ст. Платнировская - обеспечить работу выставки творческих работ в фойе Платнировского КДЦ 19.11.2024 г. с 10.30 до 14.00; |
| Д.В. Мартыненко, и.о. начальника отдела культуры администрации муниципального образования Кореновский район | 19.11.2024 г., ст. Платнировская - подготовить и организовать проведение фестиваля 19 ноября |
| Управление службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район | 19.11.2024 г., ст. Платнировская - обеспечить видео и фотосъемку фестиваля; - обеспечить размещение информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации до 19 ноября 2024 г.; |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район								  Б.И. Сторчун