АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.02.2025                                                                                                                         № 227

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 02 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район» администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» за 2024 год (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район              Б.И. Сторчун.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район	                                                                      С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от______________№_________)

ОТЧЕТ

по реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»

за 2024 год

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы».

В 2024 году в Программу вносились изменения, внесенные следующими постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район:

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от  15 января 2024 года № 20.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от  14 февраля 2024 № 160.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от  22 марта 2024 года №294.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от  02 апреля 2024 года №343.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от  23 апреля 2024 года № 428.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от  15 мая 2024 года № 485.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от  29 мая 2024 года № 558.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от  04 июня 2024 года № 580.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 19 июня 2024 года № 633.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 27 июня 2024 года №698.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 18 июля 2024 №838.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 02 сентября 2024 года №1054.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 24 сентября 2024 года №1145.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 30 октября 2024 года №1323.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 16 декабря 2024 года №1670.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 20 декабря 2024 года №1714.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 24 декабря 2024 года №1724.

Основной целью муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» является: создание и развитие социальной инфраструктуры для обеспечения населения   муниципального образования Кореновский район услугами учреждений образования, медицины, спорта. Привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества. Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи: подготовка исходно разрешительной документации на строительство, проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и их реализация путем строительства, выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе многоквартирных домов, проведение технического надзора.

Муниципальной программой муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» предусмотрено реализация трех подпрограмм:

Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы» (далее — Подпрограмма № 1) предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Обеспечение выполнения подпрограммы позволит удовлетворить спрос населения Кореновского района на получение образовательных услуг. Строительство спортивных объектов позволит обеспечить реализацию основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, создать условия для популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения. Строительство новых объектов здравоохранения на территории сельских поселений муниципального образования повысит уровень жизни и качества населения путем расширения доступа населения к услугам в сфере здравоохранения, создания безопасных и комфортных условий обслуживания населения в медицинских учреждениях, а также путем создания дополнительных рабочих мест.

Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» (далее — Подпрограмма № 2) предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества.

Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности» (далее — Подпрограмма № 3) предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Реконструкция объектов муниципальной собственности на территории муниципального образования Кореновский район повысит уровень жизни населения путем социально-экономическую привлекательность района.

На реализацию муниципальной Программы в 2024 году было предусмотрено 368 578,6 тысяч рублей.

- 368 578,6 тыс.руб, в том числе 66 780,4 тыс.руб. — бюджет муниципального образования Кореновский район, 301 798,2 тыс.руб. — краевой бюджет, 0,0 тыс.руб. — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — внебюджетные иные источники. В том числе:

1) на финансирование мероприятий Подпрограммы № 1:

- 366 255,9 тыс.руб, в том числе 64 457,7 тыс.руб. — бюджет муниципального образования Кореновский район, 301 798,2 тыс.руб. — краевой бюджет, 0,0 тыс.руб. — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — внебюджетные иные источники.

2) на финансирование мероприятий Подпрограммы № 2:

-2 322,7 тыс.руб, в том числе 2 322,7 тыс.руб. — бюджет муниципального образования Кореновский район, 0,0 тыс.руб. — краевой бюджет, 0,0 тыс.руб. — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — внебюджетные иные источники.

3) на финансирование мероприятий Подпрограммы № 3:

- 0,0 тыс.руб, в том числе 0,0 тыс.руб. — бюджет муниципального образования Кореновский район, 0,0 тыс.руб. — краевой бюджет, 0,0 тыс.руб. — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — внебюджетные иные источники.

Фактическое освоение средств за 2024 год составило 364 963,5 тысяч рублей или 99%.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                 Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету по реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»за 2024 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»за 2024 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.2 | Ведение строительного контроля по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.3 | Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.4 | Геодезические работы по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.5 | Строительно-техническое заключение по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Районный бюджет | 16 453,9 | 16 453,9 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 178 220,2 | 178 220,2 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство объекта: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Районный бюджет | 7 425,9 | 7 425,9 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС», Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Краевой бюджет | 178 220,2 | 178 220,2 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.2 | Ведение строительного контроля по объекту: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск * | Районный бюджет | 1 238,8 | 1 238,8 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.3 | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Районный бюджет | 195,3 | 195,3 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.4 | Экспертное сопровождение объекта Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Районный бюджет | 2 512,9 | 2 512,9 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.5 | Услуги манипулятора по объекту Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Районный бюджет | 1 485,0 | 1 485,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.6 | Выполнение обмерных работ, формирование стоимости завершения строительства объекта: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | Районный бюджет | 599 ,0 | 599,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.7 | Пересчет и анализ конъюнктуры цен проектно-сметной документации объекта: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | Районный бюджет | 2 997,0 | 2 997,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1» | Районный бюджет | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Топографический план земельного участка объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу: г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1» | Районный бюджет | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б | Районный бюджет | 3 303,7 | 3 303,2 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 35 779,6 | 35 779,6 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | Районный бюджет | 1 490,8 | 1 490,8 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 35 779,6 | 35 779,6 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.2 | Корректировка сметной документации объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | Районный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.3 | Распечатка проектной документации «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | Районный бюджет | 58,5 | 58,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.4 | Технико-экономическая экспертиза ПСД и экспертное сопровождение «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | Районный бюджет | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.5 | Авторское сопровождение объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | Районный бюджет | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.6 | Проведение технический надзора по объекту «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | Районный бюджет | 355,4 | 355,4 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.7 | Технологическое присоединение объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | Районный бюджет | 259,0 | 259,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | "Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, 10а" | Районный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2 | Пересчет сметной документации на объект "Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, 10а" | Районный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оборудование на объект «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6.2 | На проведение судебной строительно- технической экспертизы | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8 | Технологическое присоединение объекта находящегося по адресу Краснодарский край, г.Кореновск, ул. Мироненко,16а к электрическим сетям | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9 | Крытые корты и здания АБК | Районный бюджет | 30 905,0 | 30 841,3 | 63,7 | 0,3% | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Выполнение работ по выносу проекта в натуру | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9.2 | Строительство объекта: «Крытые корты и здания АБК» | Районный бюджет | 30 376,2 | 30 376,2 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9.4 | Ведение строительного контроля по объекту: «Крытые корты и здания АБК» | Районный бюджет | 528,8 | 465,1 | 63,7 | 12% | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок и (или) комплексных детских игровых площадок | Районный бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Новоберезанское сельское поселение, п.Новоберезанский, ул.Строительная, б/н | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10.2 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Журавское сельское поселение, х.Казаче-Малеваный, ул. Лунева, б/н | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10.3 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Кореновское городское поселение, г. Кореновск, ул. Пляжная, б/н | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС»» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10.4 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Пролетарское сельское поселение, х.Бабиче-Кореновский, ул.Мира б/н | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10.5 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Сергиевское сельское поселение, х. Нижний, ул. 409-й Дивизии, б/н | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10.6 | Приобретение, комплексной спортивной игровой площадки Кореновское городское поселение, г. Кореновск | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10.7 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки ст.Сергиевская | Районный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10.8 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки ст.Дядьковская | Районный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10.9 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки х.Бураковский | Районный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10.10 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных детских игровых площадок Кореновское городское поселение, г. Кореновск | Районный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске | Районный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Подготовка научно-технической документации для возможности размещения объекта «Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске» (проект санитарно-защитной зоны) | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11.2 | Работы по предпроектной проработке документации по объекту «Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске» | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11.3 | Пересчет сметной стоимости инженерных изысканий и разработки проектной документации «Общеобразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновск» | Районный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12 | Общеообразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировской | Районный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Пересчет сметной стоимости строительства объекта «Общеообразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировской» | Районный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13 | «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | Районный бюджет | 7 454,8 | 4 079,8 | 3 375,0 | 45,2% | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 77 936,6 | 77 936,6 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Строительство объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | Районный бюджет | 3 247,5 | 3 247,5 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 77 936,6 | 77 936,6 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13.2 | Ведение строительного контроля объекта строительства «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | Районный бюджет | 3821,5 | 446,5 | 3 375,0 | 88% | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13.5 | Тиражирование проектно-сметной документации «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13.6 | Проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске» | Районный бюджет | 385,8 | 385,8 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14 | Котельная МОБУ ООШ №10, расположенная по адресу: Кореновский район, х.Анапский, ул.Партизанская, 50А | Районный бюджет | 1 573,6 | 1 561,3 | 12,3 (экономия) | 0,8% | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 9 861,8 | 9 780,9 | 80,9 (экономия) | 0,8% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14.1 | Строительство объекта Котельная МОБУ ООШ №10, расположенная по адресу: Кореновский район, х.Анапский, ул.Партизанская, 50А | Районный бюджет | 1 473,6 | 1 461,3 | 12,3 | 0,8 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 9 861,8 | 9 780,9 | 80,9 | 0,8 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14.4 | Разработка раздела рабочей документации по объекту: «Котельная МОБУ ООШ №10» оказание услуг по адресу: Кореновский район , х. Анапский , ул. Партизанская 50А » | Районный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оплата коммунальных услуг муниципальной собственности | Районный бюджет | 100,2 | 11,5 | 88,7 | 88,6% | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район, |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.2 | Теплоснабжение объектов | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.3 | Энергоснабжение объектов * | Районный бюджет | 100,2 | 11,5 | 88,7 | 88,6% | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | Охранные услуги | Районный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Ремонт малого зала администрации | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5 | На услуги по составлению сметной документации | Районный бюджет | 60,0 | 57,4 | 2,6 | 95,6% | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6 | На услуги по ведению строительного контроля | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7 | Капитальный ремонт входной группы здания администрации расположенного по адресу г.Кореновск, ул.Красная,41 | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8 | Ремонт стеллы на въезде в ст. Раздольную | Районный бюджет | 98,2 | 98,2 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9 | Содержание объектов муниципальной собственности | Районный бюджет | 17,7 | 17,7 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | Ремонт части кровли в здании администрации МО Кореновский район по ул. Красной | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | Ремонт доски почета | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12 | Ремонт муниципальной квартиры | Районный бюджет | 396,8 | 396,8 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13 | Корректировка ПСД на капитальный ремонт здания «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Красная д. 29 | Районный бюджет | 1050,0 | 1050,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переустройство участка теплотрассы на объекте Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | На услуги по составлению сметной документации | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | На услуги по ведению строительного контроля | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Итого по Программе |  |  | 368 587,1 | 364 963,4 | 3 623,7 | 1% |  |
|  |  | Районный бюджет | 66 788,9 | 63 246,1 | 3 542,8 | 5,3% |  |
|  |  | Краевой бюджет | 301 798,2 | 301 717,3 | 80 ,9 | 0,1% |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

* Остатки сложившийся по состоянию на 01.01.2024 год (за счет остатков 2023г):

п.2.2 Ведение строительного контроля по объекту: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск- 8 276,68 руб;

п 1.3 Энергоснабжение объектов — 249,0 руб.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                              Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету по реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»за 2024 год

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство общеобразовательных организаций | ед. | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 1.2 | Строительство детских дошкольных образовательных учреждений | ед | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 1.3 | Строительство объектов спортивной инфраструктуры | ед | 0,4 | 0,4 | - | - |
| 1.4 | Строительство объектов здравоохранения | ед | 0 | 0 | - | - |
| 1.5 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок, комплексных детских игровых площадок | ед | 4 | 4 | - | - |
| 2. Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | кв.м | 1385 | 1385 | - | - |
| 2.2 | Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | кв.м | 2118 | 2118 | - | - |
| 2.3 | Содержание объектов муниципальной собственности | кв.м | 4471 | 4471 | - | - |
| 3. Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция объектов муниципальной собственности; | ед | 0 | 0 | - | - |
| 3.2 | Демонтаж объектов муниципальной собственности | ед | 0 | 0 | - | - |
| 3.3 | Переустройство объектов муниципальной собственности с целью приведения в соответствии с современными возросшими нормативными требованиями | ед | 0 | 0 | - | - |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                              Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету по реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»за 2024 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»за 2024 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ЦП (5=4/3*100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы» |  |  |  |  |
| 1 | «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | 0,0 | 0,0 | 0% |
| в том числе |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 1.2 | Ведение строительного контроля по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 1.3 | Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 1.4 | Геодезические работы по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 1.5 | Строительно-техническое заключение по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 2 | Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | 194 665,8 | 194 665,8 | 100% |
| в том числе |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство объекта: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | 185 646,1 | 185 646,1 | 100% |
| 2.2 | Ведение строительного контроля по объекту: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | 1 238,8 | 1 238,8 | 100% |
| 2.3 | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | 195,3 | 195,3 | 100% |
| 2.4 | Экспертное сопровождение объекта Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | 2 512,9 | 2 512,9 | 100% |
| 2.5 | Услуги манипулятора по объекту Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | 1 485,0 | 1 485,0 | 100% |
| 2.6 | Выполнение обмерных работ, формирование стоимости завершения строительства объекта: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | 599,0 | 599,0 | 100% |
| 2.7 | Пересчет и анализ конъюнктуры цен проектно-сметной документации объекта: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | 2 997,0 | 2 997,0 | 100% |
| 3 | «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1» | 25,0 | 25,0 | 100% |
| в том числе |  |  |  |  |
| 3.4 | Топографический план земельного участка объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1» | 25,0 | 25,0 | 100% |
| 4 | Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б | 39 083,3 | 39 083,3 | 100% |
| в том числе |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | 37 270,4 | 37 270,4 | 100% |
| 4.2 | Корректировка сметной документации объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | 150,0 | 150,0 | 100% |
| 4.3 | Распечатка проектной документации «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | 58,5 | 58,0 | 99,1% |
| 4.4 | Технико-экономическая экспертиза ПСД и экспертное сопровождение «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | 900,0 | 900,0 | 100% |
| 4.5 | Авторское сопровождение объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | 90,0 | 90,0 | 100% |
| 4.6 | Проведение технический надзора по объекту «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | 355,4 | 355,4 | 100% |
| 4.7 | Технологическое присоединение объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | 259,0 | 259,0 | 100% |
| 5 | "Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, 10а" | 150,0 | 150,0 | 100% |
| в том числе |  |  |  |  |
| 5.2 | Пересчет сметной документации на объект "Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, 10а" | 150,0 | 150,0 | 100% |
| 6 | «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 0,0 | 0,0 | 0% |
| в том числе |  |  |  |  |
| 6.1 | Оборудование на объект «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 6.2 | На проведение судебной строительно- технической экспертизы | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 8 | Технологическое присоединение объекта находящегося по адресу Краснодарский край, г.Кореновск, ул. Мироненко,16а к электрическим сетям | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 9 | Крытые корты и здания АБК | 30 905 | 30 841,3 | 99% |
| в том числе |  |  |  |  |
| 9.1 | Выполнение работ по выносу проекта в натуру | 0 | 0 | 0% |
| 9.2 | Строительство объекта: «Крытые корты и здания АБК» | 30 376,2 | 30 376,2 | 100% |
| 9.3 | Гидрогеологическое заключение о защищенности эксплуатируемых водоносных горизонтов | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 9.4 | Ведение строительного контроля по объекту: «Крытые корты и здания АБК» | 528,8 | 465,1 | 88% |
| 10 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок и (или) комплексных детских игровых площадок | 4 000,0 | 4 000,0 | 100% |
| в том числе |  |  |  |  |
| 10.1 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Новоберезанское сельское поселение, п.Новоберезанский, ул.Строительная, б/н | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 10.2 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Журавское сельское поселение, х.Казаче-Малеваный, ул. Лунева, б/н | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 10.3 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Кореновское городское поселение, г. Кореновск, ул. Пляжная, б/н | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 10.4 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Пролетарское сельское поселение, х.Бабиче-Кореновский, ул.Мира б/н | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 10.5 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Сергиевское сельское поселение, х. Нижний, ул. 409-й Дивизии, б/н | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 10.6 | Приобретение, комплексной спортивной игровой площадки Кореновское городское поселение, г. Кореновск | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 10.7 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки ст.Сергиевская | 1 000,0 | 1 000,0 | 100% |
| 10.8 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки ст.Дядьковская | 1 000,0 | 1 000,0 | 100% |
| 10.9 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки х.Бураковский | 1 000,0 | 1 000,0 | 100% |
| 10.10 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных детских игровых площадок Кореновское городское поселение, г. Кореновск | 1 000, | 1 000,0 | 100% |
| 11 | Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске | 300,0 | 300,0 | 100% |
| в том числе |  |  |  |  |
| 11.1 | Подготовка научно-технической документации для возможности размещения объекта «Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске» (проект санитарно-защитной зоны) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 11.2 | Работы по предпроектной проработке документации по объекту «Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске» | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 11.3 | Пересчет сметной стоимости инженерных изысканий и разработки проектной документации «Общеобразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновск» | 300,0 | 300,0 | 100% |
| 12 | Общеообразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировской | 300,0 | 300,0 | 100% |
| в том числе |  |  |  |  |
| 12.1 | Пересчет сметной стоимости строительства объекта «Общеообразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировской» | 300,0 | 300,0 | 100% |
| 13 | «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | 85 391,4 | 82 016,4 | 96% |
| в том числе |  |  |  |  |
| 13.1 | Строительство объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | 81 184,1 | 81 184,1 | 100% |
| 13.2 | Ведение строительного контроля объекта строительства «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | 3 821,5 | 446,5 | 11,6% |
| 13.6 | Проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске» | 385,8 | 385,8 | 100% |
| 14 | Котельная МОБУ ООШ №10, расположенная по адресу: Кореновский район, х.Анапский, ул.Партизанская, 50А | 11 435,4 | 11 242,2 | 98% |
| 14.1 | Строительство объекта Котельная МОБУ ООШ №10, расположенная по адресу: Кореновский район, х.Анапский, ул.Партизанская, 50А | 11 335,4 | 11 242,2 | 98% |
| 14.4 | Разработка раздела рабочей документации по объекту: «Котельная МОБУ ООШ №10» оказание услуг по адресу: Кореновский район , х. Анапский , ул. Партизанская 50А » | 100,0 | 100,0 | 100% |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |
| 1 | Оплата коммунальных услуг муниципальной собственности | 100,2 | 11,5 | 88,6% |
| в том числе |  |  |  |  |
| 1.1 | Взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 1.2 | Теплоснабжение объектов | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 1.3 | Энергоснабжение объектов | 100,2 | 11,5 | 88,6% |
| 3 | Охранные услуги | 600,0 | 600,0 | 100% |
| 4 | Ремонт малого зала администрации | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 5 | На услуги по составлению сметной документации | 60,0 | 57,4 | 95,6% |
| 6 | На услуги по ведению строительного контроля | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 7 | Капитальный ремонт входной группы здания администрации расположенного по адресу г.Кореновск, ул.Красная,41 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 8 | Ремонт стеллы на въезде в ст. Раздольную | 98,2 | 98,2 | 100% |
| 9 | Содержание объектов муниципальной собственности | 17,7 | 17,7 | 100% |
| 10 | Ремонт части кровли в здании администрации МО Кореновский район по ул. Красной | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 11 | Ремонт доски почета | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 12 | Ремонт муниципальной квартиры | 396,8 | 396,8 | 100% |
| 13 | Корректировка ПСД на капитальный ремонт здания «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Красная д. 29 | 1 050,0 | 1 050,0 | 100% |
| Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |
| 1 | Переустройство участка теплотрассы на объекте Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 2 | На услуги по составлению сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 3 | На услуги по ведению строительного контроля | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Итого: |  | 368 587,1 | 364 963,4 | 99% |
| Районный бюджет (РБ) |  | 66 788,9 | 63 246,1 | 94,8% |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 301 798,2 | 301 717,3 | 99,9% |
| Федеральный бюджет (ФБ) |  | 0,0 | 0,0 | 0% |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                              Б.И. Сторчун