АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.04.2025                                                                                                                       № 136-р

г.  Кореновск

Об организации и проведении Юбилейного вечера поэзии,

посвященного 65-летию поэта, Члена союза писателей России,

Героя труда Кубани Николая Александровича Зиновьева

в муниципальном образовании Кореновский район

В связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных 65-летию Николая Александровича Зиновьева, в целях повышения культурного и эстетического воспитания, патриотического и нравственного формирования культуры поведения, развития творческих способностей:

1. Подготовить и провести цикл мероприятий, посвященных юбилейным мероприятиям Н.А. Зиновьева на территории муниципального образования Кореновский район 10 апреля 2025 года (далее – Мероприятие).

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по проведению мероприятия   (приложение №1).

2.2. План заданий организационному комитету по подготовке и  проведению Мероприятия   (приложение №2).

2.3.  План мероприятий (приложение №3).

3. Отделу культуры администрации муниципального образования Кореновский район (Мартыненко) организовать проведение мероприятий, согласно утвержденному плану.

4. Управлению образования администрации муниципального образования Кореновский район (Батог) обеспечить условия для проведения мероприятия 10 апреля 2025 года в МОАНУ СОШ № 19 им. Героя России С.А. Наточего   (г. Кореновск, ул. Октябрьская, 1).

5. Отделу по делам молодежи администрации муниципального образования Кореновский район (Семененко) обеспечить участие представителей  молодежи и волонтеров  в Мероприятии, согласно утвержденному плану.

2

6. Рекомендовать:

6.1 Главам поселений муниципального образования Кореновский район оказать   содействие   организационному   комитету  в  подготовке  мероприятия

и обеспечить доставку и участие творческих коллективов и исполнителей в мероприятиях, согласно утвержденному плану;

6.2. Главе Кореновского городского поселения Кореновского района (Шутылев) обеспечить подготовку и проведение  мероприятий  на территории Кореновского городского поселения и обеспечить доставку и участие творческих коллективов подведомственных учреждений культуры, согласно утвержденному плану.

6.3 Отделу Министерства внутренних дел России по Кореновскому району (Толокнов) обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период проведения мероприятий, согласно утвержденному плану;

6.4. Начальнику 103 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по  Краснодарскому  краю (Хилько) осуществлять надзор за соблюдением требований пожарной безопасности  во время проведения мероприятий, согласно утвержденному плану;

6.5. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения  «Кореновская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (Черченко) предусмотреть работу временного медицинского  пункта во время проведения мероприятия 10 апреля 2025 года в МОАНУ СОШ № 19 им. Героя России С.А. Наточего   (г. Кореновск, ул. Октябрьская, 1), согласно утвержденному плану;

6.6. Атаману Кореновского районного казачьего общества (Бычкову)  организовать  участие представителей  казачьего общества в мероприятиях, согласно утвержденному плану.

7. Директору общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Кореновские вести» (Чудина В.В.) обеспечить освещение мероприятий в СМИ,  согласно утвержденному плану.

8. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в сети «Интернет».

9. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения                        возложить    на    заместителя      главы       муниципального      образования Кореновский    район  Т.Г. Ковалеву.

10. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский район						                      А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 01.04.2025  № 136-р

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных проведению  Юбилейного вечера поэзии

«В достойных делах красота человека…»,

посвященного 65-летию поэта, Члена союза писателей России,

Героя труда Кубани Николая Александровича Зиновьева

| Голобородько Сергей Анатольевич |  | - глава муниципального образования Кореновский район, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Дружинкин Евгений Александрович |  | - заместитель главы муниципального образования Кореновский район, заместитель председателя оргкомитета; |
| Ковалева Татьяна Григорьевна |  | - заместитель главы муниципального образования Кореновский район, заместитель председателя оргкомитета; |
| Максименко Ирина Анатольевна |  | - заместитель главы муниципального образования Кореновский район, заместитель председателя оргкомитета; |
| Манько Александр Петрович |  | - заместитель главы муниципального образования Кореновский район, заместитель председателя оргкомитета; |
| Мартыненко Дарья Викторовна |  | - исполняющий обязанности начальника отдела культуры администрации муниципального образования Кореновский район, секретарь оргкомитета. |
| Члены организационного комитета: |  |  |
| Андреева Галина Николаевна | - глава Журавского сельского поселения |  |
| Батог Светлана Михайловна | - начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район; |  |
| Бойко Антон Леонидович | - командир Кореновского военного гарнизона; |  |
| Бычков Олег Витальевич | - Атаман Кореновского районного казачьего общества; |  |
| Белозор Сергей Алексеевич | - военный комиссар Кореновского и Выселковсого районов Краснодарского края; |  |
| Варивода Татьяна Григорьевна | - глава Пролетарского сельского поселения Кореновского района( по согласованию); |  |
| Демченко Алексей Владимирович | - глава Братковского сельского поселения Кореновского района (по согласованию); |  |
| Еригин Анатолий Николаевич | - глава Раздольненского сельского поселения Кореновского района (по согласованию); |  |
| Зарицкий Александр Викторович | - глава Новоберезанского сельского поселения Кореновского района ( по согласованию); |  |
| Заика Андрей Анатольевич | - начальник Штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия»; |  |
| Игумен Трифон (Алексеев) | - Благочинный Кореновского церковного округа (по согласованию); |  |
| Кудрявцева Юлия Анатольевна | - управление службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район; |  |
| Мартыненко Дарья Викторовна | - исполняющий обязанности начальника отдела культуры администрации муниципального образования Кореновский район; |  |
| Мозговой Анатолий Петрович | - глава Сергиевского сельского поселения Кореновского района (по согласованию); |  |
| Орлецкая Любовь Ивановна | - глава Бураковского сельского поселения Кореновского района (по согласованию); |  |
| Панченко Виктор Геннадьевич | - начальник отдела надзорной деятельности МЧС РФ по Кореновскому району; |  |
| Палиев Владимир Иванович | - председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Кореновского района ( по согласованию); |  |
| Суханов Максим Григорьевич | - начальник ОГИБДД ОВД по Кореновскому району; |  |
| Слепухин Василий Васильевич | - председатель Совета мунициального образования Кореновский район; |  |
| Ткачева Ольга Анатольевна | - глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района ( по согласованию); |  |
| Толокнов Геннадий Алексеевич | - начальник отдела Министерства внутренних дел РФ по Кореновскому району ( по согласованию); |  |
| Хилько Евгений Алексеевич | - начальник 103-ПСЧ ФГКУ 12 ФПС по Краснодарскому краю ( по согласованию); |  |
| Черченко Алексей Викторович | - главный врач государственного бюджетного учреждения министерства Здравоохранения Краснодарского края «Кореновская центральная районная больница»; |  |
| Чудина Варвара Витальевна | - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Кореновские вести» (по согласованию); |  |
| Шутылев Максим Олегович | - глава Кореновского городского поселения Кореновского района (по согласованию). |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                               Т.Г. Ковалева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 01.04.2025  № 136-р

ПЛАН ЗАДАНИЙ

оргкомитету по подготовке и проведению Юбилейного вечера поэзии

«В достойных делах красота человека…»,

посвященного 65-летию поэта, Члена союза писателей России,

Героя труда Кубани Николая Александровича Зиновьева

| Главы поселений Кореновского района | 1. Обеспечить проведение тематических мероприятий в учреждениях культуры, посвященных 65-летию русского поэта Николая Зиновьева с 7 по 10 апреля 2025 года; 2. Обеспечить участие и доставку творческих коллективов учреждений культуры Кореновского городского поселения в репетициях по отдельному графику и самом мероприятии 10 апреля 2025 года в МОАНУ СОШ № 19 им. Героя России С.А. Наточего (г. Кореновск, ул. Октябрьская, 1); 3. Принять участие лично и обеспечить доставку и участие делегации поселений из числа ветеранов отрасли «культура», сотрудников учреждений культуры, сотрудников библиотек, участников литературных клубов в количестве 5 и более человек 10 апреля 2025 года к 11.30 ч. в МОАНУ СОШ № 19 им. Героя России С.А. Наточего. Предоставить списочный состав делегации до 28 марта 2025 года на электронную почту: metodotdel1978@mail.ru и назначить ответственного за предоставление сведений , а также сопровождение и регистрацию делегации в день мероприятия; 4. Обеспечить изготовление декоративных веток вербы участниками кружков декоративно-прикладного творчества учреждений культуры поселений в количестве 10 единиц от поселения, обеспечить необходимым материалом, обеспечить изготовление сувенирных букетов вербы размером 15 см (количество по согласованию) и предоставить в координационно-методический отдел (г. Кореновск, ул. Красная, 29) до 4 апреля 2025 года. |
| --- | --- |
| М.О. Шутылев, глава Кореновского городского поселения | 1. Обеспечить наведение санитарного порядка по ул. Космонавтов, ул. Пролетарская, пер. Космонавтов, ул. Октябрьская, а также въезд в г. Кореновск по ул. Фрунзе, ул. К. Маркса (9-10 апреля 2025 года); 2. Обеспечить бесперебойное подключение электроэнергии в МОАНУ СОШ № 19 им. Героя России С.А. Наточего в период проведения мероприятий 10 апреля 2025 г. с 10.00 до 14.00 ч; 3. Обеспечить участие и доставку творческих коллективов учреждений культуры Кореновского городского поселения в репетициях по отдельному графику и самом мероприятии 10 апреля 2025 года в МОАНУ СОШ № 19 им. Героя России С.А. Наточего (г. Кореновск, ул. Октябрьская, 1); 4. Обеспечить проведение тематических мероприятий в учреждениях культуры, посвященных 65-летию русского поэта Николая Зиновьева с 7 по 10 апреля 2025 года; 5. Принять участие лично и обеспечить доставку и участие делегации поселений из числа ветеранов отрасли «культура», сотрудников учреждений культуры, сотрудников библиотек, участников литературных клубов в количестве 5 и более человек 10 апреля 2025 года к 11.30 ч. в МОАНУ СОШ № 19 им. Героя России С.А. Наточего. Предоставить списочный состав делегации до 28 марта 2025 года на электронную почту: metodotdel1978@mail.ru и назначить ответственного за предоставление сведений , а также сопровождение и регистрацию делегации в день мероприятия; 6. Обеспечить изготовление декоративных веток вербы участниками кружков декоративно-прикладного творчества учреждений культуры поселений в количестве 10 единиц от поселения, обеспечить необходимым материалом, предоставить в координационно-методический отдел (г. Кореновск, ул. Красная, 29) до 4 апреля 2025 года; |
| А.П. Манько, заместитель главы МО Кореновский район | 1. Координация работы ОМВД, ОГИБДД, МЧС и Районного казачьего общества по вопросам безопасности в рамках проведения мероприятия 10 апреля 2025 года, согласно плану; 2. Обеспечить места стоянки для почетных гостей и участников мероприятия 10 апреля 2025 года с 10.00 часов по адресу: МОАНУ СОШ № 19 им. Героя России С.А. Наточего (г. Кореновск, ул. Октябрьская, 1), согласно утвержденному плану; 3. Организовать перекрытие улиц по согласованию с ОГИБДД; 4. Обеспечить дежурство экстренных служб во время проведения мероприятий (МЧС, пожарные) (согласно утвержденному плану). |
| Г.А. Толокнов, начальник ОМВД РФ по Кореновскому району | 1. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятий 10 апреля 2025 года с 11.00 часов до 14.00 часов (согласно утвержденному плану). |
| Е.А. Хилько, начальник 103 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю | 1. Обеспечить меры противопожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий 10 апреля 2025 года с 11.00 часов до 14.00 часов, согласно плана мероприятий. |
| В.Г. Панченко, начальник отдела надзорной деятельности МЧС России по Кореновскому району | 1. Обеспечить дежурство Спас. отряда при проведении праздничных мероприятий 10 апреля 2025 года с 11.00 часов до 14.00 часов (согласно утвержденному плану). |
| Г.А. Секунов, исполняющий обязанности начальника Кореновского местного гарнизона, командир войсковой части № 39285 | 1. Обеспечить участие военнослужащих Кореновского военного гарнизона в качестве зрителей мероприятия 10 апреля 2025 года к 11.30 часам; (количество по согласованию с отделом культуры). |
| М.Г. Суханов, начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Кореновскому району | 1. Организовать сопровождение транспортом ОГИБДД кортежа почетных гостей (маршрут по согласованию); 2. Организовать место стоянки почетных гостей мероприятия. |
| О.В. Бычков, атаман районного казачьего общества | 1. Обеспечить участие казаков районного казачьего общества в мероприятиях (согласно утвержденному плану); 2. Обеспечить общественный порядок в период проведения мероприятий (согласно утвержденному плану). |
| Д.В. Мартыненко, исполняющий обязанности начальника отдела культуры администрации муниципального образования Кореновский район | 1. Подготовить концепцию проведения мероприятий, план и проект распоряжения, посвященных 65-летию русского поэта Николая Зиновьева «В достойных делах – красота человека…»; 2.Подготовить план проведения мероприятий; 3.Осуществить контроль за проведением мероприятий, согласно плана; 4.Подготовить смету расходов по организации мероприятий; 5.Подготовить и провести заседания Оргкомитетов по подготовке и проведению Юбилейного вечера поэзии «В достойных делах – красота человека…», посвященных 65-летию поэта Н.А. Зиновьева; 6.Обеспечить участие культурно-досуговых учреждений, библиотечных учреждений, творческих коллективов в мероприятиях; |
| С.М. Батог, начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район | 1. Обеспечить условия для подготовки и проведения мероприятия 10 апреля 2025 года на территории МАНОУ СОШ № 19; 2. Обеспечить наведение санитарного порядка на территории МАНОУ СОШ № 19 до 10 апреля 2025 года; 3. Обеспечить участие Е.П. Громыко, преподавателя МАНОУ СОШ № 6 имени И. Е. Убийко МО Кореновский район, И. Шевченко, преподавателя МАНУ «ДХТД» в качестве ведущих в рамках подготовки и проведении мероприятий 10 апреля 2025 года, а также в репетициях, согласно графика; 4. Обеспечить участие преподавателей и воспитанников МАНУ «ДХТД» в выставке ИЗО и ДПИ православной тематики, представить работы, осуществить монтаж и оформление выставочной площадки согласно единой концепции 9 апреля 2025 года; 5. Обеспечить участие образовательных и дошкольных учреждений в православной выставке ИЗО и ДПИ, представить работы в МОАНУ СОШ № 19 им. Героя России С.А. Наточего до 9 апреля 2025 года; 6. Обеспечить участие и доставку звукооператора МАНУ ДО «ДХТД» в репетициях, согласно графика, и в самом мероприятии для работы за кулисами с выдачей микрофонов участникам концертной программы (С. Мартиросян); 7. Обеспечить участие детского объединения «Юный корреспондент» МАНУ ДО ДХТД МО Кореновский район (Сергиенко Т.А.) в мероприятии 10 апреля 2025 года и работу тематической площадки «Письмо со стихами солдату» с размещением на 2 этаже МОАНУ СОШ № 19 (обеспечение инвентарем, оформлением, монтаж площадки до 10.00 часов 10 апреля 2025 года); 8. Обеспечить участие участников движения «Вахта Памяти» (МОАНУ СОШ № 3) в количестве 3 человек (1 девочка и 2 мальчика) для сопровождения выступающих почетных гостей при подъеме на сцену и спускании; 9. Обеспечить участие участников движения «Юнармия» и «Движения Первых» в качестве зрителей 10 апреля 2025 года (количество по согласованию); 10. Обеспечить участие заместителей директоров, советников по воспитательной работе образовательных учреждений Кореновского района в качестве зрителей в мероприятиями 10 апреля 2025 года. |
| Е.В. Скрипник, директор МОАНУ СОШ № 19 им. Героя России С.А. Наточего | 1. Обеспечить наведение санитарного порядка на территории СОШ № 19 до 10 апреля 2025 года; 2. Предусмотреть работу гардероба 10 апреля 2025 года с 10.00 часов, назначить ответственных (2 человека); 3. Предусмотреть работу туалетных комнат, назначить дежурных за соблюдением санитарного порядка в них (обеспечить наличие туалетной бумаги, бумажных полотенец); 4. Обеспечить зону регистрации (предоставить 1 стол и 2 стула), определить место и разместить в фойе 1 этажа; (9 апреля 2025 г.); 5. Обеспечить помещение для размещения участников мероприятия (гримерная) по согласованию; 6. Обеспечить и подготовить помещение для размещения артистов Кубанского казачьего хора (гримерные) (по согласованию); 7. Назначить ответственного из числа сотрудников МОАНУ СОШ № 19 им. Героя России С.А. Наточего и принять изделия декоративно-изобразительного творчества для выставки от дошкольных образовательных учреждений, определить место для временного хранения; |
| А.Ф. Ковалев, директор МБУК МО Кореновский район «КРЦНКД» | 1. Подготовить смету по организации мероприятия; 2. Обеспечить монтаж и художественное оформление выставочной экспозиции и тематических площадок, согласно концепции в рамках мероприятия 10 апреля 2025 года в МОАНУ СОШ № 19 им. Героя России С.А. Наточего (г. Кореновск, ул. Октябрьская, 1); 3.Разработать сценарий проведения торжественного мероприятия (Варгаузина Д.М.); 4. Подготовить и провести торжественное мероприятие (Рудяга А.Ю.), обеспечить сопровождение мероприятия звукоусилительной аппаратурой и работой звукооператоров для организации мероприятия в рамках плана (Артищук Н.С.) (по согласованию); 5. Обеспечить печать и установку юбилейной тематической фотозоны, монтаж на 2 этаже МОАНУ СОШ № 19 им. Героя России С.А. Наточего; 6. Обеспечить вынос трибуны для почетных гостей (Азаров Д.Г.); 7. Обеспечить подготовку видеосопровождения мероприятия согласно сценария к концертным номерам (Колесникова К.А); 8. Обеспечить доставку и участие творческих коллективов и оргкомитета из числа сотрудников и участников художественной самодеятельности МБУК МО Кореновский район «КРЦНКД» в подготовке и самом мероприятии 10 апреля 2025 года (Симакова Л.С.); 9. Организовать доставку инвентаря для организации выставки ДПИ и ИЗО и тематических площадок (Степанченко Ю.М.) (по согласованию, установка и монтаж выставки 9 апреля 2025 года); 10. Обеспечить организацию регистрации почетных гостей на 1 этаже МОАНУ СОШ № 19 (Шатская О.В., Карпенко Н.О.); 11. Назначить ответственных из числа сотрудников для помощи в организации рассадки зрителей в зрительном зале, согласно схемы (Л.С. Симакова); |
| О.Н. Николаева - директор МБУК «Межпоселенческая ценральная районная библиотека» | 1. Разработать и согласовать проект пригласительных для почетных гостей мероприятия до 18 марта 2025 года; 2. Взаимодействовать с рекламным агентством по подготовке и печати пригласительных для почетных гостей мероприятия; 3. Подготовить и согласовать проекты писем по приглашению почетных гостей до 20 марта 2025 года; 4. Организовать тематическую библиотечную выставку, посвященную 65-летию русского поэта Николая Зиновьева и ее презентацию 10 апреля 2025 года в МОАНУ СОШ № 19 им. Героя России С.А. Наточего (г. Кореновск, ул. Октябрьская, 1), монтаж площадки обеспечить 10 апреля до 10.00 часов; 5. Разработать проект тематической заставки, посвященной юбилею Н.А. Зиновьева для сопровождения мероприятия и трансляции на сценическом светодиодном экране до 20 марта 2025 года; 6. Разработать и согласовать проект тематического баннера для организации фотозоны, посвященного юбилею Н.А. Зиновьева до 20 марта 2025 года; 7. Обеспечить встречу и размещение почетных гостей мероприятия; 8. Разработать схему и обеспечить рассадку зрителей согласно схемы в зрительном зале (О.Г. Никитина); 9. Обеспечить приглашение ветеранов отрасли «культура» в качестве зрителей мероприятия, а также членов поэтических клубов Кореновского района (по согласованию с отделом культуры). |
| Е.Н. Набокова, директор МБУК «ГДК КГП № 1» | 1. Обеспечить участие творческих коллективов и сотрудников подведомственных учреждений культуры в репетициях по отдельному графику и самом мероприятии 10 апреля 2025 года (согласно утвержденному плану и программе); 2. Рассмотреть возможность организации участия в выставке местных художников Кореновского городского поселения 10 апреля 2025 года; |
| А.Н. Мищенко, директор МАНУ ДО ДХТД МО Кореновский район | 1. Обеспечить участие преподавателей и воспитанников МАНУ «ДХТД» в выставке ИЗО и ДПИ православной тематики, представить работы, осуществить монтаж и оформление выставочной площадки согласно единой концепции 9 апреля 2025 года; 2. Обеспечить доставку и участие звукооператора МАНУ ДО «ДХТД» в репетициях, согласно графика, и в самом мероприятии для работы за кулисами с выдачей микрофонов (С. Мартиросян); 3. Обеспечить участие детского объединения «Юный корреспондент» МАНУ ДО ДХТД МО Кореновский район (Сергиенко Т.А.) в мероприятии 10 апреля 2025 года и работу тематической площадки «Письмо со стихами солдату» с размещением на 2 этаже МОАНУ СОШ № 19 (обеспечение инвентарем, оформлением, монтаж площадки до 10.00 часов 10 апреля 2025 года); |
| И.Н. Холстинина, директор МБУ ДО ДШИ ст. Платнировской | 1. Обеспечить участие преподавателей и воспитанников МАНУ «ДХТД» в выставке ИЗО и ДПИ православной тематики и тематики природы родного края, представить работы, осуществить монтаж и оформление выставочной площадки согласно единой концепции 9 апреля 2025 года; 2. Обеспечить участие образцового ансамбля скрипачей «Каприс» МБУ ДО «Детская школа искусств ст. Платнировской» в рамках музыкальной гостиной «Прекрасной музыки звучанье» 10 апреля 2025 года (заезд до 10.00 часов, выступление с 11.00 часов до 11.45). |
| И.П. Меньшиков, директор МБУ ДО ДШИ г. Кореновска им. В.Г. Захарченко | 1. Обеспечить участие преподавателей и воспитанников МАНУ «ДХТД» в выставке ИЗО и ДПИ православной тематики и тематики природы родного края, представить работы, осуществить монтаж и оформление выставочной площадки согласно единой концепции 9 апреля 2025 года. |
| С.В. Семененко, Начальник отдела по делам молодежи администрации МО Кореновский район | 1. Обеспечить участие сотрудников МКУ «Молодежный центр» в подготовке и проведении мероприятия, посвященного 65-летию Н.А. Зиновьева в количестве 4 человек к 10.00 часам 10 апреля 2025 г. (2 человека – навигация по школе (1 этаж, а также световое сопровождение мероприятия 10 апреля 2025 года с 11.00), 2 человека – навигация по школе (2 этаж); 2. Организовать работу православной выставки Кореновского церковного округа в рамках Вербной недели, организовать взаимодействие с представителями духовенства в рамках подготовки к мероприятию. |
| В.В. Чудина, генеральный директор ООО «Кореновские вести» | 1. Обеспечить работу интерактивной площадки редакции газеты «Кореновские вести» с раздачей выпуска печатного издания от 10 апреля 2025 года с 11.00 до 14.00 часов; 2. Предусмотреть печать 100 экземпляров газеты «Кореновские вести» для раздачи зрителям в рамках мероприятия 10 апреля 2025 года. |
| А.В. Черченко, главный врач ГБУЗ «Кореновская ЦРБ» | 1. 10 апреля 2025 года с 10.30 часов до 13.30 часов в МОАНУ СОШ № 19 им. Героя России С.А. Наточего (г. Кореновск, ул. Октябрьская, 1); обеспечить дежурство поста скорой помощи в период проведения мероприятий (согласно утвержденному плану). |
| Управление службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район | 1.Обеспечить информационное сопровождение мероприятий, согласно утвержденному плану; 2. Разместить информацию о мероприятиях в средствах массовой информации, согласно плана; 3.Подготовить речь для выступления главы МО Кореновский район на торжественном мероприятии 10 апреля 2025 г (по согласованию с отделом культуры). |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                               Т.Г. Ковалева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 01.04.2025  № 136-р

План проведения

Юбилейного вечера поэзии,

посвященного 65-летию поэта, Члена союза писателей России,

Героя труда Кубани Николая Александровича Зиновьева

на территории  муниципального образования Кореновский район

Дата: 10.04.2025

Время:  11.00 -13.00

Место: МОАНУ СОШ №19 им. Героя России С. А. Наточего

Аудитория:	 почетные гости, члены семьи юбиляра, приглашенные гости, члены литературного клуба «Вдохновение», представители общественных организаций, представители молодежных движений.

| Фойе 1 этажа: |  |
| --- | --- |
| 11.00-11.45 | Регистрация почетных гостей |
| Фойе 2 этажа: |  |
| 11.00 – 13.00 | Работа тематических интерактивных выставок: Выставка картин изобразительного искусства художников Кореновского района и обучающихся учреждений дополнительного образования Кореновского района «Вдохновение» Выставка книг и публицистических материалов, посвященных творчеству Н.А. Зиновьева; Православная выставка «Вербная неделя», посвященная православному празднику Вербного Воскресенья |
| 11.00 – 11.45 | Музыкальная гостиная «Прекрасной музыки звучанье» Выступление образцового ансамбля скрипачей «Каприс» МБУ ДО «Детская школа искусств ст. Платнировской» |
| 11.00 – 13.00 | Тематическая интерактивная площадка «Письмо со стихами солдату» детского объединения «Юный корреспондент» МАНУ ДО «Дом художественного творчества детей» |
| 11.00 – 13.00 | Интерактивная литературная площадка редакции газеты «Кореновские вести» с раздачей выпуска печатного издания от 10 апреля 2025 года |
| Концертный зал, 2 этаж |  |
| 11.30-11.45 | Рассадка зрителей |
| 12.00 – 13.00 | Торжественное мероприятие: Юбилейный вечер поэзии, посвященный 65-летию поэта, Члена союза писателей России, Героя труда Кубани Николая Александровича Зиновьева в муниципальном образовании Кореновский район |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                               Т.Г. Ковалева