**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации**

**и оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ муниципального**

**образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края**

**за 2024 год**

г. Кореновск

2025 год

**Содержание**

4**1. Общие сведения о муниципальных программах   
муниципального образования Кореновский район1. Общие сведения о муниципальных программах   
муниципального образования Кореновский район1. Общие сведения о муниципальных программах   
муниципального образования Кореновский район1. Общие сведения о муниципальных программах   
муниципального образования Кореновский район**[1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края………………………](#Закладка_1)4

[2. Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края………](#Закладка_2)..5

[3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края………………………………………………………………](#Закладка_3)...8

[3.1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования»………………………………………………………………………....](#Закладка_3.1)8

[3.2. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры»……](#Закладка_3.2)11

[3.3. О ходе реализации муниципальной программы«Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования Кореновский»………………………………………………………………………](#Закладка_3.3).17

[3.4. О ходе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район»………………………………………………………………………………](#Закладка_3.4).21

[3.5. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение  
безопасности населения на территории муниципального образования Кореновский район»………………………………………………………………](#Закладка_3.5)..27

[3.6. О ходе реализации муниципальной программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район»………………………………………………………………](#Закладка_3.6)..31

[3.7. О ходе реализации муниципальной программы «Информатизация Кореновского района»……………………………………………………………](#Закладка_3.7)...33

[3.8. О ходе реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район»…………………………..…](#Закладка_3.8)35

[3.9. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фон](#Закладка_3.9)да по договорам найма специализированных жилых помещений, проживающих на территории Кореновского района………………………………………………………………..39

[3.10. О ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образования  
Кореновский район»………………………………………………………………](#Закладка_3.10)..41

[3.11. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район»……](#Закладка_3.11)...43

[3.12. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие  
муниципальной службы в администрации муниципального образования Кореновский район»………………………………………………………………](#Закладка_3.12)..49

[3.13. О ходе реализации муниципальной программы «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район»………………………………………………………………..5](#Закладка_3.13)0

[3.14. О ходе реализации муниципальной программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район»……………………………](#Закладка_3.14)..52

[3.15. О ходе реализации муниципальной программы «Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района»…………………………………………………………………………...…](#Закладка_3.15)54

[3.16. О ходе реализации муниципальной программы  
«Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район»………………………………………………………………](#Закладка_3.16)..57

[3.17. О ходе реализации муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности администрации муниципального образования Кореновский район для обеспечения работы СМИ»……………………………………………………………………………..…](#Закладка_3.17)58

[3.18. О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь Кореновского района»……………………………………………………………………………...6](#Закладка_3.17)0

[3.19. О ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район»………………………………………………………………](#Закладка_3.19)..62

[3.20. О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кореновский район»……………………………………………………………………………….](#Закладка_3.20)63

[3.21. О ходе реализации муниципальной программы «Меры социальной поддержки медицинских кадров в муниципальном образовании Кореновский район»……………………………………………………………………………….](#Закладка_3.20)65

[3.22. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район»……………………………](#Закладка_3.22)..67

[3.23. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений муниципального образования Кореновский район»………………………………………………](#Закладка_3.23)...72

Приложение 1. Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальных программ в 2024 году

Приложение 2. Сведения о фактических объемах  
финансирования муниципальных программ в 2024 году

**1. Общие сведения о муниципальных программах   
муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края за 2024 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 2 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район» на основе сведений, представленных в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, координаторами муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

В 2024 году администрацией муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края реализовывались 23 муниципальные программы. Все муниципальные программы включены в Перечень муниципальных программ муниципального образования Кореновский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 7 августа 2024 года № 935 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Кореновский район».

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2024 год по состоянию на 31.12.2024 года был предусмотрен в сумме 2 865 298,2 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета — 295 393,9 тыс. рублей;

- краевого бюджета — 1 755 183,0 тыс. рублей;

- местного бюджета — 814 948,4 тыс. рублей.

Освоение средств по программам составляет 2 841 162,7 тыс. рублей или 99,2%, в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета — 265 393,9 тыс. рублей;

- краевого бюджета — 1 748 756,7 тыс. рублей;

- местного бюджета — 810 762,7 тыс. рублей.

**2. Об оценке эффективности муниципальных программ   
муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края**

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края проводится ежегодно ее координатором.

В соответствии с утвержденными муниципальными программами муниципального образования, методика оценки эффективности реализации муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей, мероприятий программы, уровня расходов с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации по каждой из подпрограмм, основных мероприятий, и включает в себя:

- показатель «Степень реализации мероприятий» рассчитан как отношение количества мероприятий, выполненных в полном объеме к общему количеству мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- показатель «Степень соответствия запланированному уровню расходов» рассчитан как отношение фактических расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) к плановым расходам на реализацию подпрограммы (основного мероприятия);

- показатель «Оценка эффективности использования средств местного бюджета» рассчитан как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета;

- показатель «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» рассчитан как отношение значения целевого показателя фактически достигнутое на конец отчетного периода к плановому значению целевого показателя.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальных программ

муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края  
за 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Эффективность реализации |
| 1. Развитие образования | 0,9  высокая |
| 2. Развитие культуры | 1,0  высокая |
| 3. Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования Кореновский | 1,1  высокая |
| 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район | 0,97  высокая |
| 5. Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования Кореновский район | 1,0  высокая |
| 6. Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район | 0,98  высокая |
| 7. Информатизация Кореновского района |  |
| 8. Управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район | 1,0  высокая |
| 9. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проживающих на территории Кореновского района | 0,99 высокая |
| 10. Противодействие коррупции на территории муниципального образования Кореновский район | 1,0  высокая |
| 11. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район | 1,0  высокая |
| 12. Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Кореновский район | 1,0  высокая |
| 13. О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район | 1,0  высокая |
| 14. Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район | 1,0  высокая |
| 15. Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района | 0,95  высокая |
| 16. Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район | 1,0  высокая |
| 17. Информационное обслуживание деятельности администрации муниципального образования Кореновский район для обеспечения работы СМИ | 1,0  высокая |
| 18. Молодежь Кореновского района | 0,9  высокая |
| 19. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район | 0,9  высокая |
| 20. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кореновский район | 1,0  высокая |
| 21. Меры социальной поддержки медицинских кадров в муниципальном образовании Кореновский район | 1,0  высокая |
| 22. Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район | 1,0  высокая |
| 23. Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений муниципального образования Кореновский район | 1,0  высокая |

Эффективность реализации муниципальной программы признается  
высокой в случае, если значение составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

# 3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края в 2024 году

## 3.1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 31 октября 2019 года  
№ 1468 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образование» на 2020-2026 годы». Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма № 1 – «Организация образовательного процесса»;

- подпрограмма № 2 – «Обеспечение образовательного процесса»;

- подпрограмма № 3 – «Меры социальной поддержки»;

- подпрограмма № 4 – «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

Координатор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 2 127 476,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета — 290 637,1 тыс. рублей;

- краевого бюджета — 1 296 432,7 тыс. рублей;

- местного бюджета — 540 406,9 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 2 122 023,6 тыс. рублей или 99,7%, в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета — 290 637,1 тыс. рублей (100%);

- краевого бюджета — 1 291  019,4 тыс. рублей (98,3%);

- местного бюджета — 540 367,1 тыс. рублей (99,9%).

Цель муниципальной программы – обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы являются:

- доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание;

- доля работников организаций дополнительного образования получившие выплаты;

- доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в акциях, конкурсах, мероприятиях и соревнованиях в общей численности учащихся;

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;

- обеспечение образовательных учреждений, формой, инвентарем и оборудованием, нагрудной и иной продукции;

- удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет;

- доля учащихся принявших участие в учебных сборах, от общей численности учащихся 10-х классов;

- доля работников муниципальных учреждений, получивших выплаты;

- доля общеобразовательных организаций, приведенных в соответствие с нормативными требованиями по пожарной и антитеррористической безопасности;

- доля образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы зданий и отдельных помещений;

- доля обновленных автобусов и микроавтобусов для подвоза учащихся в общем числе автобусов и микроавтобусов, подлежащих замене в связи с окончанием срока использования;

- доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общей численности учащихся общеобразовательных учреждений;

- доля инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений;

- число выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение на педагогические специальности по целевому приему;

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений;

- осуществление выплаты компенсации части родительской платы родителям воспитанников;

- доля выполнения муниципальных услуг в сфере образования;

- количество культурных поездок, походов учащихся образовательных организаций;

- количество проведенных массовых мероприятий.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 2 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район»:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,9 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,9 |

**Подпрограмма № 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |

**Подпрограмма № 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,99 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,99 |

**Подпрограмма № 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,92 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,99 |

**Подпрограмма № 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,99 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,99 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» в 2024 году, составила 0,9 и признается высокой.

**3.2. О ходе реализации муниципальной программы   
«Развитие культуры»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 1 октября 2021 года  
№ 1242 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры на 2022-2026 годы». Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма № 1 – «Развитие художественно-эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район»;

- подпрограмма № 2 – «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека»;

- подпрограмма № 3 – «Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно-значимых культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Кореновский район»;

- подпрограмма № 4 – «Отдельные мероприятия по реализации Программы».

Координатор муниципальной программы – отдел культуры администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 148 506,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета — 3 898,8 тыс. рублей;

- краевого бюджета — 2 623,2 тыс. рублей;

- местного бюджета — 141 984,0 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 148 506,0 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета — 3 898,8 тыс. рублей (100%);

- краевого бюджета — 2 623,2 тыс. рублей (100%);

- местного бюджета — 141 984,0 тыс. рублей (100%).

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы предусматривались мероприятия по:

- обеспечению качественного управления развитием муниципальных учреждений отрасли «культура» муниципального образования Кореновский район;

- созданию благоприятных условий для эстетического воспитания и художественного образования посредством поддержки и развития учреждений, осуществляющих деятельность по образовательным программам в сфере культуры;

- устойчивому развитию библиотечного обслуживания населения библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных фондов;

- повышению качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры для всех категорий потребителей, приобщению жителей муниципального образования Кореновский район к культурным ценностям, обеспечению преемственности культурных традиций;

- укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного образования и учреждений культуры муниципального образования Кореновский район.

В отрасли культура функционируют 55 учреждений культуры, из них: 25 клубных учреждений, 25 библиотек, 2 детские школы искусств, кинотеатр, парк культуры и отдыха, историко-краеведческий музей.

В клубных учреждениях района стабильно работают 336 клубных формирований с числом участников 9 217 человек, из них 224 формирования – для детей до 14 лет. Охват населения клубными формированиями составляет 21,7%. Культурная жизнь жителей района насыщена фестивалями, конкурсами творческими мероприятиями, ежегодно культурно-досуговыми учреждениями района проводится около 10 тысяч мероприятий, из них около 5 тысяч – для детей до 14 лет. В среднем, каждый житель района посещает клубные учреждения 7 раз в год.

В 2024 году мероприятия учреждений культуры проводились как очно, так и в онлайн-формате с применением информационно-коммуникационной сети «Интернет». Публикации представлены на страничках социальных сетей учреждений, таких как Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, а также на 21 официальном сайте учреждений культуры муниципального образования Кореновский район.

В 2024 году культурно-досуговыми учреждениями было проведено 10 058 мероприятий с охватом зрителей 1 215 218 человека. Из них на платной основе – 218 мероприятия с охватом зрителей 13 568 человека.

В онлайн-формате были проведены циклы мероприятий, посвященных профессиональным и государственным праздникам, реализации гражданско-патриотического культурно-просветительского марафона «Zа Россию».

Проведено свыше 4000 онлайн мероприятий, с количеством просмотров 400 000. Продолжают развиваться и совершенствовать свою деятельность образовательные учреждения дополнительного образования детей.

По итогам реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году были проведены мероприятия по созданию благоприятных условий для эстетического воспитания и художественного образования. В рамках реализации Федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» была обновлена материально-техническая база МБУ ДО ДШИ г. Кореновска имени Виктора Гариловича Захарченко, Героя труда Российской Федерации, дважды Героя труда Кубани, композитора, на общую сумму 4 541 379 рублей (из них: федеральный бюджет – 3 634 900,0 рублей, региональный бюджет - 316 100,0 рублей, местный бюджет – 590 379,31 рублей).

36 одаренных учащихся школ искусств получили стипендии главы муниципального образования Кореновский район на общую сумму 360 тыс. рублей.

Проводимые краевые, межрегиональные и российские конкурсы исполнительского мастерства, в которых принимают участие учащиеся и выпускники школ искусств, свидетельствуют о постоянном повышении его уровня и возросшем авторитете кубанской исполнительской школы.

В 2024 году дипломантами и лауреатами Региональных, Всероссийских и Международных конкурсов стали 470 учащихся школ искусств. Из районного бюджета на эти цели выделены 7,5 тыс. рублей.

Охват населения Кореновского района эстетическим образованием составляет – 9,3%. (при средне-краевом показателе – 14,2%).

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры района внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.

Библиотеки Кореновского района успешно внедряют в свою деятельность новые информационные технологии, связанные с компьютеризацией библиотечных процессов, использованием не бумажных носителей информации, новых коммуникационных каналов, электронных каталогов и других.

В рамках муниципальной программы в 2024 году в общедоступных библиотеках проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов приобретена художественная литература, по направлениям: художественная, энциклопедия, история, мемуары) в количестве 1 056 книг. Процентное соотношение софинансирования 87% (краевые) и 13% (местные). Общая сумма средств софинансирования на приобретение художественной литературы 388 908,1 рублей (из них: федеральный бюджет - 263 900,00 рублей, региональный бюджет - 74 400,00 рублей), а также местного софинансирования - 58 100,00 рублей.

Приоритетным направлением в работе творческих коллективов учреждений культуры Кореновского района является сохранение и развитие самодеятельного народного творчества. Многообразие жанровой палитры творчества района отражается в организации и проведении районных смотров конкурсов и фестивалей, а также в участии лучших творческих коллективов и исполнителей района в зональных, краевых, международных конкурсах и фестивалях.

В 2024 году копилка достижений творческих коллективов учреждений культуры Кореновского района пополнилась 665 дипломами и наградами различного уровня: международных, всероссийских, краевых и межрегиональных, межмуниципальных и районных фестивалей и конкурсов.

Яркие победы:

- в финале 10-го всероссийского фестиваля-конкурса «Полифония сердец» танцевальный коллектив «Журавлики» Журавского сельского Дома Культуры стали дважды Лауреатами 1 степени;

- в VII Всероссийском конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Счастливая звезда» вокальный ансамбль «Мелодика» муниципального бюджетного учреждения культуры» Кореновский районный центр народной культуры и досуга», руководитель Герман Светлана, в номинации авторская песня ансамбль награжден Дипломом Лауреата I степени;

- Народный самодеятельный коллектив духовой оркестр «Возрождение» имени А. Г. Винжеги МБУК «КРЦНКД» МО Кореновский район принял участие в VI Всероссийском конкурсе фестивале творчества «Кружево зимы». По итогам конкурса духовой оркестр отмечен Дипломом Лауреата 1 степени в номинации «Инструментальное исполнительство»;

- в хуторе Нижнем Кореновского района прошли съемки короткометражного фильма. Он будет представлен на краевой конкурс «Мы – хранители», призванный увековечить богатое наследие Краснодарского края. Конкурс призван выявить, изучить и сберечь самобытные образцы традиционной народной культуры Кубани. Эта уникальная инициатива направлена на сохранение этнокультурного достояния региона. Его итоги озвучат после 21 ноября 2024 года;

- в отборочном этапе Войскового казачьего общества «Кубанское казачье войско» в рамках проведения Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» 2024 г. В отборочном этапе принимали участие более 100 коллективов Краснодарского края и Адыгеи. Народный ансамбль казачьей песни «От всей души», руководитель Коваленко Татьяна Тимофеевна Дядьковского сельского Дома культуры, так же принимал участие и на церемонии закрытия фольклорного конкурса получил диплом лауреат I степени в номинации аутентичных коллективов.

- в краевом конкурсе авторских патриотических произведений «Родина моя». Общедоступные библиотеки Кореновского района приняли активное участие в данном конкурсе. Участники конкурса представили свои авторские патриотические произведения в номинации «Автор слов патриотического произведения». Их стихи и произведения о Родине, о ее красоте и величии, оставили неизгладимое впечатление на жюри и зрителей. Все участники конкурса были награждены Дипломами участников за свое творчество и вклад в сохранение и увеличение патриотического духа среди населения.

В рамках муниципальной программы выделено 106,0 тыс. рублей бюджетных ассигнований на мероприятие «Легенды Тамани».

2024 год объявлен Президентом России В.В. Путиным Годом семьи. Краснодарский край отметил 81-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 151-летия со дня рождения С.В. Рахманинова, 101-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова – все эти знаковые события нашли отражение в деятельности отрасли культуры в социально-значимых и гражданско-патриотических мероприятиях в этом году.

Основными направлениями работы в рамках Года семьи в 2024 году стали:

- информационно-просветительская работа;

- воспитание культуры чтения, популяризация традиционных семейных ценностей;

- организация семейного досуга;

- патриотическое воспитание подрастающего поколения;

- духовно-нравственное воспитание;

- организация и проведение профориентационных мероприятий для подростков и молодежи;

- подготовка и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам и историческим событиям России, Кубани, Кореновского района.

За отчетный период в рамках Года семьи в учреждениях культуры было подготовлено и проведено 7 910 мероприятий, в том числе: 6 810 мероприятий в очном режиме, 11 00 мероприятий - в режиме онлайн.

Из бюджета муниципального образования Кореновский район на проведение мероприятий были израсходованы 4 881,5 тыс. рублей.

В рамках летней оздоровительной кампании 25 одаренных детей детских школ искусств Кореновского района выехали в детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Зори Анапы». Путевки приобретены за счет средств муниципальной программы «Развитие культуры» на сумму 890,0 тыс. рублей.

Ежегодно с целью изучения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) проводится анкетирование во всех учреждениях отрасли «культуры». По итогам анкетирования 2024 году общий процент удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составил 84,8%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

**Подпрограмма № 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,9 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |

**Подпрограмма № 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |

**Подпрограмма № 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1,1 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |

**Подпрограмма № 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2024 году, составила 1,0 и признается высокой.

**3.3. О ходе реализации муниципальной программы  
«Экономическое развитие и инновационная экономика   
муниципального образования Кореновский»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1912 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования Кореновский район» на 2024-2028 годы». Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма № 1 – «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы»;

- подпрограмма № 2 – «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление экономики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 375,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 375,8 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 375,8 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 375,8 тыс. рублей (100%).

Цель муниципальной программы – создание благоприятных условий для обеспечения сбалансированного экономического роста муниципального образования Кореновский район.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:

- создание условий для развития предпринимательства на территории Кореновского района;

- формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличить приток инвестиций на территорию Кореновского района.

Подпрограмма № 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы» предусматривает выполнение комплекса мероприятий:

- информирование субъектов предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о работе некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края». Оказание помощи в получении микрозаймов Фонда;

- организация оказания информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- изготовление и распространение информационных, нормативных, методических, справочных материалов и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства,

- проведение районных и участие в краевых, всероссийских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и форумах, изготовление стендов и презентационных материалов, организация и проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Кореновского района, получателей государственной поддержки;

- информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о преимущественном праве на приобретение арендуемого имущества;

- организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, работников субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов малого, среднего предпринимательства, являющихся индивидуальными предпринимателями, организация обучения, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организация разовых семинаров, стажировок и иных обучающих мероприятий;

- организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в выставках, форумах, конкурсах.

На финансирование мероприятий Подпрограммы № 1 в 2024 году за счет средств местного бюджета запланировано 160,0 тысяч рублей. Фактическое исполнение составило 160,0 тыс. рублей (100%).

Подпрограмма № 2 «Формирование инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы» предусматривает выполнение комплекса мероприятий:

- участие в Российском инвестиционном форуме;

- регистрация 3 участников Российского инвестиционного форума;

- проживание участников и стендистов Российского инвестиционного форума;

- изготовление сувенирной продукции;

- услуги по модернизации инвестиционного портала муниципального образования Кореновский район, включающие:

- изготовление интерактивной презентации (презентационных материалов и оборудования) и заполнение панели инвестиционных индикаторов «Дашборд»;

- разработка и актуализация бизнес-планов инвестиционных проектов (3 проекта) и составление маркетингового обоснования земельных участков (3 проекта);

- комплексное сопровождение инвестиционного портала муниципального образования Кореновский район;

- оказание информационных услуг по предоставлению статистической информации об инвестиционном и социально-экономическом развитии Кореновского района.

На финансирование мероприятий Подпрограммы № 2 в 2024 году за счет средств местного бюджета запланировано 215,8 тысяч рублей.

Фактическое исполнение составило 215,8 тыс. рублей (100%).

**Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Выполнение мероприятий Подпрограммы №1:

Мероприятие № 1 выполнено на 100,0%, в 2024 году в «Фонде микрофинансирования Краснодарского края» – 14 субъектов предпринимательства района получили микрозаймы на сумму 56,5 миллионов рублей.

Мероприятие № 2 достигнуто, на основании представленных счетов и актов выполненных работ. «Центром поддержки предпринимательства Кореновский район» оказано 160 бесплатных информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие № 3 в 2024 году информационные материалы не разрабатывались.

Мероприятие № 4 выполнено, сведения об оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства поддержке представляются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием сайта ФНС России в сети «Интернет», по адресу https://rmsp-pp.nalog.ru.

Мероприятие № 5 выполнено, субъекты малого и среднего предпринимательства заключившие договора аренды муниципального имущества информируются о преимущественном праве на приобретение арендуемого имущества.

Мероприятие № 6 исполнено, проведено 4 семинара.

Мероприятие №7 средства на участие субъектов малого и среднего предпринимательства района в региональных и федеральных в выставках, форумах, конкурсах не выделялись.

Выполнение мероприятий Подпрограммы № 2:

Мероприятия № 1-4 не выполнялись, Российский инвестиционный форум не проводился.

Мероприятие № 5 выполнено, модернизирован инвестиционный портал муниципального образования Кореновский район.

Мероприятие № 6 не выполнено, бизнес-планы не актуализировались.

Мероприятие № 7 выполнено, организовано комплексное сопровождение инвестиционного портала муниципального образования Кореновский район.

Мероприятие № 8 не выполнено, средства не закладывались.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,9 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,1 |

**Подпрограмма № 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы |  |
| Показатель № 1 | 1,0 |
| Показатель № 2 | 1,0 |
| Показатель № 3 | 1,0 |
| Показатель № 4 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |

**Подпрограмма № 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы |  |
| Показатель № 1 | 1,0 |
| Показатель № 2 | 1,0 |
| Показатель № 3 | 0,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования Кореновский район» в 2024 году, составила 1,1 и признается высокой.

**3.4. О ходе реализации муниципальной программы   
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности   
муниципального образования Кореновский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года  
№ 1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы». Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма № 1 – «Строительство объектов социальной сферы»;

- подпрограмма № 2 – «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»;

- подпрограмма № 3 – «Реконструкция объектов муниципальной собственности».

Координатор муниципальной программы – отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 368 578,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- краевого бюджета — 301 798,2 тыс. рублей;

- местного бюджета — 66 780,4 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 375,8 тыс. рублей или 99%, в т.ч. за счет средств:

- краевого бюджета — 301 717,3 тыс. рублей;

- местного бюджета — 63 246,2 тыс. рублей (100%).

Основной целью муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» является: создание и развитие социальной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования Кореновский район услугами учреждений образования, медицины, спорта. Привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества. Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи: подготовка исходно разрешительной документации на строительство, проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и их реализация путем строительства, выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе многоквартирных домов, проведение технического надзора.

Подпрограмма № 1 «Строительство объектов социальной сферы» предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Обеспечение выполнения подпрограммы позволит удовлетворить спрос населения Кореновского района на получение образовательных услуг. Строительство спортивных объектов позволит обеспечить реализацию основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, создать условия для популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения. Строительство новых объектов здравоохранения на территории сельских поселений муниципального образования повысит уровень жизни и качества населения путем расширения доступа населения к услугам в сфере здравоохранения, создания безопасных и комфортных условий обслуживания населения в медицинских учреждениях, а также путем создания дополнительных рабочих мест.

На финансирование мероприятий Подпрограммы № 1:

- 366 255,9 тыс. рублей, в том числе 64 457,7 тыс. рублей — местный бюджет, 301 798,2 тыс. рублей — краевой бюджет.

В целях реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 ноября 2021 г. № 857 продолжилось строительство объекта «Общеобразовательной организации на 400 мест» находящегося по адресу г. Кореновск, ул. Мироненко, 16 А. Общеобразовательная организация рассчитана на начальное общее образование. В составе начальной школы предусмотрены: учебные кабинеты, библиотека, актовый зал, спортивный зал с раздевальными, столовая, административные и вспомогательные помещения.

Заключен контракт и оплачен аванс по объекту «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске», строительство которого реализуется в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры». Плавательный бассейн включает в себя - раздевальные, тренерские, блок помещений медицинского и административно-бытового назначения, группа вспомогательных и технических помещений.

В связи с переносом показателей результативности на 2025 год окончание строительно монтажных работ по объектам «Общеобразовательная организация на 400 мест» по адресу г. Кореновск, ул. Мироненко, 16 А» и «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске» завершатся в 2025 году.

Продолжается строительство объекта «Крытые корты и здание АБК». Общая площадь здания — 1492 кв.м. Количество кортов — 2 шт. Помещение включает в себя вестибюль со стойкой администратора, гардероб, медицинский кабинет с ожидальной, тренерская, раздевальные с душевой и сан.узлом, кабинет руководителя с приемной, спортивный зал с инвентарной и другие вспомогательные помещения.

Приобретены и установлены комплексные спортивные игровые площадки в с. Сергивская х. Нижний (Сергиевское сельское поселение, х. Нижний, ул. 409-й Дивизии, территория парка), ст. Дядьковская (Дядьковское сельское поселение, ст. Дядьковская, ул. Школьная и ул. Низовая), х. Бураковский (Бураковское сельское поселение, х. Бураковский, ул. Гагарина, территория СДК).

Заключен контракт и оплачен аванс по объекту: «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул. Школьная, 1Б» строительство которого реализуется в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры». Детское дошкольное образовательное учреждение включает в себя - группы для детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) на 20 чел.; группа для детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) на 20 чел. Так же предусмотрены пищеблок, универсальный зал для групповых занятий физической культурой и музыкой с кладовой спортинвентаря, медпункт, бытовые помещения персонала, универсальный санузел с возможностью посещения МГН, кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет логопеда, кладовая уборочного инвентаря.

Заключен контракт на разработку проектной документации для строительства «Общеобразовательная организация на 11 00 мест в г. Кореновске». Окончание работ август 2026 год.

Подпрограмма № 2 «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества.

На финансирование мероприятий Подпрограммы № 2:

- 2 322,7 тыс. рублей, в том числе 2 322,7 тыс. рублей — местный бюджет.

В конце 2024 года было заключено 7 контрактов по корректировке ПСД на капитальный ремонт здания «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Красная д. 29.

Проводилась оплата взносов на теплоснабжение и энергоснабжение строящихся объектов, а также охранные услуги.

Подпрограмма № 3 «Реконструкция объектов муниципальной собственности» предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Реконструкция объектов муниципальной собственности на территории муниципального образования Кореновский район повысит уровень жизни населения путем социально-экономическую привлекательность района.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,97 |

**Подпрограмма № 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 0,9 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 5 | 1,0 |
| Мероприятие № 8 | 1,0 |
| Мероприятие № 9 | 1,0 |
| Мероприятие № 12 | 1,0 |
| Мероприятие № 13 | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 0,9 |
| Мероприятие № 1 | 0,0 |
| Мероприятие № 2 | 0,9 |
| Мероприятие № 3 | 0,9 |
| Мероприятие № 4 | 0,9 |
| Мероприятие № 5 | 0,9 |
| Мероприятие № 9 | 1,0 |
| Мероприятие № 10 | 0,9 |
| Мероприятие № 11 | 0,9 |
| Мероприятие № 12 | 0,9 |
| Мероприятие № 13 | 1,0 |
| Мероприятие № 14 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,9 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,9 |

**Подпрограмма № 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 0,9 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов |  |
| Мероприятие № 1 | 0,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 5 | 1,0 |
| Мероприятие № 9 | 0,9 |
| Мероприятие № 10 | 1,0 |
| Мероприятие № 11 | 1,0 |
| Мероприятие № 12 | 1,0 |
| Мероприятие № 13 | 0,9 |
| Мероприятие № 14 | 0,9 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 0,9 |
| Мероприятие № 1 | 0,9 |
| Мероприятие № 3 | 0,9 |
| Мероприятие № 5 | 0,9 |
| Мероприятие № 8 | 0,9 |
| Мероприятие № 9 | 0,9 |
| Мероприятие № 12 | 0,9 |
| Мероприятие № 13 | 0,9 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,9 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,9 |

**Подпрограмма № 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район» в 2024 году, составила 0,97 и признается высокой.

**3.5. О ходе реализации муниципальной программы   
«Обеспечение безопасности населения на территории   
муниципального образования Кореновский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1900 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы». Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма № 1 – «Совершенствование системы ГО, защита населения от ЧС»;

- подпрограмма № 2 – «Совершенствование системы оповещения»;

- подпрограмма № 3 – «Антитеррористическая защищенность»;

- подпрограмма № 4 – «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка»;

- подпрограмма № 5 – «Противодействие национальному, религиозному экстремизму и терроризму»;

- подпрограмма № 6 – «Поддержка возрождения и развития казачества».

Координатор муниципальной программы – отдел ГО и ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и межнациональным отношениям администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 10 884,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 66 780,4 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 10 551,9 тыс. рублей или 97%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 10 551,9 тыс. рублей (97%).

Цели муниципальной программы:

1. Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности по ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера.

2. Создание единой муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения, обеспечивающей реализацию законных прав граждан на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

3. Реализация государственной политики Российской Федерации и Краснодарского края в области профилактики терроризма на территории муниципального образования Кореновский район, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений.

4. Повышение эффективности деятельности по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка на территории муниципального образования Кореновский район.

5. Реализация государственной национальной политики на территории Кореновского района по межэтническому и межконфессиональному взаимодействию, направленному на противодействие национальному, религиозному экстремизму и терроризму.

6. Реализация в муниципальном образовании Кореновский район государственной политики по возрождению и развитию казачества.

7. Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности по предупреждению и ликвидации пожарной опасности.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Муниципальной программы являются:

- обеспечение мест массового скопления людей наглядной агитацией, печатной продукцией;

- обеспечение сотрудников индивидуальными средствами защиты;

- доля обученного руководящего состава вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

- запасы материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспеченность необходимым оборудованием для единой муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в зонах бедствий и в случаях чрезвычайных ситуаций;

- проведение мероприятий, направленных на предупреждение террористической деятельности, нетерпимости к подобным проявлениям, повышению бдительности и осведомленности;

- проведение мероприятий воспитательной работы с населением, направленных на предупреждение террористической деятельности, нетерпимости к подобным проявлениям, повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан;

- количество административных правонарушений, выявленных на территории МО Кореновский район в рамках мероприятий по реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» (ед.);

- количество несовершеннолетних, выявленных в нарушении Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» на территории МО Кореновский район (чел.);

- количество наглядной агитационной продукции по профилактике правонарушений;

- проведение мероприятий, направленных на формирование у молодого поколения и населения старших возрастов общероссийской идентичности, общих идеалов и представлений, независимо от этнического происхождения, вероисповедания, политических убеждений;

- доля обращений граждан, имеющих предпосылки к конфликтным ситуациям между гражданами различных национальностей, в общем числе зарегистрированных в ОМВД России по Кореновскому району обращений;

- увеличение численности членов казачьих обществ;

- проведение мероприятий для военно-патриотического воспитания молодежи в духе традиций российского казачества и православия;

- число составленных административных протоколов в ходе проведения рейдовых мероприятий;

- количество мероприятий, посвященных возрождению и развитию казачества на территории Кореновского района

- увеличение численности пожарных структур.

**Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Мероприятие № 1 выполнено на 97,0%, в 2024 году – приобретены и изготовлены методические пособия, листовки, плакаты, баннеры на сумму 870,0 тыс. рублей, а также приобретены необходимое имущество, инструмент и запасные части к ним необходимое для предупреждения и ликвидации последствий ЧС на сумму 6254,8 тыс. рублей. Остаток 332,6 является суммой по переходящему контракту, оплата будет произведена в 2025 году.

Мероприятие № 2 выполнено на 100,0%, в 2024 году – оплата оборудования системы оповещения, приобретенного в лизинг, на сумму 579,4 тыс. рублей.

Мероприятие № 3 выполнено на 100,0%, в 2024 году – приобретены и изготовлены листовки и плакаты на сумму 50,0 тыс. рублей.

Мероприятие № 4 выполнено на 100,0%, в 2024 году – приобретены и изготовлены агитационные листовки, плакаты, баннеры на сумму 75,0 тыс. рублей.

Мероприятие № 5 выполнено на 100,0%, в 2024 году – приобретены и изготовлены буклеты и памятки на сумму 10,0 тыс. рублей.

Мероприятие № 6 выполнено на 100,0%, в 2024 году – оказана финансовая помощь при проведении мероприятий районного казачьего общества на сумму 624,0 тыс. рублей.

Мероприятие № 7 выполнено на 100,0%, в 2024 году – подготовлена поверхность участка для устройства фундаментной плиты под монтаж конструкций пожарного депо на сумму 1918,4 тыс. рублей.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 0,9 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |
| Мероприятие № 1 | 0,9 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 5 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 7 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Мероприятие № 1 | 0,9 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 5 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 7 | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 5 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 7 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,9 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования Кореновский район» в 2024 году, составила 1,0 и признается высокой.

**3.6. О ходе реализации муниципальной программы   
«Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район 30 октября 2023 года № 1911 «Об утверждении муниципальной программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район».

Координатор муниципальной программы – отдел ГО и ЧС по взаимодействию с правоохранительными органами и межнациональным отношениям администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 2 677,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 2 677,0 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 2 656,7 тыс. рублей или 99,3%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 2 656,7 тыс. рублей (99,3%).

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы предусматривалось выполнение мероприятий, направленных на повышение:

- уровня безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кореновский район;

- эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания населения;

- обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечения антитеррористического режима и противодействия проявлениям террористической направленности в отношении объекта ФКУ «Военный комиссариат Кореновского и Выселковского районов Краснодарского края»;

- обеспечения антитеррористического режима в местах компактного проживания военнослужащих и членов их семей.

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы является количество введенных в эксплуатацию АПК видеонаблюдения.

**Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Подведенными итогами выполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что в 2024 году:

1. На средства муниципального бюджета приобретены 12 комплексов видеонаблюдения и введены в эксплуатацию 11 комплексов видеонаблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный район». Общая сумма освоенных средств составила – 1 132,8 тыс. рублей.

2. Произведена оплата за электроснабжение систем видеонаблюдения на сумму - 429,7 тыс. рублей, остаток по состоянию на 31.12.2024 года составляет 20,3 тыс. рублей, т.к. кредиторская задолженность за декабрь 2024 года будет оплачена в январе 2025 года (в соответствии с п. 4.5 контракта на энергоснабжение № 231010000508 от 1 января 2024 года).

Для обеспечения работоспособности аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения освоено – 1094,2 тыс. рублей. В ходе реализации программы было освоено 2 миллиона 656 тысяч 700 рублей.

B 2024 году с использованием средств видеотехнического мониторинга было зафиксировано 842 правонарушения, предусмотренных нормами законодательства РФ об административных правонарушениях, информация по которым передана в ОМВД России по Кореновскому району.

За отчетный период для просмотра материалов фото и видеофиксации, сотрудники ОМВД России по Кореновскому району обращались в ситуационно-мониторинговый центр 270 раз, сотрудники ГИБДД – 5 раз, что позволило установлению лиц и обстоятельств правонарушения и других действий. При помощи камер видеонаблюдения раскрыто 3 преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 119, 158, 161 УК РФ.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 0,96 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 8 | 1,0 |
| Мероприятие № 9 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,99 |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 0,96 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 8 | 1,0 |
| Мероприятие № 9 | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 0,96 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 8 | 1,0 |
| Мероприятие № 9 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,98 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,98 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» в 2024 году, составила 0,98 и признается высокой.

**3.7. О ходе реализации муниципальной программы   
«Информатизация Кореновского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский 30 октября 2023 года № 1913 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Кореновского района на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление информационных технологий администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 3 721,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 3 721,8 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 3 708,2 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 3 708,2 тыс. рублей (99,6%).

Цели муниципальной программы – повышение эффективности муниципального управления за счет обеспечения равного доступа граждан и организаций к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных технологий при обеспечении безопасности в информационном обществе.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Муниципальной

программы являются:

- число пользователей, подключенных к РМС ОГВ;

- число посетителей официального сайта в месяц;

- число серверов в центре обработки данных с технологией виртуализации.

Муниципальная программа состоит из двух мероприятий:

- «Развитие инфраструктуры доступа к сервисам электронного правительства» (далее Мероприятие № 1);

- «Повышение открытости деятельности органов муниципальной власти, формирование единого пространства электронного взаимодействия» (далее -Мероприятие № 2).

**Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Мероприятие № 1 выполнено на 100,0%, в 2024 году подключено 20 пользователей к сети РМС ОГВ.

Мероприятие № 2 достигнуто, на основании числа посетителей официального сайта в месяц.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета |  |
| Мероприятие № 1 |  |
| Мероприятие № 2 |  |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы |  |
| Мероприятие № 1 |  |
| Мероприятие № 2 |  |
| Оценка эффективности реализации мероприятий |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы |  |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Информатизация Кореновского района» в 2024 году, составила и признается высокой.

**3.8. О ходе реализации муниципальной программы   
«Управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район 27 октября 2023 года № 1896 «Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район» на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – отдел земельных отношений администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, отдел имущественных отношений администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 84 463,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 84 463,1 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 83 531,0 тыс. рублей или 98,9%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 83 531,0 тыс. рублей (98,9%).

Цели программы — эффективное управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Муниципальной программы являются:

- количество учтенных объектов муниципального имущества и земельных участков;

- количество муниципального имущества, предоставленного в аренду и в собственность;

- количество земельных участков, преданных в аренду и в собственность;

- сумма поступления неналоговых доходов от аренды земельных участков и муниципального имущества;

- доля уплаченных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (в части жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Кореновский район).

Муниципальная программа состоит из следующих мероприятий:

1. Учет муниципального имущества и земельных участков:

- оформление технической и иной документации на муниципальное имущество (иное имущество для признания права собственности);

- приобретение программного продукта для учета муниципального имущества и доходов от его использования.

2. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами:

- осуществление управления земельными участками и предоставление земельных участков находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена в соответствии с Земельным кодексом РФ;

- дополнительное сервисное обслуживание программы для ЭВМ «Полигон: Схема КПТ»;

- организация проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков для предоставления в собственность, аренду, в целях определения первоначальной стоимости;

- осуществление функций налогового агента по уплате НДС при продаже муниципального имущества в собственность физическим лицам;

- уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (в части жилых помещений МЖФ муниципального образования Кореновский район).

3. Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Кореновский район:

- приобретение почтовых конвертов и марок;

- техническое обслуживание программного комплекса «Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае».

**Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Мероприятие № 1.1 выполнено на 100,0%, в 2024 году оформление технической и иной документации на муниципальное имущество (иное имущество для признания права собственности) всего — 32 объекта, проведена экспертиза соответствия описанию объекта закупки по 26 жилым помещениям, изготовлена техническая документация в отношении 6 объектов, получено заключение об отнесении 5 сооружений к объектам движимого имущества.

Мероприятие № 1.2 приобретен Программный продукт «БАРС-Имущество версия 3.0» конфигурация МАКСИМУМ  
Базовый функционал, 4 рабочих места для учета муниципального имущества и доходов от его использования.

Мероприятие № 2.1 исполнено в 2024 году, заключены муниципальные контракты № 1 от 14.03.2024, № 4 от 16.05.2024, № 10 от 25.09.2024, № 21 от 05.12.2024 об оказании услуг по выполнению кадастровых работ, подготовке межевых планов и выносу в натуру поворотных точек границ земельного участка.

Мероприятие № 2.2 выполнено, заключен сублицензионный договор № 1273581 от 04.12.2024 о предоставлении Сублицензиату неисключительных пользовательских прав на использование программ для ЭВМ.

Мероприятие № 2.3 выполнена организация проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков для предоставления в собственность, аренду, в целях определения первоначальной стоимости, проведена оценка рыночной стоимости в отношении 27 объектов муниципального имущества (2 объекта предоставлены в аренду, 23 объекта запланированы к сдаче в аренду в 2025 году, в отношении 2 объектов запланировано проведение аукциона в 2025 году).

Мероприятие № 2.4 исполнено осуществление функций налогового агента по уплате НДС при продаже муниципального имущества в собственность физическим лицам, уплачен НДС в сумме 30,3 тыс. рублей по результатам торгов, состоявшихся 09.02.2024, при реализации 2-х объектов движимого имущества .

Мероприятие № 2.5 уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (в части жилых помещений МЖФ муниципального образования Кореновский район), оплачены взносы на капитальный ремонт за период январь-ноябрь 2024 года в размере 346,0 тыс. рублей — доля уплаченных взносов составила 100%.

Мероприятие № 3.1 выполнено на 100%, за счет заключения муниципального контракта №11 от 25.09.2024 о приобретение почтовых конвертов и марок.

Мероприятие № 3.2 исполнено. Заключен муниципальный контракт № 2024.ЗК-100 от 12.09.2024 о предоставлении абонемента на техническое обслуживание Единой системы учета объектов и неналоговых доходов Краснодарского края.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы |  |
| Мероприятие № 1.1 | 1,0 |
| Мероприятие № 1.2 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.2 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.3 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.4 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.5 | 1,0 |
| Мероприятие № 3.1 | 1,0 |
| Мероприятие № 3.2 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Мероприятие № 1.1 | 1,0 |
| Мероприятие № 1.2 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.2 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.3 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.4 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.5 | 1,0 |
| Мероприятие № 3.1 | 1,0 |
| Мероприятие № 3.2 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район» в 2024 году, составила 1,0 и признается высокой.

**3.9. О ходе реализации муниципальной программы   
«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проживающих на территории Кореновского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 октября 2023 года № 1897 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проживающих на территории Кореновского района на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – отдел земельных отношений администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, отдел имущественных отношений администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 84 463,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- краевого бюджета — 84 463,1 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 83 531,0 тыс. рублей или 98,9%, в т.ч. за счет средств:

- краевого бюджета — 83 531,0 тыс. рублей (98,9%).

Цель муниципальной программы – исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи муниципальной программы – обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Целевые показатели муниципальной программы – количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2024 году в рамках муниципальной программы предусматривалась реализация следующих мероприятий :

1) приобретение жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений (мероприятие № 1);

2) администрирование по расходам на осуществление отдельных государственных полномочий в области обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (мероприятие № 2).

**Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Фактическое исполнение мероприятий муниципальной программы составило 83 531,0 тыс. рублей (98,9 % к плану), запланированное значение целевого показателя — количество приобретенных жилых помещений достигнуто:

- по мероприятию № 1 было запланировано и приобретено 26 жилых помещений на основании 26 муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, фактически израсходовано 83 512,8 тыс. рублей.

- по мероприятию № 2 на основании муниципального контракта приобретены материальные ценности (канцтовары) для осуществления государственных полномочий в области обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, фактически израсходовано - 18,2 тыс. рублей.

Остаток неосвоенных средств по мероприятиям муниципальной программы составил 932,1 тыс. руб., в том числе:

по мероприятию № 1 — 868,7 тыс. рублей (экономия бюджетных средств за счет уменьшения цены контракта);

по мероприятию № 2 — 63,4 тыс. рублей (экономия, в связи с отсутствием потребности в приобретении дополнительных материальных ценностей на администрирование).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 0,98 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,98 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,99 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проживающих на территории Кореновского района» в 2024 году, составила 0,99 и признается высокой.

**3.10. О ходе реализации муниципальной программы   
«Противодействие коррупции на территории муниципального образования Кореновский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1906 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – правовое управление администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 9,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 9,1 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 9,1 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 9,1 тыс. рублей (100%).

Цели муниципальной программы:

- совершенствование системы противодействия коррупции, правовых основ и организационных механизмов предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы, по которым установлена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

- снижение коррупциогенности в нормативно-правовых актах муниципального образования Кореновский район;

- повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на антикоррупционное просвещение муниципальных служащих, а также создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Муниципальной программы являются:

- число выявленных коррупционных правонарушений;

- доля нормативно-правовых актов и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу;

- участие в обучающих семинарах;

- изготовление печатной продукции.

Муниципальная программа состоит из семи мероприятий:

- «Организация работы по рассмотрению уведомлений муниципальных служащих о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений» (далее – Мероприятие № 1);

- «Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения» (далее – Мероприятие № 2);

- «Осуществление абсолютного анализа профилей всех муниципальных служащих, участвующих в закупочной деятельности, а также всех участников закупки» (далее – Мероприятие № 3);

- «Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов» (далее — Мероприятие № 4);

- «Проведение в установленном порядке мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов» (далее – Мероприятие № 5);- «Изготовление печатной продукции (календарей, буклетов) по профилактике коррупции на муниципальной службе » (далее – Мероприятие № 6);

- «Организация проведения мероприятий антикоррупционной направленности (пресс-конференции, семинары, встречи» (далее – Мероприятие № 7).

**Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Мероприятие № 1 выполнено на 100,0%, в 2024 году уведомления о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений не поступали.

Мероприятие № 2 достигнуто, в 2024 году за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, муниципальные служащие не привлекались.

Мероприятие № 3 выполнено, в 2024 году проведен абсолютный анализ профилей 18 муниципальных служащих и 81 руководителей учреждений, участвующих в закупках, в целях выявления личной заинтересованности при осуществлении закупочной деятельности.

Мероприятие № 4 достигнуто, проведена антикоррупционная экспертиза 160 проектов нормативно-правовых актов администрации МО Кореновский район.

Мероприятие № 5 выполнено, в результате проведения мониторинга правоприменения 25 нормативно-правовых актов установлено: 15 нормативных правовых актов не противоречат действующему законодательству, в 6 нормативных правовых актах выявлены противоречия действующему законодательству, необходимо внесение изменений, 4 нормативных правовых акта требуют признания утратившими силу.

Мероприятие № 6 исполнено, изготовлены настенные перекидные производственные календари на 2025 год в количестве 35 штук. Календари распространены по управлениям и отделам администрации муниципального образования Кореновский район.

Мероприятие № 7 достигнуто, в 2024 году в 4 обучающих семинар-совещаниях приняли участие 107 муниципальных служащих и 55 руководителей муниципальных учреждений.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий |  |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 7 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образования Кореновский район» в 2024 году, составила 1,0 и признается высокой.

**3.11. О ходе реализации муниципальной программы   
«Развитие физической культуры и спорта   
в муниципальном образовании Кореновский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1907 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы». Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма № 1 —  «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 77 776,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- краевого бюджета — 63 596,8 тыс. рублей;

- местного бюджета — 14 406,6 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 64 159,3 тыс. рублей или 82,5%, в т.ч. за счет средств:

- краевого бюджета — 63 596,8 тыс. рублей (100%);

- местного бюджета — 14 179,5 тыс. рублей (98%).

Цели муниципальной программы — обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта среди различных групп населения и системы подготовки спортивного резерва, способствующих увеличению численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании Кореновский район. Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта для работы в муниципальном образовании Кореновский район.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Муниципальной программы являются:

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет;

- привлечение работников сферы физической культуры и спорта в муниципальное образование Кореновский район;

- количество учащихся спортивных школ, получающих стипендию, чел. (средний показатель в квартал);

- количество спортсменов муниципального образования, включенных в состав спортивных сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации по видам спорта;

- количество подготовленных спортсменов-разрядников;

- количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, работы граждан;

- доля зарегистрированных на сайте ГТО относительно общего числа населения;

- доля принявших участие в выполнении нормативов ГТО относительно общего числа населения;

- доля выполнивших на знаки отличия ГТО относительно числа принявших участие в выполнении нормативов ГТО;

- уровень обеспеченности спортивными сооружениями;

- привлечение работников сферы физической культуры и спорта в муниципальное образование Кореновский район.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы» муниципальной программы состоит из двадцати двух мероприятий:

- организация и проведение районных физкультурных мероприятий и соревнований;

- участие в физкультурных мероприятиях и соревнованиях различного уровня по видам спорта (далее – Мероприятие № 1);

- приобретение наградной продукции (грамоты, кубки, медали, призы и др.) для победителей районных соревнований (далее – Мероприятие № 2);

- приобретение наградной продукции спортсменам, тренерам, специалистам отрасли физической культуры и спорта, ветеранам спорта по итогам года (далее – Мероприятие № 3);

- приобретение наградной продукции для проведения спортивных мероприятий в честь Дня физкультурника (далее – Мероприятие № 4);

- приобретение расходного материала, спортивного инвентаря и оборудования, рекламно-печатной и агитационной продукции для проведения районных и краевых физкультурных мероприятий и соревнований на высоком организационном уровне (далее – Мероприятие № 5);

- приобретение услуг по пассажирским перевозкам для подвоза спортсменов на соревнования (далее – Мероприятие № 6);

- участие сборной футбольной команды муниципального образования Кореновский район в Кубке губернатора, Кубке Краснодарского края среди сборных команд по футболу (далее – Мероприятие № 7);

- выплаты стипендий одаренным спортсменам (далее – Мероприятие № 8);

- развитие велосипедного движения, уличного спорта и иных направлений физической рекреации на территории муниципального образования Кореновский район (далее – Мероприятие № 9);

- участие специалистов сферы физической культуры и спорта в совещаниях, собраниях, семинарах, обучениях, курсах повышения квалификации различного уровня (далее – Мероприятие № 10);

- предоставление субсидии на прохождение программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки в муниципальном автономном учреждении спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район (далее – Мероприятие № 11);

- реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе: на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта. (Предоставление субсидий спортивной школе муниципального образования Кореновский район отрасли «Физическая культура и спорт») (далее – Мероприятие № 12);

- реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. (Предоставление субсидий спортивной школе муниципального образования Кореновский район отрасли «Физическая культура и спорт») (далее – Мероприятие № 13);

- реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту (Предоставление субсидий учреждениям спортивной направленности муниципального образования Кореновский район) (далее – Мероприятие № 14);

- реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» (далее – Мероприятие № 15);

- реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с нормативами испытаниями (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (закупка технологического оборудования) в рамках регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» ( далее – Мероприятие № 16);

- монтаж технологического оборудования малых спортивных площадок на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с нормативами испытаниями (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(далее – Мероприятие № 17);

- приобретение комплексных спортивных площадок (далее – Мероприятия № 18);

- приобретение автобуса, комплектующих к нему, регистрация и постановка на учет (далее – Мероприятие № 19);

- предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район на материально-техническое обеспечение ледового дворца (далее – Мероприятие № 20);

- реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций. Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению спортивной школе «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район на материально-техническое обеспечение, приобретение автобуса) (далее – Мероприятие № 21);

- капитальный и текущий ремонт спортивных сооружений, находящихся в собственности муниципального образования (далее – Мероприятие № 22);

- реализация мероприятий по ремонту кровли с заменой водосточной системы воздухоопорного спортивного комплекса (далее – Мероприятие № 23).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 8 | 1,0 |
| Мероприятие № 13 | 1,0 |
| Мероприятие № 19 | 1,0 |
| Мероприятие № 20 | 1,0 |
| Мероприятие № 22 | 1,0 |
| Мероприятие № 23 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 8 | 1,0 |
| Мероприятие № 13 | 1,0 |
| Мероприятие № 19 | 1,0 |
| Мероприятие № 20 | 1,0 |
| Мероприятие № 22 | 1,0 |
| Мероприятие № 23 | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 0,9 |
| Мероприятие № 5 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 7 | 1,0 |
| Мероприятие № 8 | 1,0 |
| Мероприятие № 9 | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

**Подпрограмма № 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 0,7 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Кореновский район» в 2024 году, составила 1,0 и признается высокой.

**3.12. О ходе реализации муниципальной программы   
«Развитие муниципальной службы в администрации   
муниципального образования Кореновский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1901 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Кореновский район на 2024 - 2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление делами администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 75,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 75,0 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 75,0 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета –75,0 тыс. рублей (100%).

Цели муниципальной программы — повышение эффективности и результативности муниципальной службы.

Целевые показатели выполнения мероприятий муниципальной программы — количество муниципальных служащих администрации муниципального образования Кореновский район прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам.

Муниципальная программа состоит из мероприятий:

- повышение квалификации муниципальных служащих администрации муниципального образования Кореновский район.

**Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Мероприятие выполнено, финансирование Муниципальной программы на 2024 год предусматривалось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в размере 75,0 тыс. рублей. Фактически использовано 75,0 тыс. рублей.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Кореновский район» в 2024 году, составила 1,0 и признается высокой.

**3.13. О ходе реализации муниципальной программы   
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район 30 октября 2023 года № 1902 «Об утверждении муниципальной программы «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район на 2024 - 2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление делами администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 7 754,9 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 7 754,9 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 7 754,9 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 7 754,9 тыс. рублей (100%).

Цели муниципальной программы — реализация права лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район, вышедших на пенсию, на получение пенсии за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством.

Целевые показатели выполнения мероприятий муниципальной программы — количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район, вышедших на пенсию и получающих пенсию за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальная программа состоит из мероприятий:

- пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район.

**Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Мероприятие выполнено, финансирование Муниципальной программы на 2024 год предусматривалось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в размере 7 754,9 тыс. рублей. Фактически использовано 7 754,9 тыс. рублей.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район» в 2024 году, составила 1,0 и признается высокой.

**3.14. О ходе реализации муниципальной программы   
«Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 октября 2023 года № 1898 «Об утверждении муниципальной программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 2 830,2 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- краевого бюджета — 2 150,6 тыс. рублей;

- местного бюджета — 679,6 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 2 830,2 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- краевого бюджета — 2 150,6 тыс. рублей;

- местного бюджета — 679,6 тыс. рублей.

Цели муниципальной программы — пространственная организация муниципального образования Кореновский район.

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы являются:

- количество внесенных изменений в схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район;

- количество актуализированных генеральных планов поселений муниципального образования Кореновский район;

- количество актуализированных местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования и поселений муниципального образования Кореновский район.

Муниципальная программа состоит из следующих мероприятий:

1. «Внесение изменений в правила землепользования и настройки»:

- внесение изменений в правила землепользования и настройки Платнировского сельского поселения;

- внесение изменений в правила землепользования и настройки Пролетарского сельского поселения;

Изготовление карт-схем границ муниципального образования Кореновский район;

2. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования:

- разработка проекта планировки и проекта межевания микрорайона;

- изготовление топографических съемок;

- внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования Кореновскот района;

3. «Корректировка генеральных планов»:

- Внесение изменений в генеральный план Братковского сельского поселения.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 8 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 0,9 |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,9 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район в 2024 году, составила 1,0 и признается высокой.

**3.15. О ходе реализации муниципальной программы   
«Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1904 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление делами администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 5 540,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 5 540,6 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 5 395,6 тыс. рублей или 99,5%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 5 395,6 тыс. рублей (97,4%).

Цели муниципальной программы — проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи и воспитания детей, поддержку благотворительных инициатив и меценатской деятельности, мотивацию на высокие достижения в области экономики, сельского хозяйства, общественной деятельности, культуры, искусства и просвещения, физической культуры и спорта, стимулирование граждан, проходящих (проходивших) военную или правоохранительную службу.

Целевые показатели выполнения мероприятий муниципальной программы - количество людей, представленных к награждению.

Муниципальная программа состоит из семи мероприятий:

- «Единовременная денежная премия гражданам, награжденным медалью муниципального образования Кореновский район: «Во благо семьи и общества» І, II, III степени, «За доблестный труд» І, II, IIІ степени, «За спортивные достижения» І, II, III степени, «За заслуги перед Кореновским районом», «За проявленную доблесть», нагрудным знаком «Почетный учитель Кореновского района», «Почетный работник здравоохранения Кореновского района» (далее Мероприятие № 1);

- «Торжественное вручение гражданам муниципального образования Кореновский район благодарностей администрации МО Кореновский район, благодарностей главы, почетных грамот администрации МО Кореновский район (приобретение бланков благодарностей и почетных грамот, папок и рамок к ним)» (далее - Мероприятие № 2);

- «Организация поздравлений граждан, внесших вклад в социально-экономическое развитие Кореновского района, чествование ветеранов ВОВ и тружеников тыла (приобретение открыток, конвертов, приветственных адресов, дизайн-бумаги, цветов, перетяжек)» (далее - Мероприятие № 3);

- «Присвоение звания «Почетный гражданин муниципального образования Кореновский район» (приобретение надомных табличек, наградных лент, дипломов и удостоверений Почетным гражданам муниципального образования Кореновский район» (далее - Мероприятие № 4);

- «Поощрение лучших граждан за заслуги в муниципальной, производственной, социальной, научной и культурной деятельности с занесением на Доску Почета муниципального образования Кореновский район. Оформление Доски Почета (монтаж, демонтаж)» (далее - Мероприятие № 5);

- «Изготовление медалей муниципального образования Кореновский район «За спортивные достижения» I,II,III степени, «Во благо семьи и общества» І, ІІ, І II степени, «За доблестный труд» І,II,III степени, «За заслуги перед Кореновским районом», «За проявленную доблесть», «Меценат муниципального образования Кореновский район», «Гордимся именем твоим», «За отвагу в специальной военной операции», «Мать защитника Отечества»; «За активную работу в УИК», нагрудного знака «Почетный учитель Кореновского района», «Почетный работник здравоохранения Кореновского района» (удостоверений, адаптеров и футляров)» (далее - Мероприятие № 6);

- «Разработка наградной продукции, изготовление эскизов, макетов, образцов» (далее - Мероприятие № 7).

**Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Мероприятие № выполнено на 100,0%, в 2024 году выдано денежных премий на сумму 1 143, 6 тыс. рублей.

Мероприятие № 2 достигнуто, куплено бланков Благодарностей главы муниципального образования Кореновский район, бланков Почетных грамот администрации муниципального образования Кореновский район, а также папок и рамок к ним на сумму 451,1 тыс. рублей.

Мероприятие № 3 достигнуто, в 2024 году закуплено материалов для организации поздравлений на сумму 1188,6 тыс. рублей.

Мероприятие № 4 выполнено, в 2024 году закуплены материалы для присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования Кореновский район» на сумму 26,5 тыс. рублей.

Мероприятие № 5 выполнено, оплачено оформление Доски Почета в 2024

году.

Мероприятие № 6 исполнено, изготовлено и закуплено медалей муниципального образования Кореновский район на сумму 2685,9 тыс. рублей.

Мероприятие № 7, в 2024 году наградная продукция, макеты, образцы не разрабатывались.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 0,9 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 5 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,9 |
| Мероприятие № 1 | 0,9 |
| Мероприятие № 2 | 0,9 |
| Мероприятие № 3 | 0,9 |
| Мероприятие № 4 | 0,9 |
| Мероприятие № 5 | 0,9 |
| Мероприятие № 6 | 0,9 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 2.4 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,9 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,95 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района» в 2024 году, составила 0,95 и признается высокой.

**3.16. О ходе реализации муниципальной программы   
«Реализация инициативных проектов   
в муниципальном образовании Кореновский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1905 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление делами администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 1 000,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 1 000,0 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 993,45 тыс. рублей или 99,3%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 993,45 тыс. рублей (99,3%).

Цели муниципальной программы — внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Кореновского района.

Целевые показатели выполнения мероприятий муниципальной программы — доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части).

Муниципальная программа состоит из двух мероприятий:

- проведение конкурсного отбора инициативных проектов (далее Мероприятие № 1);

- софинансирование инициативных проектов по итогам конкурсного отбора (далее – Мероприятие № 2).

**Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Мероприятие № 1 достигнуто, в 2024 году проведен конкурсный отбор инициативных проектов на территории муниципального образования Кореновский район.

Мероприятие № 2 выполнено, финансирование Муниципальной программы на 2024 год предусматривалось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в размере 1 000,00 тыс. рублей. Фактически использовано 993,45 тыс. рублей, 6,55 тыс. рублей возвращены в местный бюджет.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 0,99 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,9 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район» в 2024 году, составила 1,0 и признается высокой.

**3.17. О ходе реализации муниципальной программы  
«Информационное обслуживание деятельности администрации муниципального образования Кореновский район   
для обеспечения работы СМИ»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район 30 октября 2023 года № 1908 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности администрации муниципального образования Кореновский район для обеспечения работы СМИ на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 4 284,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 4 284,7 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 4 284,7 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 4 284,7 тыс. рублей (100%).

Цели муниципальной программы – обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и реализации права граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления.

Задачи муниципальной программы:

- информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления с использованием средств массовой информации;

- обеспечение доступности для населения Кореновского района актуальной, социально значимой информации о событиях в муниципалитете и Краснодарском крае

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы являются:

- общее количество публикаций в печатных средствах массовой информации,

- количество публикаций в социальных сетях.

Мероприятия, предусмотренные программой, соответствуют основным направлениям развития в Кореновском районе печатных и электронных средств массовой информации и полиграфии, официальных сайтов, официальных страниц органов местного самоуправления в социальных сетях. Особенностью программы является комплексный подход к поддержке и развитию функционально взаимосвязанных отраслей печатных и электронных средств массовой информации и полиграфии, официальных сайтов, официальных страниц органов местного самоуправления в социальных сетях.

**Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Все мероприятия выполнены на 100%, в 2024 году. Общее количество публикаций в печатных средствах массовой информации в 2024 году – 24 981 тыс. кв. см. Количество публикаций в социальных сетях — 10 950 штук.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности администрации муниципального образования Кореновский район для обеспечения работы СМИ» в 2024 году, составила 1,0 и признается высокой.

**3.18. О ходе реализации муниципальной программы   
«Молодежь Кореновского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1914 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Кореновского района на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 1 182,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 1 182,3 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 1 182,3 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 1 182,3 тыс. рублей (100%).

Цели муниципальной программы — создание благоприятных, социально-экономических, организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодых граждан.

Целевыми показателями выполнения муниципальной программы являются:

- увеличение количества (чел.) молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание;

- увеличение количества (чел.) молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни;

- увеличение количества (чел.) подрастающей молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных на профилактику экстремистской деятельности в молодежной среде;

- повышение количества (чел.) подростков, состоящих на профилактическом учете принявшие участие в мероприятиях;

- увеличение количества студентов высших организаций, получающих социальную поддержу в виде стипендии.

**Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Мероприятие № 1 выполнено на 100%, в 2024 году.

Мероприятие № 2 выполнено на 100%, в 2024 году.

Мероприятие № 3 выполнено на 100%, в 2024 году.

Мероприятие № 4 выполнено на 100%, в 2024 году.

Мероприятие № 5 в 2024 году не поступило заявок на предоставление социальной выплаты (стипендии) гражданам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам «Организация работы с молодежью».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,9 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Молодежь Кореновского района» в 2024 году, составила 0,9 и признается высокой.

**3.19. О ходе реализации муниципальной программы   
«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства   
в муниципальном образовании Кореновский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1903 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 60,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 60,0 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 59,95 тыс. рублей или 99,9%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 59,95 тыс. рублей (99,9%).

Цели муниципальной программы – обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции, расширение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции и повышение ее конкурентоспособности.

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы являются:

- объем производства основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий;

- проведение ярмарок выходного дня, кубанской ярмарки;

- проведение обучающих семинаров для сельхозтоваропроизводителей всех форм хозяйствования.

Муниципальная программа состоит из трех мероприятий:

- «Организация и подведение итогов ежегодных районных конкурсов среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, работников предприятий агропромышленного комплекса Кореновского района» (далее Мероприятие № 1);

- «Организация содействия и оказание консультационной поддержки по вопросам участия сельхозтоваропроизводителей в выставках и ярмарках» (далее Мероприятие № 2);

- «Проведение обучающих семинаров» (далее Мероприятие № 3).

**Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Мероприятие № 1 выполнено на 99,9%, в 2024 году в конце 2024 года подведены итоги районного соревнования среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, работников предприятий агропромышленного комплекса Кореновского района, награждено 45 человек, которым вручены дипломы администрации МО Кореновский район.

Мероприятие № 2 достигнуто, консультационная поддержка по вопросам участия в выставках и ярмарках оказывалась на протяжении всего 2024 года, всего проведено выставок и ярмарок выходного дня-30, в которых приняло участие более 100 субъектов.

Мероприятие № 3 достигнуто, в 2024 году всего проведено 20 обучающих семинаров по работе, в том числе, с едиными федеральными информационными системами.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 0,99 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 0,9 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,9 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,9 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район» в 2024 году, составила 0,9 и признается высокой.

**3.20. О ходе реализации муниципальной программы   
«Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кореновский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 октября 2023 года № 1895 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 1 993,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета - 1 993,4 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 1 993,4 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета - 1 993,4 тыс. рублей (100%).

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы предусматривалось выполнение мероприятий, направленных на:

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Кореновском районе, осуществляющим деятельность, направленную на социальную поддержку граждан старшего поколения, маломобильных граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны и труда. Создание условий для вовлечение ветеранов в активную жизнь общества

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы является:

- охват мероприятиями ветеранов, пенсионеров и инвалидов МО Кореновский район ;

- количество мероприятий по военно-патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения.

**Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Мероприятие №1 выполнено на 100%, на проведение мероприятий, использованных по целевому назначению: проведение памятных дат, чествование юбиляров ветеранов ВОВ, пенсионеров, приобретение венков, хозяйственные нужды районного Совета ветеранов, подписка газеты «Кореновские вести», «Ветеран», поддержка общественных организаций, услуги банка, материальная поддержка рабочему аппарату.

Мероприятие № 2 выполнено на 100%, на содержание здания  
общественной организации ветеранов (отопление, электроэнергия, оплата телефонов, интернета, водоснабжение).

Мероприятие № 3 выполнено на 100%, на поддержку деятельности реновской районной организации инвалидов: материальная поддержка бочему аппарату, услуги банка, связи, чествование юбиляров.

Мероприятие № 4 выполнено на 100%, на поддержку деятельности реновской группы Усть-Лабинской местной организации Всероссийское бщество слепых.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 1,0 |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кореновский район» в 2024 году, составила 1,0 и признается высокой.

**3.21. О ходе реализации муниципальной программы   
«Меры социальной поддержки медицинских кадров в муниципальном образовании Кореновский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 октября 2023 года № 1894 «Об утверждении муниципальной программы «Меры социальной поддержки медицинских кадров в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 2 740,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 2 740,0 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 2 740,0 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 2 740,0 тыс. рублей (100%).

В 2024 году в рамках реализации муниципальной программы предусматривалось выполнение мероприятий, направленных на:

- создание благоприятных условий в целях привлечения и закрепления высококвалифицированных врачебных кадров для работы в бюджетном учреждении здравоохранения муниципального образования Кореновский район;

- оказание мер социальной поддержки в виде предоставления социальной выплаты (стипендии) гражданам обучающимся в медицинских образовательных организациях высшего, среднего профессионального образования и по программам ординатуры в высших медицинских образовательных организациях.

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы является:

- количество студентов высших и средних медицинских образовательных организаций, получающих социальную поддержку в виде стипендии;

- количество трудоустроенных студентов в бюджетное учреждение здравоохранения муниципального образования Кореновский район (получавшие социальную поддержку в виде стипендии).

**Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Подведенными итогами выполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что в 2024 году:

1. По итогам решения Стипендиального Совета № 1 от 14.03.2024 года на средства муниципального бюджета за 1 полугодие 2024 года израсходовано 1 380,0 тыс. рублей. Были рассмотрены предоставленные документы 27 студентов (согласно Порядка предоставления соц. поддержки) и итоги успеваемости кандидатов в стипендиаты, по итогу выявлено, что:

- 23 студентам назначена выплата;

- 4 студентам приостановлена выплата – (3 студента – не предоставили документы, 1 – студент в академическом в отпуске).

2. По итогам решения Стипендиального Совета № 4 от 17.10.2024 года на средства муниципального бюджета за 2 полугодие 2024 год израсходовано 1360,0 тыс. рублей. Были рассмотрены предоставленные документы 37 студентов (согласно Порядка предоставления соц. поддержки) и итоги успеваемости, по итогу выявлено, что:

- 34 студентам назначена выплата;

- 3 студентам приостановлена выплата (1 студент – не предоставил документы, 2 – студента в академическом в отпуске).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Меры социальной поддержки медицинских кадров в муниципальном образовании Кореновский район» в 2024 году, составила 1,0 и признается высокой.

**3.22. О ходе реализации муниципальной программы   
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования   
Кореновский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1679 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы». Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма № 1 - «Развитие теплоэнергетического комплекса»;

- подпрограмма № 2 - «Организация газоснабжения поселений»;

- подпрограмма № 3 - «Обращение с твердыми коммунальными отходами»;

- подпрограмма № 4 - «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения».

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 1 155,2 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 1 155,2 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 1 155,2 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 1 155,2 тыс. рублей (100%).

Цели муниципальной программы:

- обеспечение потребностей Кореновского района в тепловой энергии при реализации генерального плана развития Кореновского района;

- обеспечение энергетической и экологической безопасности Кореновского района, обеспечение надежности и безопасности функционирования теплоэнергетических объектов;

- повышение качества предоставляемых услуг;

- снижение затрат на единицу выпускаемой продукции, повышение рентабельности производства тепловой энергии;

- развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения как основы повышения качества жизни населения Кореновского района;

- увеличение количества потребителей услуг газоснабжения на территории Кореновского района;

- улучшение экологической ситуации в Кореновском районе, достигаемое за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, а также за счет мероприятий по рекультивации.

- обеспечение населения района регулярным автобусным сообщением между поселениями.

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы являются:

1. Замена и ремонт теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей;
2. - повышение эффективности теплоснабжения;
3. - контроль существующей газоснабжающей системы;
4. - количество ликвидированных свалок;
5. - количество создания и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
6. - количество действующих муниципальных маршрутов в общей потребности муниципальных маршрутов, для осуществления перевозок пассажиров и багажа;
7. - численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с районным центром в общей численности населения района;
8. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
9. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
10. 1. Муниципальная подпрограмма «Развитие теплоэнергетического комплекса» состоит из мероприятия: «Монтаж тепловой сети от котельной спортивного комплекса (воздухоопроного) до тепловой камеры ТК №1».
11. На реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы в 2024 году было направлено 1 155,2 тыс. рублей, в том числе:
12. - за счет средств местного бюджета — 1 155,2 тыс. рублей.
13. Фактическое исполнение составило 1 155,2 тыс. рублей (100%), в том числе:
14. - за счет средств местного бюджета — 1 155,2 тыс. рублей (100%),
15. 2. Муниципальная подпрограмма «Организация газоснабжения поселений» состоит из мероприятия: «Оплата мероприятий по эксплуатации опасного производственного объекта: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении».
16. На реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы в 2024 году было направлено 558,0 тыс. рублей, в том числе:
17. - за счет средств местного бюджета — 558,0 тыс. рублей.
18. Фактическое исполнение составило 558,0 тыс. рублей (100%), в том числе:
19. - за счет средств местного бюджета — 558,0 тыс. рублей (100%).
20. 3. Муниципальная подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами» состоит из мероприятий:
21. - «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»;
22. - «Ликвидация свалки твердых коммунальных отходов»;
23. - «Создание места складирования крупногабаритных отходов».
24. На реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы в 2024 году было направлено 1 146,8 тыс. рублей, в том числе:
25. - за счет средств местного бюджета — 1 146,8 тыс. рублей.
26. Фактическое исполнение составило 1 146,8 тыс. рублей (100%), в том числе:
27. - за счет средств местного бюджета — 1 146,8 тыс. рублей (100%).
28. 4. Муниципальная подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» состоит из мероприятий:
29. - развитие транспортной инфраструктуры (в том числе: Проведение анализа пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок между населёнными пунктами Кореновского района и Проведение открытого конкурса на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа муниципальными маршрутами между населёнными пунктами Кореновского района);
30. - обеспечение безопасности дорожного движения (в том числе: Внесение изменений в «Комплексная схема организации дорожного движения на территории муниципального образования Кореновский район Краснодарского края»).
31. **Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**
32. Мероприятие «Монтаж тепловой сети от котельной спортивного комплекса (воздухоопроного) до тепловой камеры ТК №1» муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский район «Развитие теплоэнергетического комплекса» выполнено на 100,0%, в 2024 году проведены работы по монтажу тепловой сети от котельной спортивного комплекса (воздухоопроного) до тепловой камеры ТК №1».
33. Мероприятие «Оплата мероприятий по эксплуатации опасного производственного объекта: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский район «Организация газоснабжения поселений» выполнено на 100,0%, в 2024 году произведена «Оплата мероприятий по эксплуатации опасного производственного объекта: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении».
34. Мероприятия: «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», «Ликвидация свалки твердых коммунальных отходов», «Создание места складирования крупногабаритных отходов» муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский район «Обращение с твердыми коммунальными отходами» выполнено на 100,0%, в 2024 году созданы мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (в количестве 4 штуки), созданы места складирования крупногабаритных отходов (в количестве 2 штуки). Ликвидация свалок твердых комумнальных отходов не осуществлялась.
35. Мероприятия: «Развитие транспортной инфраструктуры» (в том числе: проведение анализа пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок между населёнными пунктами Кореновского района и проведение открытого конкурса на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа муниципальными маршрутами между населёнными пунктами Кореновского района) и «Обеспечение безопасности дорожного движения» (в том числе: внесение изменений в «Комплексная схема организации дорожного движения на территории муниципального образования Кореновский район Краснодарского края») муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский район «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» не проводились.
36. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование показателя | 1. Значение показателя |
| 1. Степень реализации мероприятий | 1. 1,0 |
| 1. Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |
| 1. Мероприяте № 1 | 1. 1,0 |
| 1. Мероприяте № 2 | 1. 1,0 |
| 1. Мероприяте № 3 | 1. 1,0 |
| 1. Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1. 1,0 |
| 1. Мероприяте № 1 | 1. 1,0 |
| 1. Мероприяте № 2 | 1. 1,0 |
| 1. Мероприяте № 3 | 1. 1,0 |
| 1. Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 1. 1,0 |
| 1. Мероприяте № 1 | 1. 1,0 |
| 1. Мероприяте № 2 | 1. 1,0 |
| 1. Мероприяте № 3 | 1. 1,0 |
| 1. Оценка эффективности реализации мероприятий | 1. 1,0 |
| 1. Эффективность реализации муниципальной программы | 1. 1,0 |

1. **Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район» в 2024 году, составила 1,0 и признается высокой.

**3.23. О ходе реализации муниципальной программы   
«Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений муниципального образования Кореновский район»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1915 «Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 7 656,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- за счет средств краевого бюджета — 4 118,4 тыс. рублей;

- местного бюджета — 2 679,6 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 7 656,0 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- за счет средств краевого бюджета — 4 118,4 тыс. рублей (100%);

- местного бюджета — 2 679,6 тыс. рублей (100%).

Цели муниципальной программы — обеспечение молодых семей жильем путем предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы являются:

- количество молодых семей улучшивших жилищные условия.

Муниципальная программа состоит из мероприятия: «Предоставление социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий».

1. **Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы**

Мероприятие №1 выполнено на 100,0%, в 2024 году 5-ть молодых семей получили социальные выплаты, для улучшения жилищных условий.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений муниципального образования Кореновский район» в 2024 году, составила 1,0 и признается высокой.

В рамках муниципальных программ освоено 99,6% бюджетных ассигнований от запланированного лимита бюджетных обязательств на реализацию муниципальных программ. По результатам сводной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края за 2024 год показал, что из 23-х реализуемых программ:

- эффективное исполнение по 22 программам;

- умеренно-эффективное исполнение по 1 программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Разработчик программы | Бюджет | Выделено средств (тыс.руб.) | Освоено средств (тыс.руб.) | % освоения | Оценка эффективности |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования на 2020-2026 годы» | Управление образования | Федер., краев., местн. | 2127476,7 | 2122023,6 | 99,7 | эффективная |
| 2 | Муниципальная программа  «Развитие культуры на 2022-2026 годы» | Отдел культуры | Федер., краев., местн. | 148506,0 | 148506,0 | 100 | эффективная |
| 3 | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования Кореновский 2024-2028 годы» | Управление экономики | местн. | 375,8 | 375,8 | 100 | эффективная |
| 4 | Муниципальная программа муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» | Отдел строительства | краев., местн. | 368587,1 | 364936,4 | 99,0 | эффективная |
| 5 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел по ГО и ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и межнациональным отношениям | местн. | 10884,6 | 10551,9 | 96,9 | эффективная |
| 6 | Муниципальная программа «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел по ГО и ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и межнациональным отношениям | местн. | 2677,0 | 2656,7 | 99,3 | эффективная |
| 7 | Муниципальная программа «Информатизация Кореновского района на 2024-2028 годы» | Управление информационных технологий | местн. | 3721,8 | 3708,2 | 99,6 | эффективная |
| 8 | Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Управление земельных и имущественных отношений | местн. | 2852,1 | 2852,1 | 100 | эффективная |
| 9 | Муниципальная программа «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проживающих на территории Кореновского района на 2024-2028 годы» | Управление земельных и имущественных отношений | краев. | 84463,1 | 83531,0 | 98,9 | эффективная |
| 10 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Правовое управление | местн. | 9,1 | 9,1 | 100 | эффективная |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел по ФК и спорту | краев., местн. | 77776,3 | 64159,3 | 82,5 | умеренно-эффективная |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Управление делами | местн. | 75,0 | 75,0 | 100 | эффективная |
| 13 | Муниципальная программа «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район 2024-2028 годы» | Управление делами | местн. | 7754,9 | 7754,9 | 100 | эффективная |
| 14 | Муниципальная программа «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район 2024-2028 годы» | Управление архитектуры и градостроительства | краев., местн. | 2830,2 | 2830,2 | 100 | эффективная |
| 15 | Муниципальная программа «Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района на 2024-2028 годы» | Управление делами | местн. | 5540,7 | 5395,6 | 97,4 | эффективная |
| 16 | Муниципальная программа «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район 2024-2028 годы» | Управление делами | местн. | 1000,0 | 993,5 | 99,3 | эффективная |
| 17 | Муниципальная программа «Информационное обслуживание деятельности администрации муниципального образования Кореновский район для обеспечения работы СМИ на 2024-2028 годы» | Управление службы протокола и информационной политики | местн. | 4284,7 | 4284,7 | 100 | эффективная |
| 18 | Муниципальная программа «Молодежь Кореновского района на 2024-2028 годы» | Отдел по делам молодежи | местн. | 1182,3 | 1182,3 | 100 | эффективная |
| 19 | Муниципальная программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы» | Управление сельского хозяйства | местн. | 60,0 | 59,9 | 99,9 | эффективная |
| 20 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел по социальным вопросам | местн. | 1993,4 | 1993,4 | 100 | эффективная |
| 21 | Муниципальная программа «Меры социальной поддержки медицинских кадров в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел по социальным вопросам | местн. | 2740,0 | 2740,0 | 100 | эффективная |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район 2024-2028 годы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | местн. | 2860,0 | 2860,0 | 100 | эффективная |
| 23 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | Федер., краев., местн. | 7656,0 | 7656,0 | 100 | эффективная |
|  | ИТОГО | х | х | 2865298,2 | 2841162,7 | 99,2 | эффективно |

Анализ эффективности реализация программ муниципального образования Кореновский район в 2024 году показал, что указанные программы реализовались с достаточным финансированием за счет различных источников, исполнители программ осуществляли оперативный контроль за ходом их исполнения. Запланированные программные мероприятия выполнены, что позволило достичь большинства запланированных значений индикаторов

В 2025 году руководителям структурных подразделений администрации района (координаторам Программ) необходимо продолжить работу по реализация муниципальных программ, сосредоточив внимание на выполнение целевых индикаторов, более эффективным использовании финансовых ресурсов.

Начальник отдела финансово-экономического

мониторинга управления экономики

администрации муниципального

образования Кореновский муниципальный район   
Краснодарского края А.Г. Мисько

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район   
Краснодарского края С.В. Колупайко