СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации

и оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального

образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

за 2025 год

г. Кореновск

2026 год

Содержание

1. Общие сведения о муниципальных программах 
муниципального образования Кореновский район1. Общие сведения о муниципальных программах 
муниципального образования Кореновский район1. Общие сведения о муниципальных программах 
муниципального образования Кореновский район1. Общие сведения о муниципальных программах 
муниципального образования Кореновский район1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края………………………4

2. Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края………..5

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края………………………………………………………………...8

3.1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования»………………………………………………………………………....8

3.2. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры»……..11

3.3. О ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования Кореновский»……………………………………………………………………….18

3.4. О ходе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район»……………………………………………………………………………….23

3.5. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение
безопасности населения на территории муниципального образования Кореновский район»………………………………………………………………..29

3.6. О ходе реализации муниципальной программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район»………………………………………………………………..33

3.7. О ходе реализации муниципальной программы «Информатизация Кореновского района»……………………………………………………………...36

3.8. О ходе реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район»…………………………..……………………..38

3.9. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проживающих на территории Кореновского района………………………………………………………………..41

3.10. О ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образования
Кореновский район»………………………………………………………………..44

3.11. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район»……...46

3.12. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в администрации муниципального образования Кореновский район»………………………………………………………………..50

3.13. О ходе реализации муниципальной программы «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район»………………………………………………………………..52

3.14. О ходе реализации муниципальной программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район»……………………………..53

3.15. О ходе реализации муниципальной программы «Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района»…………………………………………………………………………...…55

3.16. О ходе реализации муниципальной программы
«Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район»………………………………………………………………..58

3.17. О ходе реализации муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности администрации муниципального образования Кореновский район для обеспечения работы СМИ»……………………………………………………………………………..…60

3.18. О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь Кореновского района»……………………………………………………………………………...61

3.19. О ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район»………………………………………………………………..63

3.20. О ходе реализации муниципальной программы «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кореновский район»……………………………………………………………………………….65

3.21. О ходе реализации муниципальной программы «Меры социальной поддержки медицинских кадров в муниципальном образовании Кореновский район»……………………………………………………………………………….68

3.22. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район»……………………………..69

3.23. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений муниципального образования Кореновский район»………………………………………………..........................74

3.24. О ходе реализации муниципальной программы 
«Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в муниципальном образовании Кореновский район»…………..75

Приложение 1. Сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальных программ в 2025 году………………...76

Приложение 2. Сведения о фактических объемах
финансирования муниципальных программ в 2025 году………………………..81

1. Общие сведения о муниципальных программах 
муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

### Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края за 2024 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 2 ноября 2023 года № 1921  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район» на основе сведений, представленных в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, координаторами муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

В 2025 году администрацией муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края реализовывались 24 муниципальные программы. Все муниципальные программы включены в Перечень муниципальных программ муниципального образования Кореновский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 7 августа 2024 года № 935 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Кореновский район».

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2025 год по состоянию на 31.12.2025 года был предусмотрен в сумме 3 093 140,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета — 117 546,5 тыс. рублей;

- краевого бюджета — 1 999 322,5 тыс. рублей;

- местного бюджета — 976 271,1 тыс. рублей.

Освоение средств по программам составляет 2 934 739,1 тыс. рублей или 94,8%, в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета — 117 546,5 тыс. рублей;

- краевого бюджета — 1 850 805,8 тыс. рублей;

- местного бюджета — 966 386,9 тыс. рублей.

2. Об оценке эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края проводится ежегодно ее координатором.

В соответствии с утвержденными муниципальными программами муниципального образования, методика оценки эффективности реализации муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей, мероприятий программы, уровня расходов с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации по каждой из подпрограмм, основных мероприятий, и включает в себя:

- показатель «Степень реализации мероприятий» рассчитан как отношение количества мероприятий, выполненных в полном объеме к общему количеству мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- показатель «Степень соответствия запланированному уровню расходов» рассчитан как отношение фактических расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) к плановым расходам на реализацию подпрограммы (основного мероприятия);

- показатель «Оценка эффективности использования средств местного бюджета» рассчитан как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета;

- показатель «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» рассчитан как отношение значения целевого показателя фактически достигнутое на конец отчетного периода к плановому значению целевого показателя.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальных программ

муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края
за 2025 год

| Наименование муниципальной программы | Эффективность реализации |
| --- | --- |
| 1. Развитие образования | 0,9 высокая |
| 2. Развитие культуры | 1,0 высокая |
| 3. Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования Кореновский | 1,0 высокая |
| 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район | 0,8 средняя |
| 5. Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования Кореновский район | 0,9 высокая |
| 6. Управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район | 0,9 высокая |
| 7. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проживающих на территории Кореновского района | 0,9 высокая |
| 8. Противодействие коррупции на территории муниципального образования Кореновский район | 1,0 высокая |
| 9. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район | 0,9 высокая |
| 10. Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Кореновский район | 1,0 высокая |
| 11. О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район | 1,0 высокая |
| 12. Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район | 0,9 высокая |
| 13. Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район | 0,0 |
| 14. Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района | 0,9 высокая |
| 15. Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район | 1,0 высокая |
| 16. Информационное обслуживание деятельности администрации муниципального образования Кореновский район для обеспечения работы СМИ | 1,0 высокая |
| 17. Молодежь Кореновского района | 0,9 высокая |
| 18. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район | 0,9 высокая |
| 19. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кореновский район | 1,0 высокая |
| 20. Меры социальной поддержки медицинских кадров в муниципальном образовании Кореновский район | 0,9 высокая |
| 21. Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район | 1,0 высокая |
| 22. Информатизация Кореновского района | 0,9 высокая |
| 23. Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений муниципального образования Кореновский район | 0,9 высокая |
| 24. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в муниципальном образовании | 0,9 высокая |

Эффективность реализации муниципальной программы признается
высокой в случае, если значение составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края
в 2025 году

- 3.1. О ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие образования»

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2026 годы» (далее – муниципальная программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 31 октября 2019 года № 1468 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие образование» на 2020-2026 годы». 	Цель муниципальной программы - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы являются:

- доля муниципальных образовательных организаций, выполнивших муниципальное задание;

- доля работников организаций дополнительного образования получившие выплаты;

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;

- доля учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие во всероссийских и краевых акциях, конкурсах, мероприятиях и соревнованиях в общей численности учащихся

- обеспечение образовательных учреждений, формой, инвентарем и оборудованием, нагрудной и иной продукции;

- удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет;

- доля учащихся принявших участие в учебных сборах, от общей численности учащихся 10-х классов;

- доля работников муниципальных учреждений, получивших выплаты;

- доля общеобразовательных организаций, приведенных в соответствие с нормативными требованиями по пожарной и антитеррористической безопасности;

-  доля образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы зданий и отдельных помещений;

- доля обновленных автобусов и микроавтобусов для подвоза учащихся в общем числе автобусов и микроавтобусов, подлежащих замене в связи с окончанием срока использования;

- доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общей численности учащихся общеобразовательных учреждений;

- доля инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений;

- Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования;

- число выпускников общеобразовательных учреждений, направленных на обучение на педагогические специальности по целевому приему;

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений;

- осуществление выплаты компенсации части родительской платы родителям воспитанников;

- доля выполнения муниципальных услуг в сфере образования;

- количество культурных поездок, походов учащихся образовательных организаций;

- количество проведенных массовых мероприятий.

Координатор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования Кореновский район.

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2025 год составляет 2 118 263,8 тыс. рублей в т.ч.:

- за счет средств местного бюджета – 615 333,8 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 1 386 298,8 тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета – 116 631,2 тыс. рублей;

фактическое исполнение составило 2 116 226,8 в т.ч.:

- за счет средств местного бюджета – 615 274,5 тыс. рублей

- за счет средств краевого бюджета – 1 384 321,1 тыс. рублей

- за счет средств федерального бюджета – 116 631,2 тыс. рублей.

Муниципальная Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма № 1 - «Организация образовательного процесса»;

Подпрограмма № 2 - «Обеспечение образовательного процесса»;

Подпрограмма № 3 - «Меры социальной поддержки»;

Подпрограмма № 4 - «Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия в области образования».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 2 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район»:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,9 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,9 |

Подпрограмма № 1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |

Подпрограмма № 2

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,99 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,99 |

Подпрограмма № 3

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,99 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,99 |

Подпрограмма № 4

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,99 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,99 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» в 2025 году, составила 0,9 и признается высокой.

3.2. О ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 1 октября 2021 года
№ 1242 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры на 2022-2026 годы». Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма № 1 – «Развитие художественно-эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район»;

- подпрограмма № 2 – «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека»;

- подпрограмма № 3 – «Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно-значимых культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Кореновский район»;

- подпрограмма № 4 – «Отдельные мероприятия по реализации Программы».

Координатор муниципальной программы – отдел культуры администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 157 150,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета — 265,4 тыс. рублей;

- краевого бюджета — 1 084,6тыс. рублей;

- местного бюджета — 155 800,0 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 157 150,0 рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- федерального бюджета — 265,4 тыс. рублей (100%);

- краевого бюджета — 1 084,6 тыс. рублей (100%);

- местного бюджета — 155 800,0 тыс. рублей (100%).

В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы предусматривались мероприятия по:

Оценка результативности реализации Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

1. Подпрограмма «Отдельные мероприятия программы»:

- Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кореновский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

2. Подпрограмма «Развитие художественно-эстетического образования и воспитания детей и молодежи в муниципальном образовании Кореновский район» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие культуры на 2022-2028 годы»:

-  Рост контингента обучающихся детских школ искусств;

-Число учащихся детских школ искусств, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня;

- Удельный вес участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах искусств.

3. Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Кореновский район «Кореновская межпоселенческая центральная районная библиотека»:

- Охват библиотечным обслуживанием населения Кореновского района;

- Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек (по сравнению с предыдущим годом);

- Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве муниципальных библиотек муниципального образования Кореновский район.

4. Подпрограмма «Развитие и сохранение народного творчества, традиционной народной культуры, ремесленной деятельности, проведение общественно-значимых культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании Кореновский район»:

- Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа;

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

- Увеличение посещаемости клубных учреждений культуры;

- Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждений культуры;

- Оптимизация численности работников учреждений культуры муниципального образования Кореновский район.

В отрасли культура функционируют 55 учреждений культуры, из них: 25 клубных учреждений, 25 библиотек, 2 детские школы искусств, кинотеатр, парк культуры и отдыха, историко-краеведческий музей.

В клубных учреждениях района стабильно работают 336 клубных формирований с числом участников 9217 человек, из них 224 формирования - для детей до 14 лет. Охват населения клубными формированиями составляет 21,7 %. Культурная жизнь жителей района насыщена фестивалями, конкурсами творческими мероприятиями, ежегодно культурно-досуговыми учреждениями района проводится около 10 тысяч мероприятий, из них около 5 тысяч - для детей до 14 лет. В среднем, каждый житель района посещает клубные учреждения 7 раз в год.

В 2025 году мероприятия учреждений культуры проводились как очно, так и в онлайн-формате с применением информационно-коммуникационной сети «Интернет». Публикации представлены на страничках социальных сетей учреждений, таких как Одноклассники, ВКонтакте, Telegram а также на 21 официальном сайте учреждений культуры муниципального образования Кореновский район.

За 2025 год учреждениями культурно-досугового типа проведено 10206 мероприятий с охватом 1 194 622 человека. Из них на платной основе 110 мероприятий с охватом 8 467 человек.

В онлайн-формате были проведены циклы мероприятий, посвященных профессиональным и государственным праздникам, реализации гражданско-патриотического культурно-просветительского марафона «Zа Россию». 	Проведено свыше 4000 онлайн мероприятий, с количеством просмотров 400 000. Продолжают развиваться и совершенствовать свою деятельность образовательные учреждения дополнительного образования детей.

42 одаренных учащихся школ искусств получили стипендии главы муниципального образования Кореновский район на общую сумму 420 тыс. Руб.

Проводимые краевые, межрегиональные и российские конкурсы исполнительского мастерства, в которых принимают участие учащиеся и выпускники школ искусств, свидетельствуют о постоянном повышении его уровня и возросшем авторитете кубанской исполнительской школы.

В 2025 году дипломантами и лауреатами Региональных, Всероссийских и Международных конкурсов стали 475 учащихся школ искусств. Из районного бюджета на эти цели выделены 7,5 тыс. Руб.

Охват населения Кореновского района эстетическим образованием составляет - 9,3 %. (при средне-краевом показателе — 14,2 %).

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры района внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей. 	Библиотеки Кореновского района успешно внедряют в свою деятельность новые информационные технологии, связанные с компьютеризацией библиотечных процессов, использованием не бумажных носителей информации, новых коммуникационных каналов, электронных каталогов и других.

В рамках Программы в 2025 году в общедоступных библиотеках проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов приобретена художественная литература, по направлениям: художественная, энциклопедия, история, мемуары) в количестве 824 книг. Процентное соотношение софинансирования 87% (краевые) и 13% (местные) Общая сумма средств софинансирования на приобретение художественной литературы 391 034,0 руб. (из них: федеральный бюджет — 265 400,0 руб., региональный бюджет — 74 800,00 руб), а также местного софинансирования — 50 834,0 руб.

Приоритетным направлением в работе творческих коллективов учреждений культуры Кореновского района является сохранение и развитие самодеятельного народного творчества. Многообразие жанровой палитры творчества района отражается в организации и проведении районных смотров конкурсов и фестивалей, а также в участии лучших творческих коллективов и исполнителей района в зональных, краевых, международных конкурсах и фестивалях.

В 2025 году копилка достижений творческих коллективов учреждений культуры Кореновского района пополнилась 670 дипломами и наградами различного уровня: международных, всероссийских, краевых и межрегиональных, межмуниципальных и районных фестивалей и конкурсов.

Яркие победы:

- в международном конкурсе «Мы открываем новую звезду» образцовый художественный литературно - музыкальный коллектив «Элегия» муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры Кореновского городского поселения №1» в номинации театр малые театральные формы награжден Дипломом Лауреата 1 степени;

- в международном творческом кастинге – конкурсе «Океан талантов» народный цирк «Юность» муниципального бюджетного учреждения культуры Новоберезанского сельского поселения Кореновского района «Комсомольский СДК», руководитель Тес Айдамир Сулимович, в номинации цирковое искусство награжден Дипломом Лауреата I степени;

- в краевом кубанском фестивале православной песни «Величай, душе моя» кружок «Дубравушка» дуэт «Миряне» муниципального бюджетного учреждения культуры Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Пролетарский СДК», руководитель Хилько Алексей Николаевич награжден Дипломом Лауреата II степени;

- во всероссийском творческом конкурсе, посвященном 80 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945г.г.декоративно-прикладного творчества «День Победы» участница кружка декоративно прикладного искусства «Домовёнок» Мишина Вероника Олеговна муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры Кореновского городского поселения № 1», сельский Дом культуры п. Свободный, руководитель Решетило Валентина Анатольевна награжден Дипломом Лауреата I степени;

- в Всероссийском конкурсе «9 мая» проекта «Великая Россия» образцовый художественный литературно- музыкальный коллектив «Элегия» муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры Кореновского городского поселения №1», руководитель Яхшиева Екатерина Юльевна награжден Дипломом Лауреата I степени;

- в конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова, муниципальное образование Кореновский муниципальный район Краснодарского края занял почетное первое место.

В рамках Программы выделено 250,0 тыс. руб. бюджетных ассигнований на мероприятие «Легенды Тамани».

2025 год объявлен Президентом России В.В. Путиным годом Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Краснодарский край отметил 82 годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 152-летия со дня рождения С.В. Рахманинова, 102-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова - все эти знаковые события нашли отражение в деятельности отрасли культуры в социально–значимых и гражданско-патриотических мероприятиях в этом году.

Основными направлениями работы в рамках года Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году стали:

- Патриотическое воспитание подрастающего поколения;

- Духовно – нравственное воспитание;

-Организация и проведение профориентационных мероприятий для подростков и молодежи;

- Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам и историческим событиям России, Кубани, Кореновского района.

За отчетный период в рамках года Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в учреждениях культуры было подготовлено и проведено более 7000 мероприятий.

Из бюджета муниципального образования Кореновский район на проведение мероприятий были израсходованы 5 899,2 тыс. руб.

В рамках летней оздоровительной кампании 24 одаренных ребенка детских школ искусств Кореновского района выехали в детский оздоровительный комплекс «Морская звезда». Путевки приобретены за счет средств муниципальной программы «Развитие культуры» на сумму 1 864,0 тыс. руб.

Ежегодно с целью изучения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного    обслуживания) проводится анкетирование во всех учреждениях отрасли «культуры». По итогам анкетирования 2025 году общий процент удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составил 92,8%.

Средства бюджета, запланированные по программе на 2025 год израсходованы на 100 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Подпрограмма № 1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,9 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |

Подпрограмма № 2

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |

Подпрограмма № 3

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1,1 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |

Подпрограмма № 4

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2025 году, составила 1,0 и признается высокой.

3.3. О ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 
муниципального образования Кореновский»

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края» (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года №1912 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края».

В 2025 году постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район были внесены изменения в части дополнения мероприятий и объемов финансирования:

- от 7 мая 2025 года № 535;

- от 27 июня 2025 года № 876;

- от 28 ноября 2025 года № 1678;

- от 11 декабря 2025 года № 1758.

Цель Программы - создание благоприятных условий для обеспечения сбалансированного экономического роста муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:

- создание условий для развития предпринимательства на территории Кореновского муниципального района Краснодарского края;

- формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличить приток инвестиций на территорию Кореновского муниципального района Краснодарского края.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Муниципальной программы являются:

- количество малых и средних предприятий;

- количество индивидуальных предпринимателей;

- численность работников на малых и средних предприятиях;

- количество информационно-консультационных услуг оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- количество изготовленных информационных, нормативных, методических, справочных материалов, баннеров и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- количество организованных курсов повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников организаций инфраструктуры, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, работников субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» принявших участие в выставках, форумах, конкурсах;

- количество инвестиционно - привлекательных земельных участков, находящихся в Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского края для предложения инвесторам;

- количество инвестиционных проектов, находящихся в Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского края для предложения инвесторам;

- количество заключенных инвестиционных соглашений о намерениях (протоколов о намерении по взаимодействию в сфере инвестиций);

Координатор муниципальной программы – управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район.

На реализацию муниципальной Программы в 2025 году было предусмотрено 630,1 тысяч рублей.

Анализ объемов финансирования мероприятий Программы за 2025 год отражен в приложении №1.

Фактическое освоение средств за 2025 год составило 630,1 тысяч рублей или 100%. Оценка эффективности реализации за 2025 год приведена в приложении №3.

Программой предусмотрена реализация двух подпрограмм: «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2024-2028 годы», «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2024-2028 годы».

Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2024-2028 годы» (далее — Подпрограмма № 1) предусматривает выполнение комплекса мероприятий:

1) информирование субъектов предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о работе некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края». Оказание помощи в получении микрозаймов Фонда;

2) организация оказания информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:

- по вопросам кадрового консультирования;

- по вопросам развития бизнеса, маркетинга, сбыта и закупок;

- по вопросам информационной поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- по вопросам оказания государственной поддержки;

- по вопросам организации сертификации, патентно-лицензионного сопровождения деятельности;

- по вопросам правового консультирования;

3) изготовление и распространение информационных, нормативных, методических, справочных материалов, баннеров и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, проведение районных и участие в краевых, всероссийских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, и форумах, изготовление стендов и презентационных материалов, организация и проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

4) ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Кореновского муниципального района Краснодарского края, получателей государственной поддержки;

5) информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о преимущественном праве на приобретение арендуемого имущества;

6) организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, работников субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов малого, среднего предпринимательства, являющихся индивидуальными предпринимателями, организация обучения,  физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организация разовых семинаров, стажировок и иных обучающих мероприятий;

7) организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в выставках, форумах, конкурсах;

8) создание, изготовление, трансляция (размещение) информационных материалов (аудиороликов, видеосюжетов (видеороликов), статей) об успешных практиках социального предпринимательства.

На финансирование мероприятий Подпрограммы № 1 в 2025 году за счет средств местного бюджета запланировано 194,9 тысяч рублей. Фактическое исполнение составило 194,9 тыс. рублей (100 %).

Подпрограмма «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2024-2028 годы» (далее — Подпрограмма № 2) предусматривает выполнение комплекса мероприятий:

1) участие в Российском инвестиционном форуме;

2) регистрация 3 участников Российского инвестиционного форума;

3) проживание участников и стендистов Российского инвестиционного форума;

4) изготовление сувенирной продукции;

5) услуги по модернизации инвестиционного портала муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, включающие: изготовление интерактивной презентации (презентационных материалов и оборудования) и заполнение панели инвестиционных индикаторов «Дашборд»;

6) разработка и актуализация бизнес-планов инвестиционных проектов (3 проекта) и составление маркетингового обоснования земельных участков (3 проекта);

7) комплексное сопровождение инвестиционного портала муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

8) оказание информационных услуг по предоставлению статистической информации об инвестиционном и социально-экономическом развитии муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

На финансирование мероприятий Подпрограммы № 2 в 2025 году за счет средств местного бюджета запланировано 435,2 тысяч рублей.

Фактическое исполнение составило 435,2 тыс. рублей (100%).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Подпрограмма № 1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы |  |
| Показатель № 1 | 1,0 |
| Показатель № 2 | 1,0 |
| Показатель № 3 | 1,0 |
| Показатель № 4 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |

Подпрограмма № 2

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы |  |
| Показатель № 1 | 1,0 |
| Показатель № 2 | 1,0 |
| Показатель № 3 | 0,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования Кореновский район» в 2025 году, составила 1,0 и признается высокой.

3.4. О ходе реализации муниципальной программы 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности 
муниципального образования Кореновский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года
№ 1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы». Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма № 1 – «Строительство объектов социальной сферы»;

- подпрограмма № 2 – «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»;

- подпрограмма № 3 – «Реконструкция объектов муниципальной собственности».

Координатор муниципальной программы – отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

На реализацию муниципальной Программы в 2025 году было предусмотрено 659 070,7 тысяч рублей, в том числе 151 643,3 тыс.руб. — бюджет муниципального образования Кореновский район, 507 427,4 тыс.руб. — краевой бюджет, 0,0 (ноль) рублей — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — внебюджетные иные источники. Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» за 2025 год отражен в приложение №1

Фактическое освоение средств за 2025 год составило 504 253,7 тысяч рублей или 76,5%. Низкий процент освоения бюджетных средств стал следствием отсутствия переноса на 2026 год денежных средств по объектам строительства «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» и «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске», а именно: объемы финансирования по вышеуказанным объектам на 2025 год не были изменены (уменьшены) в связи с отсутствием по состоянию на 19 декабря 2025 года уведомлений на их уменьшение Главным распорядителем средств бюджета - департаментом строительства Краснодарского края.

Муниципальной программой муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» предусмотрено реализация трех подпрограмм: «Строительство объектов социальной сферы», «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности», «Реконструкция объектов муниципальной собственности».

Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы» (далее — Подпрограмма № 1) предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Обеспечение выполнения подпрограммы позволит удовлетворить спрос населения Кореновского района на получение образовательных услуг. Строительство спортивных объектов позволит обеспечить реализацию основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, создать условия для популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения. Строительство новых объектов здравоохранения на территории сельских поселений муниципального образования повысит уровень жизни и качества населения путем расширения доступа населения к услугам в сфере здравоохранения, создания безопасных и комфортных условий обслуживания населения в медицинских учреждениях, а также путем создания дополнительных рабочих мест.

На финансирование мероприятий Подпрограммы № 1:

- 647 403,9 тыс.руб, в том числе 139 976,5 тыс.руб. — бюджет муниципального образования Кореновский район, 507 427,4 тыс.руб. — краевой бюджет, 0,0 (ноль) рублей — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — внебюджетные иные источники.

В целях реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 ноября 2021 г. № 857 продолжилось строительство объекта «Общеобразовательной организации на 400 мест», находящегося по адресу г. Кореновск, ул. Мироненко, 16 А. Общеобразовательная организация рассчитана на начальное общее образование. В составе начальной школы предусмотрены: учебные кабинеты, библиотека, актовый зал, спортивный зал с раздевальными, столовая, административные и вспомогательные помещения.

В целях реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 ноября 2021 г. № 857 продолжилось строительство объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске», который включает в себя — зал с чашей бассейна, раздевалки для детей, тренерские, блок помещений медицинского и административно-бытового назначения, группа вспомогательных и технических помещений.

Продолжилось строительство объекта: «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» строительство которого реализуется в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры». Детское дошкольное образовательное учреждение включает в себя - группы для детей дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) на 20 чел.; группа для детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) на 20 чел. Так же предусмотрены пищеблок, универсальный зал для групповых занятий физической культурой и музыкой с кладовой спортинвентаря, медпункт, бытовые помещения персонала, универсальный санузел с возможностью посещения МГН, кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет логопеда, кладовая уборочного инвентаря.

В связи с переносом показателей результативности на 2026 год окончание строительно - монтажных работ по объектам «Общеобразовательная организация на 400 мест» по адресу г.Кореновск, ул. Мироненко, 16 А», «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске», «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест, расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул. Школьная, 1Б» завершатся в 2026 году.

Завершено строительство объекта «Крытые корты и здание АБК». Общая площадь здания — 1492 кв.м. Количество кортов — 2 шт. Помещение включает в себя вестибюль со стойкой администратора, гардероб, медицинский кабинет с ожидальной, тренерская, раздевальные с душевой и сан.узлом, кабинет руководителя с приемной, спортивный зал с инвентарной и другие вспомогательные помещения.

Приобретены и установлены комплексные спортивные игровые площадки в ст. Платнировской (Платнировское сельское поселение, ул. Золоторева, 26), г. Корновск (Кореновское городское поселение, г. Кореновск, ул. Пурыхина).

В 2025 г продолжилось проектирование объекта строительства «Общеобразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске», завершено строительство объекта «Котельная МОБУ ООШ №10», расположенная по адресу: Кореновский район, х.Анапский, ул.Партизанская, 50А.

Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» (далее — Подпрограмма № 2) предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества.

На финансирование мероприятий Подпрограммы № 2:

- 10 635,2 тыс.руб, в том числе 10 635,2 тыс.руб. — бюджет муниципального образования Кореновский район, 0,0 тыс.руб. — краевой бюджет, 0,0 тыс.руб. — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — внебюджетные иные источники.

В 2025 году были заключены контракты на: корректировку ПСД и капитальный ремонт здания «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Красная д. 29; ремонт доски почета, проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Кореновский районный центр народной культуры и досуга», произведен ремонт фойе здания администрации расположенного по адресу: г. Кореновск ул. Красная, д.41.

Проводилась оплата взносов на теплоснабжение и энергоснабжение строящихся объектов, а также охранные услуги.

Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности» (далее — Подпрограмма № 3) предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Реконструкция объектов муниципальной собственности на территории муниципального образования Кореновский район повысит уровень жизни населения путем социально-экономическую привлекательность района.

На финансирование мероприятий Подпрограммы № 3:

- 1 031,6 тыс.руб, в том числе 1 031,6 тыс.руб. — бюджет муниципального образования Кореновский район, 0,0 тыс.руб. — краевой бюджет, 0,0 тыс.руб. — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — внебюджетные иные источники.

Заключены и исполнены контракты на инженерно-геодезические изыскания, услугам по подготовке и выдаче технических условий на подключение к сетям электросвязи ПАО «Ростелеком» по двум объектам реконструкции «Реконструкция здания «МДОБУ детский сад №1 расположенного по адресу: г. Кореновск, ул. Ленина,92», «МАНУ ДО СШ МО Кореновский район расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Запорожская, д. 2Б».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,8 |

Подпрограмма № 1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 0,8 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,8 |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 5 | 1,0 |
| Мероприятие № 8 | 1,0 |
| Мероприятие № 9 | 1,0 |
| Мероприятие № 12 | 1,0 |
| Мероприятие № 13 | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 0,9 |
| Мероприятие № 1 | 0,0 |
| Мероприятие № 2 | 0,9 |
| Мероприятие № 3 | 0,9 |
| Мероприятие № 4 | 0,9 |
| Мероприятие № 5 | 0,9 |
| Мероприятие № 9 | 1,0 |
| Мероприятие № 10 | 0,9 |
| Мероприятие № 11 | 0,9 |
| Мероприятие № 12 | 0,9 |
| Мероприятие № 13 | 1,0 |
| Мероприятие № 14 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,7 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,8 |

Подпрограмма № 2

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 0,9 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов |  |
| Мероприятие № 1 | 0,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 5 | 1,0 |
| Мероприятие № 9 | 0,9 |
| Мероприятие № 10 | 1,0 |
| Мероприятие № 11 | 1,0 |
| Мероприятие № 12 | 1,0 |
| Мероприятие № 13 | 0,9 |
| Мероприятие № 14 | 0,9 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 0,9 |
| Мероприятие № 1 | 0,9 |
| Мероприятие № 3 | 0,9 |
| Мероприятие № 5 | 0,9 |
| Мероприятие № 8 | 0,9 |
| Мероприятие № 9 | 0,9 |
| Мероприятие № 12 | 0,9 |
| Мероприятие № 13 | 0,9 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,9 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,9 |

Подпрограмма № 3

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 0,9 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район» в 2025 году, составила 0,8 и признается средней.

3.5. О ходе реализации муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения на территории 
муниципального образования Кореновский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1900 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы». Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма № 1 – «Совершенствование системы ГО, защита населения от ЧС»;

- подпрограмма № 2 – «Совершенствование системы оповещения»;

- подпрограмма № 3 – «Антитеррористическая защищенность»;

- подпрограмма № 4 – «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка»;

- подпрограмма № 5 – «Противодействие национальному, религиозному экстремизму и терроризму»;

- подпрограмма № 6 – «Поддержка возрождения и развития казачества».

Координатор муниципальной программы – отдел ГО и ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и межнациональным отношениям администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 5 063,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 5 063,4 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 5 034,9 тыс. рублей или 99,4%, за счет средств местного бюджета.

Цели муниципальной программы:

1. Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности по ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера.

2. Создание единой муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения, обеспечивающей   реализацию   законных    прав   граждан   на   защиту   жизни, здоровья и личного имущества в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

3. Реализация государственной политики Российской Федерации и Краснодарского края в области профилактики терроризма на территории муниципального образования Кореновский район, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений.

4. Повышение эффективности деятельности по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка на территории муниципального образования Кореновский район.

5. Реализация государственной национальной политики на территории Кореновского района по межэтническому и межконфессиональному взаимодействию, направленному на противодействие национальному, религиозному экстремизму и терроризму.

6. Реализация в муниципальном образовании Кореновский район государственной политики по возрождению и развитию казачества.

7. Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности по предупреждению и ликвидации пожарной опасности.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Муниципальной программы являются:

- обеспечение мест массового скопления людей наглядной агитацией, печатной продукцией;

- обеспечение сотрудников индивидуальными средствами защиты;

- доля обученного руководящего состава вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

- запасы материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспеченность необходимым оборудованием для единой муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в зонах бедствий и в случаях чрезвычайных ситуаций;

- проведение мероприятий, направленных на предупреждение террористической деятельности, нетерпимости к подобным проявлениям, повышению бдительности и осведомленности;

- проведение   мероприятий   воспитательной работы с населением, направленных на предупреждение террористической деятельности, нетерпимости к подобным проявлениям, повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан;

- количество административных правонарушений, выявленных на территории МО Кореновский район в рамках мероприятий по реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» (ед.);

- количество несовершеннолетних, выявленных в нарушении Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» на территории МО Кореновский район (чел.);

- количество наглядной агитационной продукции по профилактике правонарушений;

- проведение мероприятий, направленных на формирование у молодого поколения и населения старших возрастов общероссийской идентичности, общих идеалов и представлений, независимо от этнического происхождения, вероисповедания, политических убеждений;

- доля обращений граждан, имеющих предпосылки к конфликтным ситуациям между гражданами различных национальностей, в общем числе зарегистрированных в ОМВД России по Кореновскому району обращений;

- увеличение численности членов казачьих обществ;

- проведение мероприятий для военно-патриотического воспитания молодежи в духе традиций российского казачества и православия;

- число составленных административных протоколов в ходе проведения рейдовых мероприятий;

- количество мероприятий, посвященных возрождению и развитию казачества на территории Кореновского района

- увеличение численности пожарных структур.

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

Мероприятие №1 выполнено на 100,0%, в 2025 году -  приобретены и изготовлены методические пособия, листовки, плакаты, баннеры на сумму 600,0 тыс. рублей, а также приобретены необходимое имущество, инструмент и запасные части к ним необходимое для предупреждения и ликвидации последствий ЧС на сумму 1900 тыс. рублей.

Мероприятие №2 выполнено на 99,4%, в 2025 году - оплата оборудования системы оповещения, приобретенного в лизинг, на сумму 1032,0 тыс. рублей.

Мероприятие №3 выполнено на 100,0%, в 2025 году -  приобретены и изготовлены листовки и плакаты на сумму 50,0 тыс. рублей.

Мероприятие №4 выполнено на 100,0%, в 2025 году -  приобретены и изготовлены агитационные листовки, плакаты, баннеры на сумму 75,0 тыс. рублей.

Мероприятие №5 выполнено на 100,0%, в 2025 году -  приобретены и изготовлены буклеты и памятки на сумму 10,0 тыс. рублей.

Мероприятие №6 выполнено на 100,0%, в 2025 году -  оказана финансовая помощь при проведении мероприятий районного казачьего общества на сумму 1374,20 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 0,9 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |
| Мероприятие № 1 | 0,9 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 5 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 7 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Мероприятие № 1 | 0,9 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 5 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 7 | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий муниципальной программы |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 5 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 7 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,9 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования Кореновский район» в 2025 году, составила 0,99 и признается высокой.

3.6. О ходе реализации муниципальной программы 
«Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район 30 октября 2023 года № 1911 «Об утверждении муниципальной программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район».

Координатор муниципальной программы – отдел ГО и ЧС по взаимодействию с правоохранительными органами и межнациональным отношениям администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на в 2025 году было направлено 1570,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 1570,2 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей;

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 1539,3 тыс. рублей (98,0 %), в том числе:

- за счет средств местного бюджета 1570,2 тыс. рублей (98,0 %);

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей;

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

В 2025 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кореновский район, эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания населения, обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения антитеррористического режима и противодействия проявлениям террористической направленности в отношении объекта ФКУ «Военный комиссариат Кореновского и Выселковского районов Краснодарского края», обеспечения антитеррористического режима в местах компактного проживания военнослужащих и членов их семей.

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы является количество введенных в эксплуатацию АПК видеонаблюдения.

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы в 2025 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 1570,1 тыс. рублей

Подведенными итогами выполнения мероприятий Программы установлено, что в 2025 году:

1. На средства муниципального бюджета приобретены 5 комплексов видеонаблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный район». Сумма освоенных средств составила – 115,0 тыс. руб.

2. Произведена оплата за электроснабжение систем видеонаблюдения на сумму -  487,1 тыс. руб.,   остаток по состоянию на 31.12.2025 года составляет   30,9 тыс. рублей, т.к. кредиторская задолженность за декабрь 2025 года будет оплачена в январе 2026 года (в соответствии с п. 4.5 контракта на энергоснабжение № 231010000508 и № 23070901054   от 01 января 2024 года).

Для обеспечения работоспособности аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения освоено - 937,2 тыс. рублей.

В ходе реализации   программы было освоено 1 539,3 тыс. рублей.

В 2025 году с использованием средств видеотехнического мониторинга было зафиксировано 674 случая нарушения правил дорожного движения, 51 случай нарушения требований Закона № 1217-КЗ от 27 марта 2007 года «Об организации транспортного обслуживания населения таксомоторами индивидуального пользования в Краснодарском крае» и 15 случаев нарушения общественного порядка.

За отчетный период для просмотра материалов фото и видеофиксации, сотрудники ОМВД России по Кореновскому району обращались в ситуационно-мониторинговый центр 159 раз, сотрудники ГИБДД - 5 раз, что позволило установлению лиц и обстоятельств правонарушения и других действий. При помощи камер видеонаблюдения раскрыто 1 преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 213 УК РФ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 0,9 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 8 | 1,0 |
| Мероприятие № 9 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,9 |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 0,96 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 8 | 1,0 |
| Мероприятие № 9 | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 0,96 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 8 | 1,0 |
| Мероприятие № 9 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,98 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,98 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» в 2025 году, составила 0,9 и признается высокой.

3.7. О ходе реализации муниципальной программы 
«Информатизация Кореновского района»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский 30 октября 2023 года № 1913 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Кореновского района на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление информационных технологий администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 1985,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 1985,8 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 1938,6 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 1938,6 тыс. рублей (97,6%).

Цели муниципальной программы – повышение эффективности муниципального управления за счет обеспечения равного доступа граждан и организаций к информационным ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных технологий при обеспечении безопасности в информационном обществе.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Муниципальной

программы являются:

- число пользователей, подключенных к РМС ОГВ;

- число посетителей официального сайта в месяц;

- число серверов в центре обработки данных с технологией виртуализации.

Муниципальная программа состоит из двух мероприятий:

- «Развитие инфраструктуры доступа к сервисам электронного правительства» (далее Мероприятие № 1);

- «Повышение открытости деятельности органов муниципальной власти, формирование единого пространства электронного взаимодействия» (далее -Мероприятие № 2).

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

Мероприятие №1 выполнено на 100,0%, в 2025 году подключено 30 пользователей к сети РМС ОГВ

Мероприятие №2 достигнуто, на основании числа посетителей официального сайта в месяц.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 0,9 |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Информатизация Кореновского района» в 2025 году, составила 0,9 и признается высокой.

3.8. О ходе реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район 27 октября 2023 года № 1896 «Об утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район» на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – отдел земельных отношений администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, отдел имущественных отношений администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 2663,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 2663,0 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 2662,7 тыс. рублей или 99,9%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 2662,7 тыс. рублей (99,9%).

Цели программы — эффективное управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Муниципальной программы являются:

- количество учтенных объектов муниципального имущества и земельных участков;

- количество муниципального имущества, предоставленного в аренду и в собственность;

- количество земельных участков, преданных в аренду и в собственность;

- сумма поступления неналоговых доходов от аренды земельных участков и муниципального имущества.

Муниципальная программа состоит из следующих мероприятий:

1. Учет муниципального имущества и земельных участков:

- оформление технической и иной документации на муниципальное имущество (иное имущество для признания права собственности);

- приобретение программного продукта для учета муниципального имущества и доходов от его использования.

2. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами:

- осуществление управления земельными участками и предоставление земельных участков находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена в соответствии с Земельным кодексом РФ;

- дополнительное сервисное обслуживание программы для ЭВМ «Полигон: Схема КПТ»;

- организация проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков для предоставления в собственность, аренду, в целях определения первоначальной стоимости;

- осуществление функций налогового агента по уплате НДС при продаже муниципального имущества в собственность физическим лицам;

- уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (в части жилых помещений МЖФ муниципального образования Кореновский район).

3. Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Кореновский район:

- приобретение почтовых конвертов и марок;

- техническое обслуживание программного комплекса «Единая система учета объектов и неналоговых доходов в Краснодарском крае».

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

Мероприятие № 1.1. Оформление технической и иной документации на муниципальное имущество (иное имущество для признания права собственности) на основании заключенных контрактов проведена экспертиза соответствия описанию объекта закупки по 18 жилым помещениям, изготовлена техническая документация (технические планы) в отношении 7 объектов недвижимого имущества.

Мероприятие №1.2. Приобретение программного продукта для учета муниципального имущества и доходов от его использования — приобретено в 2024 годна 2025 год не запланировано.

Мероприятие №1.3 исполнено в 2025 году приобретен абонемент на техническое обслуживание программного продукта «БАРС-Имущество версия 3.0» конфигурация МАКСИМУМ Базовый функционал, 4 рабочих места для учета муниципального имущества и доходов от его использования.

Мероприятие №2.1 исполнено в 2025 году, заключены муниципальные контракты №1 от 14.03.2025, №5 от 12.08.2025, №10 от 17.12.2025 об оказании услуг по выполнению кадастровых работ, подготовке межевых планов и выносу в натуру поворотных точек границ земельного участка.

Мероприятие №2.2 выполнено, заключен лицензионный договор №1509932 от 24.11.2025 о предоставлении Лицензиату не исключительных пользовательских прав на использование программ для ЭВМ.

Мероприятие № 2.3 выполнена организация проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков для предоставления в собственность, аренду, в целях определения первоначальной стоимости. Заключены муниципальные контракты № 2 от 20.03.2025 и №6 от 03.09.2025 об оказании услуг по определению рыночной стоимости земельных участков, величины ежегодного размера арендной платы за земельные участки, № 109 от 31.10.2025, № 139 от 17.12.2025 об оказании услуг по определению рыночной стоимости годовой арендной платы муниципального имущества, цены продажи муниципального имущества.

Мероприятие № 2.4 осуществление функций налогового агента по уплате НДС при продаже муниципального имущества в собственность физическим лицам — не исполнялось, в связи с тем, что продажа имущества в собственность физическим лицам не осуществлялась.

Мероприятие № 2.5 уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (в части жилых помещений МЖФ муниципального образования Кореновский район), оплачены взносы на капитальный ремонт за период январь-декабрь 2025 года в размере 513,5 тыс. руб. - доля уплаченных взносов составила 100%.

Мероприятие № 3.2 исполнено. Заключен муниципальный контракт № 2025.ЗК-203 от 26.09.2025 о предоставлении абонемента на техническое обслуживание Единой системы учета объектов и неналоговых доходов Краснодарского края.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы |  |
| Мероприятие № 1.1 | 1,0 |
| Мероприятие № 1.2 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.2 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.3 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.4 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.5 | 1,0 |
| Мероприятие № 3.1 | 1,0 |
| Мероприятие № 3.2 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Мероприятие № 1.1 | 1,0 |
| Мероприятие № 1.2 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.2 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.3 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.4 | 1,0 |
| Мероприятие № 2.5 | 1,0 |
| Мероприятие № 3.1 | 1,0 |
| Мероприятие № 3.2 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район» в 2025 году, составила 1,0 и признается высокой.

3.9. О ходе реализации муниципальной программы 
«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проживающих на территории Кореновского района»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 октября 2023 года  № 1897 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проживающих на территории Кореновского района на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – отдел земельных отношений администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, отдел имущественных отношений администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 60 705,2 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- краевого бюджета — 60 705,2 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 60 704,8 тыс. рублей или 99,9%, в т.ч. за счет средств:

- краевого бюджета — 60 704,8 тыс. рублей (99,9%).

Цель муниципальной программы – исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи муниципальной программы – обеспечение жильем детей-сирот                        и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот                           и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных нуждающимися                        в обеспечении жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Целевые показатели муниципальной программы – количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2025 году в рамках муниципальной программы предусматривалась реализация следующих мероприятий:

1) приобретение жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений (мероприятие № 1);

2) администрирование по расходам на осуществление отдельных государственных полномочий в области обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (мероприятие № 2).

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

Фактическое исполнение мероприятий муниципальной программы составило 60 704,8 тыс. рублей (99,9 % к плану), запланированное значение целевого показателя — количество приобретенных жилых помещений достигнуто:

- по мероприятию № 1 было запланировано и приобретено 18 жилых помещений на основании 18 муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, фактически израсходовано 60 646,5тыс. рублей.

- по мероприятию № 2 на основании муниципального контракта приобретены материальные ценности (канцтовары) для осуществления государственных полномочий в области обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, фактически израсходовано – 58,3 тыс. рублей.

Остаток неосвоенных средств по мероприятиям муниципальной программы составил 0,4 тыс. руб. (354,3), в том числе:

по мероприятию № 1 — 0,1 тыс. рублей (72,63 руб.) (экономия, в связи с уменьшением цены контракта по результатам проведения закупочных процедур);

по мероприятию № 2 — 0,3 тыс. рублей (281,67) (экономия, в связи с уменьшением цены контракта по результатам проведения закупочных процедур).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 0,99 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,99 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,99 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проживающих на территории Кореновского района» в 2025 году, составила 0,99 и признается высокой.

3.10. О ходе реализации муниципальной программы 
«Противодействие коррупции на территории муниципального образования Кореновский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1906 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – правовое управление администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 2,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 2,0 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 2,0 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 2,0 тыс. рублей (100%).

Цели муниципальной программы:

- число выявленных коррупционных правонарушений;

- доля нормативно-правовых актов и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу;

- участие в обучающих семинарах;

- изготовление печатной продукции.

Муниципальная программа состоит из семи мероприятий:

- «Организация работы по рассмотрению уведомлений муниципальных служащих о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений» (далее- Мероприятие №1);

- «Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения» (далее - Мероприятие №2);

- «Осуществление абсолютного анализа профилей всех муниципальных служащих, участвующих в закупочной деятельности, а также всех участников закупки» (далее- Мероприятие №3);

- «Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов» (далее — Мероприятие №4);

- «Проведение в установленном порядке мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов» (далее - Мероприятие №5);

- «Изготовление печатной продукции (календарей, буклетов) по профилактике коррупции на муниципальной службе» (далее - Мероприятие №6);

- «Организация проведения мероприятий антикоррупционной направленности (пресс-конференции, семинары, встречи» (далее- Мероприятие №7).

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

Мероприятие №1 выполнено на 100,0%, в 2025 году уведомления о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений не поступали.

Мероприятие №2 достигнуто, в 2025 году за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, муниципальные служащие не привлекались.

Мероприятие №3 выполнено, в 2025 году проведен абсолютный анализ профилей 22 муниципальных служащих и 66 руководителей учреждений, участвующих в закупках, в целях выявления личной заинтересованности при осуществлении закупочной деятельности. Случаев нарушения участниками закупки требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не выявлено

Мероприятие №4 достигнуто, проведена антикоррупционная экспертиза 156 проектов нормативно-правовых актов администрации МО Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Мероприятие №5 выполнено, в результате проведения мониторинга право применения 22 нормативно-правовых актов установлено: 10 нормативных правовых актов не противоречат действующему законодательству, в 11 нормативных правовых актах выявлены противоречия действующему законодательству, необходимо внесение изменений, 1 нормативный правовой акта требует признания утратившим силу.

Мероприятие №6 исполнено, изготовлена печатная продукция (буклеты) в количестве 30 штук. Буклеты («Памятка по вопросам противодействия коррупции для муниципальных служащих») предоставляются вновь принятым на службу служащим.

Мероприятие №7 достигнуто, в 2025 году в 4 обучающих семинар-совещаниях приняли участие 208 муниципальных служащих.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий |  |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 7 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории муниципального образования Кореновский район» в 2025 году, составила 1,0 и признается высокой.

3.11. О ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Кореновский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1907 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы». Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма № 1 — «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 26 354,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- краевого бюджета — 17 583,4тыс. рублей;

- местного бюджета — 8 771,0 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 25 076,2 тыс. рублей или 95,1%, в т.ч. за счет средств:

- краевого бюджета — 16 398,1 тыс. рублей (93,2%);

- местного бюджета — 8 678,1 тыс. рублей (98,9%).

Цели муниципальной программы — обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта среди различных групп населения и системы подготовки спортивного резерва, способствующих увеличению численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании Кореновский район. Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта для работы в муниципальном образовании Кореновский район.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Муниципальной программы являются:

- Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет,

- привлечение работников сферы физической культуры и спорта в муниципальное образование Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

- количество учащихся спортивных школ, получающих стипендию, чел. (средний показатель в квартал).

- количество спортсменов муниципального образования, включенных в состав спортивных сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации по видам спорта,

-  количество подготовленных спортсменов-разрядников,

- количество физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, работы граждан,

- доля зарегистрированных на сайте ГТО относительно общего числа населения,

- доля принявших участие в выполнении нормативов ГТО относительно общего числа населения,

- доля выполнивших на знаки отличия ГТО относительно числа принявших участие в выполнении нормативов ГТО,

-  уровень обеспеченности спортивными сооружениями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 5 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 8 | 0,8 |
| Мероприятие № 11 | 0,05 |
| Мероприятие № 12 | 1,0 |
| Мероприятие № 14 | 1,0 |
| Мероприятие № 16 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 5 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 8 | 0,8 |
| Мероприятие № 11 | 0,05 |
| Мероприятие № 12 | 1,0 |
| Мероприятие № 14 | 1,0 |
| Мероприятие № 16 | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 5 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Мероприятие № 7 | 1,0 |
| Мероприятие № 8 | 1,0 |
| Мероприятие № 9 | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Подпрограмма № 1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 0,9 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 0,9 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,9 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 0,9 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Кореновский район» в 2025 году, составила 0,9 и признается высокой.

3.12. О ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Кореновский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1901 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Кореновский район на 2024 - 2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление делами администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 201,5 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 201,5 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 201,5 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета –201,5 тыс. рублей (100%).

Цели муниципальной программы — повышение эффективности и результативности муниципальной службы.

Целевые показатели выполнения мероприятий муниципальной программы — количество муниципальных служащих администрации муниципального образования Кореновский район прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам.

Муниципальная программа состоит из мероприятий:

- повышение квалификации муниципальных служащих администрации муниципального образования Кореновский район.

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

Мероприятие выполнено, финансирование Муниципальной программы на 2025 год предусматривалось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в размере 201,5 тыс. рублей. Фактически использовано 201,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Кореновский район» в 2025 году, составила 1,0 и признается высокой.

3.13. О ходе реализации муниципальной программы 
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район 30 октября 2023 года № 1902 «Об утверждении муниципальной программы «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район на 2024 - 2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление делами администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 8 217,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 8 217,1 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 8 217,1 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 8 217,1 тыс. рублей (100%).

Цели муниципальной программы — реализация права лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район, вышедших на пенсию, на получение пенсии за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством.

Целевые показатели выполнения мероприятий муниципальной программы — количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район, вышедших на пенсию и получающих пенсию за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальная программа состоит из мероприятий:

- пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район.

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

Мероприятие выполнено, финансирование Муниципальной программы на 2025 год предусматривалось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в размере 8 217,1 тыс. рублей. Фактически использовано 8 217,1 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район» в 2025 году, составила 1,0 и признается высокой.

3.14. О ходе реализации муниципальной программы 
«Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 октября 2023 года        № 1898 «Об утверждении муниципальной программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- краевого бюджета — 0 рублей;

- местного бюджета — 0 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 0 тыс. рублей или 0%, в т.ч. за счет средств:

- краевого бюджета — 0 тыс. рублей;

- местного бюджета — 0 тыс. рублей.

Цели муниципальной программы — пространственная организация муниципального образования Кореновский район.

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы являются:

- количество внесенных изменений в схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район;

- количество актуализированных генеральных планов поселений муниципального образования Кореновский район;

- количество актуализированных местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования и поселений муниципального образования Кореновский район.

Муниципальная программа состоит из следующих мероприятий:

1. «Внесение изменений в правила землепользования и настройки»:

- внесение	изменений	в	правила	землепользования и настройки Платнировского сельского поселения;

- внесение	изменений	в	правила	землепользования и настройки Пролетарского сельского поселения;

Изготовление	карт-схем	границ	муниципального	образования Кореновский район;

2. Внесение изменений	в	местные нормативы градостроительного проектирования:

- разработка проекта планировки и проекта межевания микрорайона;

- изготовление топографических съемок;

- внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования Кореновского района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 0 |
| Мероприятие № 1 | 0 |
| Мероприятие № 2 | 0 |
| Мероприятие № 8 | 0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0 |
| Мероприятие № 1 | 0 |
| Мероприятие № 2 | 0 |
| Мероприятие № 3 | 0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 0 |
| Мероприятие № 1 | 0 |
| Мероприятие № 2 | 0 |
| Мероприятие № 3 | 0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район в 2025 году, составила 0.

3.15. О ходе реализации муниципальной программы 
«Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года        № 1904 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление делами администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 4 525,8 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 4 525,8 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 4 524,7 тыс. рублей или 99,9%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 4 524,7тыс. рублей (99,9%).

Цели муниципальной программы — проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи и воспитания детей, поддержку благотворительных инициатив и меценатской деятельности, мотивацию на высокие достижения в области экономики, сельского хозяйства, общественной деятельности, культуры, искусства и просвещения, физической культуры и спорта, стимулирование граждан, проходящих (проходивших) военную или правоохранительную службу.

Целевые показатели выполнения мероприятий муниципальной программы - количество людей, представленных к награждению.

Муниципальная программа состоит из семи мероприятий:

- «Единовременная денежная премия гражданам, награжденным медалью муниципального  образования Кореновский район: «Во благо семьи и общества» I,II,III степени, «За доблестный труд» I,II,III степени, «За спортивные достижения» I,II,III степени, «За заслуги перед Кореновским районом», «За проявленную доблесть», нагрудным знаком «Почетный учитель Кореновского района», «Почетный работник здравоохранения Кореновского района», «Почетный работник сельского хозяйства Кореновского района» (далее Мероприятие № 1);

- «Торжественное вручение гражданам муниципального образования Кореновский район благодарностей администрации МО Кореновский район, благодарностей главы, почетных грамот администрации МО Кореновский район (приобретение бланков благодарностей и почетных грамот, папок и рамок к ним)» (далее – Мероприятие № 2);

- «Организация поздравлений граждан, внесших вклад в социально-экономическое развитие Кореновского района, чествование ветеранов ВОВ и тружеников тыла (приобретение открыток, конвертов, приветственных адресов, дизайн-бумаги, цветов, перетяжек)» (далее – Мероприятие № 3);

- «Присвоение звания «Почетный гражданин муниципального образования Кореновский район» (приобретение надомных табличек, наградных лент, дипломов и удостоверений Почетным гражданам муниципального образования Кореновский район» (далее – Мероприятие № 4);

- «Поощрение лучших граждан за заслуги в муниципальной, производственной, социальной, научной и культурной деятельности с занесением на Доску Почета муниципального образования Кореновский район. Оформление Доски Почета (монтаж, демонтаж)» (далее – Мероприятие № 5);

- «Изготовление медалей муниципального образования Кореновский район «За спортивные достижения» I,II,III степени, «Во благо семьи и общества» I,II,III степени, «За доблестный труд» I,II,III степени, «За заслуги  перед Кореновским  районом», «За проявленную  доблесть», «Меценат  муниципального  образования Кореновский район», «Гордимся именем твоим», «За отвагу в специальной военной операции», «Мать защитника Отечества»; «За активную работу в УИК», «За помощь в специальной военной операции», нагрудного знака «Почетный учитель Кореновского района», «Почетный работник здравоохранения Кореновского района», «Почетный работник сельского хозяйства Кореновского района» (удостоверений, адаптеров и футляров)» (далее – Мероприятие № 6);

- «Разработка наградной продукции, изготовление эскизов, макетов, образцов» (далее – Мероприятие № 7).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2025 году было направлено 4525,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 4525,8 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей,

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 4524,7 тыс. рублей (99,9 %), в том числе:

- за счет средств местного бюджета 4524,7 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей,

- за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

Мероприятие №1 выполнено на 100,0%, в 2025 году выдано денежных премий на сумму 896,5 тыс. рублей.

Мероприятие №2 выполнено на 99%, куплено бланков Благодарностей главы муниципального образования Кореновский район, бланков Почетных грамот администрации муниципального образования Кореновский район, а также папок и рамок к ним на сумму 129,9 тыс. рублей.

Мероприятие №3 достигнуто, в 2025 году закуплено материалов для организации поздравлений на сумму 1190,0 тыс. рублей.

Мероприятие №4 выполнено, в 2025 году закуплены материалы для присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования Кореновский район» на сумму 62,8 тыс. рублей.

Мероприятие №5 выполнено, оплачено оформление Доски Почета в 2025 году на сумму 282,0 тыс. рублей.

Мероприятие №6 исполнено, изготовлено и закуплено медалей муниципального образования Кореновский район на сумму 1963,5 тыс. рублей.

Мероприятие №7- в 2025 году наградная продукция, макеты, образцы не разрабатывались.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 0,9 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Мероприятие № 5 | 1,0 |
| Мероприятие № 6 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,9 |
| Мероприятие № 1 | 0,9 |
| Мероприятие № 2 | 0,9 |
| Мероприятие № 3 | 0,9 |
| Мероприятие № 4 | 0,9 |
| Мероприятие № 5 | 0,9 |
| Мероприятие № 6 | 0,9 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 2,4 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,9 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,95 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района» в 2025 году, составила 0,9 и признается высокой.

3.16. О ходе реализации муниципальной программы 
«Реализация инициативных проектов 
в муниципальном образовании Кореновский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года        № 1905 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление делами администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 1 000,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 1 000,0 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 1 000,0 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 1 000,0 тыс. рублей (100%).

Цели муниципальной программы — внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Кореновского района.

Целевые показатели выполнения мероприятий муниципальной программы — доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части).

Муниципальная программа состоит из двух мероприятий:

- проведение конкурсного отбора инициативных проектов (далее Мероприятие № 1);

- софинансирование инициативных проектов по итогам конкурсного отбора (далее – Мероприятие № 2).

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

Мероприятие № 1 достигнуто, в 2025 году проведен конкурсный отбор инициативных проектов на территории муниципального образования Кореновский район.

Мероприятие № 2 выполнено, финансирование Муниципальной программы на 2025 год предусматривалось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в размере 1 000,0 тыс. рублей. Фактически использовано 1 000,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район» в 2025 году, составила 1,0 и признается высокой.

3.17. О ходе реализации муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности администрации муниципального образования Кореновский район 
для обеспечения работы СМИ»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район 30 октября 2023 года № 1908 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности администрации муниципального образования Кореновский район для обеспечения работы СМИ на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 3 831,5 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 3 831,5 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 3 831,5 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 3 831,5 тыс. рублей (100%).

Цели муниципальной программы – обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления и реализации права граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления.

Задачи муниципальной программы:

- информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления с использованием средств массовой информации;

- обеспечение доступности для населения Кореновского района актуальной, социально значимой информации о событиях в муниципалитете и Краснодарском крае

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы являются:

- общее количество публикаций в печатных средствах массовой информации,

- количество публикаций в социальных сетях.

Мероприятия, предусмотренные программой, соответствуют основным направлениям развития в Кореновском районе печатных и электронных средств массовой информации и полиграфии, официальных сайтов, официальных страниц органов местного самоуправления в социальных сетях. Особенностью программы является комплексный подход к поддержке и развитию функционально взаимосвязанных отраслей печатных и электронных средств массовой информации и полиграфии, официальных сайтов, официальных страниц органов местного самоуправления в социальных сетях.

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

Все мероприятия выполнены на 100%, в 2025 году.  Общее количество публикаций в печатных средствах массовой информации в 2025 году – 24981 тыс. кв. см. Количество публикаций в социальных сетях — 10 950 штук.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Информационное обслуживание деятельности администрации муниципального образования Кореновский район для обеспечения работы СМИ» в 2025 году, составила 1,0 и признается высокой.

3.18. О ходе реализации муниципальной программы 
«Молодежь Кореновского района»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1914 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Кореновского района на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 1 175,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 1 175,0 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 1 175,0 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 1 175,0 тыс. рублей (100%).

Цели муниципальной программы — создание благоприятных, социально-экономических, организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодых граждан.

Целевыми показателями выполнения муниципальной программы являются:

- увеличение количества (чел.) молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание;

- увеличение количества (чел.) молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни;

- увеличение количества (чел.) подрастающей молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных на профилактику экстремистской деятельности в молодежной среде;

- повышение количества (чел.) подростков, состоящих на профилактическом учете принявшие участие в мероприятиях;

- увеличение количества студентов высших организаций, получающих социальную поддержу в виде стипендии.

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

Мероприятие № 1 выполнено на 100%, в 2025 году.

Мероприятие № 2 выполнено на 100%, в 2025 году.

Мероприятие № 3 выполнено на 100%, в 2025 году.

Мероприятие № 4 выполнено на 100%, в 2025 году.

Мероприятие № 5 в 2025 году не поступило заявок на предоставление социальной выплаты (стипендии) гражданам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам «Организация работы с молодежью».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Молодежь Кореновского района» в 2025 году, составила 1,0 и признается высокой.

3.19. О ходе реализации муниципальной программы 
«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
в муниципальном образовании Кореновский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года        № 1903 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 21 630,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 60,0 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 21 570,1 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 21 504,2 тыс. рублей или 99,4%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 59,8 тыс. рублей (99,6%);

- краевого бюджета – 21 444,4 тыс. рублей (99,4%)

Цели муниципальной программы – обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции, расширение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции и повышение ее конкурентоспособности.

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы являются:

- объем производства основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий;

- проведение ярмарок выходного дня, кубанской ярмарки;

- проведение обучающих семинаров для сельхоз товаропроизводителей всех форм хозяйствования.

Муниципальная программа состоит из трех мероприятий:

- «Организация и подведение итогов ежегодных районных конкурсов среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, работников предприятий агропромышленного комплекса Кореновского района» (далее Мероприятие № 1);

- «Организация содействия и оказание консультационной поддержки по вопросам участия сельхоз товаропроизводителей в выставках и ярмарках» (далее Мероприятие № 2);

- «Проведение обучающих семинаров» (далее Мероприятие № 3).

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

Выполнение мероприятий Подпрограммы №1:

Мероприятие №1 выполнено, в 2025 году вручено 75 дипломов администрации МО Кореновский муниципальный район по итогам соревнования среди работников АПК, ИП и Глав КФХ, администрации МО Кореновский муниципальный район.

Мероприятие № 2 достигнуто, консультационная поддержка по вопросам участия в выставках и ярмарках оказывалась сельхоз товаропроизводителям на протяжении всего 2025 года, всего проведено выставок и ярмарок выходного дня-30, в которых приняло участие свыше 105 субъектов.

Мероприятие № 3 достигнуто, в 2025 году всего проведено 20 обучающих семинаров с сельхоз товаропроизводителями по производственным вопросам, в том числе, с федеральными информационными системами.

Выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы № 2:

Мероприятие № 1 выполнено, в 2025 году. Сумма субвенций переданная Кореновскому району на осуществление государственных полномочий в сфере сельского хозяйства освоены в полном объеме. Субсидии получили 39 заявителей, из которых: 6 ИП глав КФХ, 33 ЛПХ — самозанятые.

Мероприятие № 2 не достигнуто, денежные средства, направленные на осуществление управленческих функций освоены не в полном объеме, в связи с запретом закупочных процедур.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 0,9 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 0,9 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 0,9 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,9 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район» в 2025 году, составила 0,9 и признается высокой.

3.20. О ходе реализации муниципальной программы 
«Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кореновский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 октября 2023 года № 1895 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 2 871,3 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета -  2 871,3 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 2 871,3 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета -  2 871,3 тыс. рублей (100%).

В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы предусматривалось выполнение мероприятий, направленных на:

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Кореновском районе, осуществляющим деятельность, направленную на социальную поддержку граждан старшего поколения, маломобильных граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны и труда. Создание условий для вовлечения ветеранов в активную жизнь общества.

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы является:

- охват мероприятиями ветеранов, пенсионеров и инвалидов МО Кореновский район;

- количество мероприятий по военно-патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

Мероприятие №1 выполнено на 100,0% (на проведение мероприятий, использованных по целевому назначению: проведение памятных дат, чествование юбиляров ветеранов ВОВ, пенсионеров, приобретение цветов, венков для церемонии возложения в Дни воинской Славы и памятные даты РФ, Кубани, Кореновского района, хозяйственные нужды районного Совета ветеранов, подписка газеты «Кореновские вести», «Ветеран», поддержка общественных организаций, услуги банка, материальная поддержка рабочему аппарату);

Мероприятие № 2 выполнено на 100,0%, (на содержание здания общественной организации ветеранов (отопление, электроэнергия, оплата телефонов, интернета, водоснабжение);

Мероприятие № 3 выполнено на 100,0 %, (на поддержку деятельности Кореновской районной организации инвалидов: материальная поддержка рабочему аппарату, услуги банка, связи, чествование юбиляров, проведение тематических вечеров к праздничным датам, участие в конкурсах, спортивных мероприятиях в рамках проекта «Активное долголетие»;

Мероприятие №4 выполнено на 100,0 %, на поддержку деятельности Кореновской группы Усть-Лабинской местной организации Всероссийское общество слепых: направление инвалидов по зрению в Центр реабилитации слепых ВОС, проведение мероприятий в рамках «Дня белой трости», «Дня незрячего человека», «Международного дня инвалидов» и др.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 1,0 |
| Мероприятие № 1 | 1,0 |
| Мероприятие № 2 | 1,0 |
| Мероприятие № 3 | 1,0 |
| Мероприятие № 4 | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кореновский район» в 2025 году, составила 1,0 и признается высокой.

3.21. О ходе реализации муниципальной программы 
«Меры социальной поддержки медицинских кадров в муниципальном образовании Кореновский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 октября 2023 года № 1894 «Об утверждении муниципальной программы «Меры социальной поддержки медицинских кадров в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы»

Координатор муниципальной программы – отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 3 950,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 3 950,0 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 3 920,0 тыс. рублей или 99,2%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета – 3 920,0 тыс. рублей (99,2%).

В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы предусматривалось выполнение мероприятий, направленных на:

- создание благоприятных условий в целях привлечения и закрепления высококвалифицированных врачебных кадров для работы в бюджетном учреждении здравоохранения муниципального образования Кореновский район;

- оказание мер социальной поддержки в виде предоставления социальной выплаты (стипендии) гражданам обучающимся в медицинских образовательных организациях высшего, среднего профессионального образования и по программам ординатуры в высших медицинских образовательных организациях.

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы является:

- количество студентов высших и средних медицинских образовательных организаций, получающих социальную поддержку в виде стипендии;

- количество трудоустроенных студентов в бюджетное учреждение здравоохранения муниципального образования Кореновский район (получавшие социальную поддержку в виде стипендии).

Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

Подведенными итогами выполнения мероприятий муниципальной программы установлено, что в 2025 году:

1. По итогам решения Стипендиального Совета № 1 от 10.03.2025 года на средства муниципального бюджета за 1 полугодие 2025 года израсходовано 1 980,0 тыс. рублей. Были рассмотрены предоставленные документы 37 студентов (согласно Порядка предоставления соц. поддержки) и итоги успеваемости кандидатов в стипендиаты, по итогу выявлено, что:

-37 студентам назначена выплата.

2. По итогам решения Стипендиального Совета № 2 от 13.10.2025 года на средства муниципального бюджета за 2 полугодие 2025 год израсходовано   1970,0 тыс. рублей. Были рассмотрены предоставленные документы 43 студентов (согласно Порядка предоставления соц. поддержки) и итоги успеваемости, по итогу выявлено, что:

-43 студентам и 7 врачам назначена выплата

- 1 студенту приостановлена выплата.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 1,0 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 0,9 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Меры социальной поддержки медицинских кадров в муниципальном образовании Кореновский район» в 2025 году, составила 1,0 и признается высокой.

3.22. О ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования 
Кореновский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1679 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы». Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма № 1 - «Развитие теплоэнергетического комплекса»;

- подпрограмма № 2 - «Организация газоснабжения поселений»;

- подпрограмма № 3 - «Обращение с твердыми коммунальными отходами»;

- подпрограмма № 4 - «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения».

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 4 800,2 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 4 800,2 тыс. рублей.

Освоение средств по программе составляет 4 800,2 тыс. рублей или 100%, в т.ч. за счет средств:

- местного бюджета — 4 800,2 тыс. рублей (100%).

Цели муниципальной программы:

- обеспечение потребностей Кореновского района в тепловой энергии при реализации генерального плана развития Кореновского района;

- обеспечение энергетической и экологической безопасности Кореновского района, обеспечение надежности и безопасности функционирования теплоэнергетических объектов;

- повышение качества предоставляемых услуг;

- снижение затрат на единицу выпускаемой продукции, повышение рентабельности производства тепловой энергии;

- развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения как основы повышения качества жизни населения Кореновского района;

- увеличение количества потребителей услуг газоснабжения на территории Кореновского района;

- улучшение экологической ситуации в Кореновском районе, достигаемое за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, а также за счет мероприятий по рекультивации.

- обеспечение населения района регулярным автобусным сообщением между поселениями.

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы являются:

- Замена и ремонт теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей;

- - повышение эффективности теплоснабжения;

- - контроль существующей газоснабжающей системы;

- - количество ликвидированных свалок;

- - количество создания и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- - количество действующих муниципальных маршрутов в общей потребности муниципальных маршрутов, для осуществления перевозок пассажиров и багажа;

- - численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с районным центром в общей численности населения района;

- - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- 1. Муниципальная подпрограмма «Развитие теплоэнергетического комплекса» состоит из мероприятия: «Монтаж тепловой сети от котельной спортивного комплекса (воздухоопорного) до тепловой камеры ТК №1».

- На реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы в 2025 году было направлено 0,0 тыс. рублей, в том числе:

- - за счет средств местного бюджета — 0,0 тыс. рублей.

- Фактическое исполнение составило 0,0 тыс. рублей (100%), в том числе:

- - за счет средств местного бюджета — 0,0 тыс. рублей (100%),

- 2. Муниципальная подпрограмма «Организация газоснабжения поселений» состоит из мероприятия: «Оплата мероприятий по эксплуатации опасного производственного объекта: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении».

- На реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы в 2025 году было направлено 1771,0 тыс. рублей, в том числе:

- - за счет средств местного бюджета — 1771,0 тыс. рублей.

- Фактическое исполнение составило 558,0 тыс. рублей (100%), в том числе:

- - за счет средств местного бюджета — 1771,0 тыс. рублей (100%).

- 3. Муниципальная подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами» состоит из мероприятий:

- - «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»;

- - «Ликвидация свалки твердых коммунальных отходов»;

- - «Создание места складирования крупногабаритных отходов».

- На реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы в 2025 году было направлено 3 029,2 тыс. рублей, в том числе:

- - за счет средств местного бюджета — 3 029,2 тыс. рублей.

- Фактическое исполнение составило 3 029,2 тыс. рублей (100%), в том числе:

- - за счет средств местного бюджета — 3 029,2 тыс. рублей (100%).

- 4. Муниципальная подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» состоит из мероприятий:

- - развитие транспортной инфраструктуры (в том числе: Проведение анализа пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок между населёнными пунктами Кореновского района и Проведение открытого конкурса на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа муниципальными маршрутами между населёнными пунктами Кореновского района);

- - обеспечение безопасности дорожного движения (в том числе: Внесение изменений в «Комплексная схема организации дорожного движения на территории муниципального образования Кореновский район Краснодарского края»).

- Фактическое исполнение в 2025 году составило 0,0 тыс. рублей (100%), в том числе:

- - за счет средств местного бюджета — 0,0 тыс. рублей (100%).

- Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

- Мероприятие «Монтаж тепловой сети от котельной спортивного комплекса (воздухоопроного) до тепловой камеры ТК №1» муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский район «Развитие теплоэнергетического комплекса» в 2025 году не проводилось.

- Мероприятие «Оплата мероприятий по эксплуатации опасного производственного объекта: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский район «Организация газоснабжения поселений» выполнено на 100,0%, в 2025 году произведена «Оплата мероприятий по эксплуатации опасного производственного объекта: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении».

- Мероприятия: «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», «Ликвидация свалки твердых коммунальных отходов», «Создание места складирования крупногабаритных отходов» муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский район «Обращение с твердыми коммунальными отходами» выполнено на 100,0%, в 2025 году созданы мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (в количестве 8 штук), созданы места складирования крупногабаритных отходов (в количестве 7 штук). Ликвидация свалок твердых коммунальных отходов не осуществлялась.

- Мероприятия: «Развитие транспортной инфраструктуры» (в том числе: проведение анализа пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок между населёнными пунктами Кореновского района и проведение открытого конкурса на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа муниципальными маршрутами между населёнными пунктами Кореновского района) и «Обеспечение безопасности дорожного движения» (в том числе: внесение изменений в «Комплексная схема организации дорожного движения на территории муниципального образования Кореновский район Краснодарского края») муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский район «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» не проводились.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| - Наименование показателя | - Значение показателя |
| --- | --- |
| - Степень реализации мероприятий | - 1,0 |
| - Степень соответствия запланированному уровню затрат |  |
| - Мероприяте № 1 | - 1,0 |
| - Мероприяте № 2 | - 1,0 |
| - Мероприяте № 3 | - 1,0 |
| - Оценка эффективности использования средств местного бюджета | - 1,0 |
| - Мероприяте № 1 | - 1,0 |
| - Мероприяте № 2 | - 1,0 |
| - Мероприяте № 3 | - 1,0 |
| - Степень достижения целей и решения задач мероприятий | - 1,0 |
| - Мероприяте № 1 | - 1,0 |
| - Мероприяте № 2 | - 1,0 |
| - Мероприяте № 3 | - 1,0 |
| - Оценка эффективности реализации мероприятий | - 1,0 |
| - Эффективность реализации муниципальной программы | - 1,0 |

- Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район» в 2025 году, составила 1,0 и признается высокой.

3.23. О ходе реализации муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений муниципального образования Кореновский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года № 1915 «Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы».

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Запланированный объем финансирования муниципальной программы на 2025 год был предусмотрен в сумме 6 047,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:

- за счет средств федерального бюджета –650,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета — 3 280,6 тыс. рублей;

- местного бюджета — 2 116,5 тыс. рублей;

Освоение средств по программе составляет 6 047,0 тыс. рублей или 99,9%, в т.ч. за счет средств:

- за счет средств федерального бюджета –650,0 тыс. рублей (100 %);

- за счет средств краевого бюджета — 3 280,6 тыс. рублей (100 %);

- местного бюджета — 2 116,4 тыс. рублей (99,9 %).

Цели муниципальной программы — обеспечение молодых семей жильем путем предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Целевыми показателями выполнения мероприятий муниципальной программы являются:

- количество молодых семей улучшивших жилищные условия.

Муниципальная программа состоит из мероприятия: «Предоставление социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий».

- Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы

Мероприятие №1 выполнено на 100 %, в 2025 году 3 молодые семьи получили социальные выплаты, для улучшения жилищных условий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 0,99 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений муниципального образования Кореновский район» в 2025 году, составила 1,0 и признается высокой.

3.24. О ходе реализации муниципальной программы 
«Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в муниципальном образовании Кореновский район»

Муниципальная программа  «Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев  в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2025-2029 годы» (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 16 октября 2024 года        № 1280 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев  в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2025-2029 годы».

В 2025 году постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район были внесены изменения в части изменения перечня мероприятий и объемов финансирования:

- от 5 февраля 2025 года № 146;

- от 22 октября 2025 года № 1477.

Цель Программы:

- предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев;

- снижение динамики роста количества животных без владельцев.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:

-предотвращение причинения вреда здоровью граждан;

-регулирование численности животных без владельцев.

Целевыми показателями выполнения мероприятий Муниципальной программы являются - отлов животных без владельцев, обитающих на территории муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, в соответствии с установленным порядком.

Координатор муниципальной программы – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

На реализацию муниципальной Программы в 2025 году было предусмотрено 1431,8 тысяч рублей.

Фактическое освоение средств за 2025 год составило 1427,5 тысяч рублей или 99,6 %. Фактическое выполнение мероприятий Программы в 2025 году:

Мероприятие №1 выполнено на 100,0%, в 2025 году отловлено                             7 животных без владельцев.

Мероприятие №2 выполнено на 99,6 %, в 2025 году отловлено животных без владельцев 150 ед.

Оценка эффективности реализации за 2025 год

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Степень реализации мероприятий | 1,0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | 0,99 |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета | 1,0 |
| Степень достижения целей и решения задач мероприятий | 1,0 |
| Оценка эффективности реализации мероприятий | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2025-2029 годы» в 2025 году, составила 1,0 и признается высокой.

В рамках муниципальных программ освоено 94,8% бюджетных ассигнований от запланированного лимита бюджетных обязательств на реализацию муниципальных программ. По результатам сводной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края за 2025 год показал, что из 24-х реализуемых программ:

- эффективное исполнение по 23 программам;

- умеренно-эффективное исполнение по 1 программе.

| № п/п | Наименование программы | Разработчик программы | Бюджет | Выделено средств (тыс.руб.) | Освоено средств (тыс.руб.) | % освоения | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования на 2020-2026 годы» | Управление образования | Федер., краев., местн. | 2 118 263,8 | 2 116 226,8 | 99,9 | эффективная |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2022-2026 годы» | Отдел культуры | Федер., краев., местн. | 157 150,0 | 157 150,0 | 100 | эффективная |
| 3 | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования Кореновский 2024-2028 годы» | Управление экономики | местн. | 630,1 | 630,1 | 100 | эффективная |
| 4 | Муниципальная программа муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» | Отдел строительства | краев., местн. | 659 070,7 | 504 253,7 | 76,5 | мало эффективная |
| 5 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел по ГО и ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и межнациональным отношениям | местн. | 5 063,4 | 5 034,9 | 99,4 | эффективная |
| 6 | Муниципальная программа «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел по ГО и ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и межнациональным отношениям | местн. | 1 570,2 | 1 539,3 | 98,0 | эффективная |
| 7 | Муниципальная программа «Информатизация Кореновского района на 2024-2028 годы» | Управление информационных технологий | местн. | 1 985,8 | 1 938,6 | 97,6 | эффективная |
| 8 | Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Управление земельных и имущественных отношений | местн. | 2 663,0 | 2 662,7 | 99,9 | эффективная |
| 9 | Муниципальная программа «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проживающих на территории Кореновского района на 2024-2028 годы» | Управление земельных и имущественных отношений | краев. | 60 705,2 | 60 704,8 | 99,9 | эффективная |
| 10 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Правовое управление | местн. | 2,0 | 2,0 | 100 | эффективная |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел по ФК и спорту | краев., местн. | 26 354,4 | 25 076,2 | 95,1 | эффективная |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Управление делами | местн. | 201,5 | 201,5 | 100 | эффективная |
| 13 | Муниципальная программа «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район 2024-2028 годы» | Управление делами | местн. | 8 217,1 | 8 217,1 | 100 | эффективная |
| 14 | Муниципальная программа «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район 2024-2028 годы» | Управление архитектуры и градостроительства | краев., местн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- |
| 15 | Муниципальная программа «Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района на 2024-2028 годы» | Управление делами | местн. | 4 525,8 | 4 524,7 | 99,9 | эффективная |
| 16 | Муниципальная программа «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район 2024-2028 годы» | Управление делами | местн. | 1000,0 | 1 000,0 | 100 | эффективная |
| 17 | Муниципальная программа «Информационное обслуживание деятельности администрации муниципального образования Кореновский район для обеспечения работы СМИ на 2024-2028 годы» | Управление службы протокола и информационной политики | местн. | 3 831,5 | 3 831,5 | 100 | эффективная |
| 18 | Муниципальная программа «Молодежь Кореновского района на 2024-2028 годы» | Отдел по делам молодежи | местн. | 1 175,0 | 1 175,0 | 100 | эффективная |
| 19 | Муниципальная программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы» | Управление сельского хозяйства | местн. | 21 630,1 | 21 504,2 | 99,4 | эффективная |
| 20 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел по социальным вопросам | местн. | 2 871,3 | 2 871,3 | 100 | эффективная |
| 21 | Муниципальная программа «Меры социальной поддержки медицинских кадров в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел по социальным вопросам | местн. | 3 950,0 | 3 920,0 | 99,2 | эффективная |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район 2024-2028 годы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | местн. | 4 800,2 | 4 800,2 | 100 | эффективная |
| 23 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | Федер., краев., местн. | 6 047,1 | 6 047,1 | 100 | эффективная |
| 24 | Муниципальная программа «Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2025-2029 годы» | Управление сельского хозяйства | Краев. Местн. | 1 431,8 | 1 427,5 | 99,6 | эффективная |
|  | ИТОГО | х | Федер. Краев. Мест. | 3 093 140,0 | 2 934 739,1 | 94,8 | эффективно |

Анализ эффективности реализация программ муниципального образования Кореновский район в 2025 году показал, что указанные программы реализовались с достаточным финансированием за счет различных источников, исполнители программ осуществляли оперативный контроль за ходом их исполнения. Запланированные программные мероприятия выполнены, что позволило достичь большинства запланированных значений индикаторов.

В 2025 году руководителям структурных подразделений администрации района (координаторам Программ) необходимо продолжить работу по реализация муниципальных программ, сосредоточив внимание на выполнение целевых индикаторов, более эффективным использовании финансовых ресурсов.

Начальник отдела финансово-экономического

мониторинга управления экономики

администрации муниципального

образования Кореновский муниципальный район 
Краснодарского края                                                                                А.Г. Мисько

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район 
Краснодарского края                                                                          С.В. Колупайко