ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности и реализации целевых программ

муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края за 2025 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, проводилась на основании отчетов о реализации программ в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный  район Краснодарского края от 02.11.2023 №1921 проведен мониторинг реализации муниципальных программ за 2025 год.

Основным критерием при проведении оценки эффективности являлась результативность достижения целевых показателей с учетом затрат на реализацию программ.

Реализация мероприятий муниципальных программ направлена на финансирование мероприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, на развитие отрасли сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, совершенствование системы ГО и ЧС, обеспечения безопасности жизнедеятельности в районе.

На основании данных, представленных разработчиками муниципальных программ в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ. По результатам сводной оценки эффективности реализации целевых программ присваивается рейтинг эффективности целевых программ по итогам года по среднему проценту достижения показателей эффективности:

100-90 - эффективная,

90-80 - умеренно-эффективная,

80-50 - малоэффективная,

50-0 - неэффективная.

| № п/п | Наименование программы | Разработчик программы | Бюджет | Выделено средств (тыс.руб.) | Освоено средств (тыс.руб.) | % освоения | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования на 2020-2026 годы» | Управление образования | Федер., краев., местн. | 2 118 263,8 | 2 116 226,8 | 99,9 | эффективная |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2022-2026 годы» | Отдел культуры | Федер., краев., местн. | 157 150,0 | 157 150,0 | 100 | эффективная |
| 3 | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования Кореновский 2024-2028 годы» | Управление экономики | местн. | 630,1 | 630,1 | 100 | эффективная |
| 4 | Муниципальная программа муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» | Отдел строительства | краев., местн. | 659 070,7 | 504 253,7 | 76,5 | мало эффективная |
| 5 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел по ГО и ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и межнациональным отношениям | местн. | 5 063,4 | 5 034,9 | 99,4 | эффективная |
| 6 | Муниципальная программа «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел по ГО и ЧС, взаимодействию с правоохранительными органами и межнациональным отношениям | местн. | 1 570,2 | 1 539,3 | 98,0 | эффективная |
| 7 | Муниципальная программа «Информатизация Кореновского района на 2024-2028 годы» | Управление информационных технологий | местн. | 1 985,8 | 1 938,6 | 97,6 | эффективная |
| 8 | Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Управление земельных и имущественных отношений | местн. | 2 663,0 | 2 662,7 | 99,9 | эффективная |
| 9 | Муниципальная программа «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проживающих на территории Кореновского района на 2024-2028 годы» | Управление земельных и имущественных отношений | краев. | 60 705,2 | 60 704,8 | 99,9 | эффективная |
| 10 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Правовое управление | местн. | 2,0 | 2,0 | 100 | эффективная |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел по ФК и спорту | краев., местн. | 26 354,4 | 25 076,2 | 95,1 | эффективная |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Управление делами | местн. | 201,5 | 201,5 | 100 | эффективная |
| 13 | Муниципальная программа «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кореновский район 2024-2028 годы» | Управление делами | местн. | 8 217,1 | 8 217,1 | 100 | эффективная |
| 14 | Муниципальная программа «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район 2024-2028 годы» | Управление архитектуры и градостроительства | краев., местн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -- |
| 15 | Муниципальная программа «Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского района на 2024-2028 годы» | Управление делами | местн. | 4 525,8 | 4 524,7 | 99,9 | эффективная |
| 16 | Муниципальная программа «Реализация инициативных проектов в муниципальном образовании Кореновский район 2024-2028 годы» | Управление делами | местн. | 1000,0 | 1 000,0 | 100 | эффективная |
| 17 | Муниципальная программа «Информационное обслуживание деятельности администрации муниципального образования Кореновский район для обеспечения работы СМИ на 2024-2028 годы» | Управление службы протокола и информационной политики | местн. | 3 831,5 | 3 831,5 | 100 | эффективная |
| 18 | Муниципальная программа «Молодежь Кореновского района на 2024-2028 годы» | Отдел по делам молодежи | местн. | 1 175,0 | 1 175,0 | 100 | эффективная |
| 19 | Муниципальная программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы» | Управление сельского хозяйства | местн. | 21 630,1 | 21 504,2 | 99,4 | эффективная |
| 20 | Муниципальная программа «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел по социальным вопросам | местн. | 2 871,3 | 2 871,3 | 100 | эффективная |
| 21 | Муниципальная программа «Меры социальной поддержки медицинских кадров в муниципальном образовании Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел по социальным вопросам | местн. | 3 950,0 | 3 920,0 | 99,2 | эффективная |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район 2024-2028 годы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | местн. | 4 800,2 | 4 800,2 | 100 | эффективная |
| 23 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории сельских поселений муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи | Федер., краев., местн. | 6 047,1 | 6 047,0 | 99,9 | эффективная |
| 24 | Муниципальная программа «Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2025-2029 годы» | Управление сельского хозяйства | Краев. Местн. | 1 431,8 | 1 427,5 | 99,6 | эффективная |
|  | ИТОГО | х | Федер. Краев. Мест. | 3 093 140,0 | 2 934 739,1 | 94,8 | эффективно |

В 2025 году реализовалось 24 муниципальные программы, с общим объемом финансирования из всех источников (федерального, краевого, местного бюджетов) 3 093 140,0 тыс. рублей (на 8% больше 2024 года), процент выполнения составляет 94,8% от выделенных средств (освоено 2 934 739,1 тыс. рублей). В рамках указанных муниципальных программ реализовывались 278 мероприятий.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края за 2025 год показал, что из 24 реализуемых программ:

- эффективное исполнение по 23 программам;

- умеренно-эффективное исполнение по 0 программам;

- малоэффективное исполнение по 1 программе;

- отсутствие финансирования по 0 программам.

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств по данным анализа отчетов, предоставленных разработчиками муниципальных программ (далее МП), являются:

1. Не освоены средства в размере 2 037,0 тыс. руб. по МП "Развитие образования" на 2020-2026 годы", в том числе:

- 236,7 тыс. руб. по мероприятиям на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданным на воспитание в приемные семьи;

- 1561,1 тыс. руб. на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей;

- 83,8 тыс. руб. на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронажное воспитание;

- 96,1 тыс. руб. на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям на оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения;

-  11,0 тыс. руб. на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере образования «Центральный аппарат»;

-  48,3 на финансовое обеспечение деятельности казенных организаций.

Выплаты производились по фактическим расходам, за счет экономии при проведении конкурсных процедур средства возмещены в краевой и местный бюджеты.

2. Не освоены средства 154 817,0 тыс. рублей по муниципальной программе муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы». В следствии отсутствия переноса на 2026 год денежных средств по объектам строительства «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул. Школьная, 1Б», объекта строительства «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске». Объемы финансирования по вышеуказанным объектам на 2025 год не были изменены (уменьшены) в связи с отсутствием по состоянию на 19 декабря 2025 года уведомлений на их уменьшение Главным распорядителем средств бюджета - департаментом строительства Краснодарского края.

3. Не освоены средства в размере 1278,20 тыс. рублей по МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края» по ПП «Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. (Предоставление субсидий спортивной школе муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края отрасли «Физическая культура и спорт») не освоено 404,0 тыс. руб. в связи с увольнением инструкторов; по ПП «Приобретение комплексных спортивных площадок. Реализация мероприятий на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с приобретением, монтажом оборудования, составлению проектно-сметной документации в целях создания кортов для вида спорта «Падел» не освоено 303,7 тыс. рублей в связи с приобретением и монтажом площадки по более низкой цене; по ПП «Капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов, в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом» не освоено 570,5  рублей  в связи со сменой подрядчика.

4.  Не освоены средства 30,90 тыс. рублей по МП «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 г.г.» по мероприятию № 2 остаток по состоянию на 31.12.2025 года составляет 30,9 тыс. рублей, т.к. кредиторская задолженность за декабрь 2025 года будет оплачена в январе 2026 года (в соответствии с п. 4.5 контракта на энергоснабжение № 231010000508 и № 23070901054 от 01 января 2025 года)

5. Не освоены средства 30,00 тыс. рублей по МП «Мера социальной поддержки медицинских кадров в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края» за счет экономии средств, остаток возвращен в бюджет муниципалитета;

6. Не освоены средства 47,20 тыс. рублей по МП «Информатизация муниципального образования Кореновский муниципальный район на 2024-2028г.г.» остаток по состоянию на 31.12.2025 года составляет 47,20 тыс. рублей, т.к. дебиторская задолженность за декабрь 2025 года оплачена в январе 2026 года (в соответствии с контрактом на подключение к сети РМС ОГВ).

Не освоены средства в связи с экономией по торгам по следующим программам:

"Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Кореновского района на 2025-2029 годы" 4,30 тыс. рублей;

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2024-2028 г.г.» 125,90 тыс. рублей;

«Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2024-2028 годы» 28,50 тыс. рублей;

«Управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края» 0,30 тыс. рублей;

«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда и договорам найма специализированных жилых помещений, проживающих на территории Кореновского района на 2024-2028 годы», 0,40 тыс. рублей;

«Стимулирование активного участия граждан в социально-экономическом развитии Кореновского муниципального района Краснодарского края на 2024-2028г.г» 1,1 тыс. руб.

Учитывая выше изложенное, необходимо отметить, что анализ эффективности реализации целевых программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края в 2025 году показал, что указанные программы реализовались с достаточным финансированием за счет различных источников, исполнители программ осуществляли оперативный контроль за ходом их исполнения. Запланированные программные мероприятия выполнены, что позволило достичь большинства запланированных индикаторов.

В 2026 году разработчикам программ необходимо продолжить работу по реализации муниципальных программ, сосредоточив внимание на выполнение целевых индикаторов, более эффективном использовании финансовых ресурсов.

Начальник отдела финансово-экономического

мониторинга управления экономики

администрации муниципального

образования Кореновский муниципальный район

Краснодарского края                                                                                А.Г. Мисько

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края                                                                                 С.В. Колупайко